C4

湖南浩元会计师事务所（普通合伙）

Hunan Haoyuan Certified Public Accountants GP

绩效评价报告

湘浩元评字[2025]第号

2024年雁峰区车江铜矿社区服务中心

部门整体支出

项目单位：雁峰区车江铜矿社区服务中心

主管单位：雁峰区人民政府

委托单位：雁峰区财政局

日期：2025年12月7日

目录

一、绩效评价基本情况	1

（一）评价对象和范围	1

（二）评价依据	2

（三）评价方法和目的	3

二、部门基本情况	4

（一）部门基本信息	4

（二）部门主要职责	4

（三）部门组织架构与人员	4

（四）部门2024年度职责履行及履职效益	5

三、部门预算及整体支出概况	7

（一）预算配置情况及分析	7

（二）预算执行情况及分析	8

（三）整体支出汇总及分析	11

（四）预算管理情况及分析	16

（五）工资管理情况及分析	17

（六）项目支出管理情况及分析	17

（七）固定资产管理情况及分析	18

（八）厉行节约保障措施的执行情况及其政策效果	19

四、部门绩效目标	21

（一）总体目标	21

（二）分类目标	22

五、部门绩效考评情况	23

（一）评价框架	23

（二）评价分析	24

（三）评价结果	16

六、主要问题与改进建议	16

（一）预算配置与执行方面存在的问题及建议	16

（二）人员经费管理方面存在的问题及建议	26

- 2024年雁峰区车江铜矿社区服务中心部门整体支出绩效评价报告

- （征求意见稿）

湘浩元评字[2025]第   号

雁峰区财政局：

我们接受委托，对2024年雁峰区车江铜矿社区服务中心（以下简称“区车江铜矿服务中心”）的部门整体支出进行了绩效评价。建立健全内部控制制度，保护资金与资产的安全和完整，保证会计资料和其他绩效评价的相关资料的真实性、合法性和完整性，是区车江铜矿服务中心的责任。我们的责任是在区车江铜矿服务中心提供资料基础上，对2024年的部门整体支出绩效进行评价。

在评价过程中，我们按照《中国注册会计师执业准则》相关规定进行，根据独立、客观、公正的原则，实施了包括听取情况介绍、进行实地核查、发放调查问卷、对照复核等方式，对有关情况和基础材料进行核实与分析等我们认为必要的评价程序。绩效评价工作已完成，现报告如下：

# 一、绩效评价基本情况

## （一）评价对象和范围

评价对象为2024年雁峰区车江铜矿社区服务中心整体支出绩效。评价范围包括不限于目标设定、预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果，以及项目支出的管理、使用、结余、效益情况。

## （二）评价依据

1、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

3、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）。

4、财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》财库〔2020〕43号。

5、《中华人民共和国预算法》

6、《财政专项资金管理办法》

7、关于印发《衡阳市市直机关会议费管理办法》的通知衡财行〔2018〕463号。

8、关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知财会〔2012〕21号。

9、事业单位国有资产管理暂行办法（2019修订）。

10、关于印发《湖南省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理办法》的通知湘政办发〔2021〕59号。

11、关于印发《衡阳市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》的通知衡财资〔2021〕482号。

12、关于印发《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的通知湘政资〔2020〕15号。

13、关于修改《事业单位国有资产管理暂行办法》的决定财政部令第100号。

14、关于印发《衡阳市市直机关差旅费管理办法》的通知衡财行〔2019〕248号。

15、违反中央八项规定精神问题月报数据填报说明。

16、党政机关厉行节约反对浪费条例2013。

17、中央八项规定中对于国家公职人员涉及财务的80项禁止行为。

18、关于《明确市直党政机关公务活动用餐有关事项》的通知衡财行〔2018〕467号。

19、衡阳市市直机关培训费管理办法衡财行[2017]409号。

20、衡阳市财政局文件衡财行[2018]467号关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知。

21、中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室文件衡办发[2025]6号《衡阳市委党政机关国内公务接待管理办法》的通知。

22、预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料。

23、其他与本次绩效评价有关的政策文件。

- （三）评价方法和目的

我们通过听取情况介绍、进行实地核查、发放调查问卷、对照复核及分析等方式，对区车江铜矿服务中心提供的相关资料，进行核对与审查，分析与评价内部管理及控制情况，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理、核实资金结余情况，强化政府责任与透明度，全面衡量公共资金使用的经济性、效率性、效益性和可持续性，系统性地检视资金使用全流程，确保公共资源发挥最大价值，同时为政策调整和预算优化提供依据。

- 部门基本情况

- 部门基本信息

统一社会信用代码124304035954856247，预算级次为乡级，单位预算级次为一级预算单位，单位经费保障方式为全额。

## （二）部门主要职责

1.聚焦党建引领，筑牢基层战斗堡垒。

2.聚焦民生改善，提升居民生活品质。

3.聚焦环境保护，守护社区生态安全。

4.聚焦基层治理，维护社区和谐稳定。

## （三）部门组织架构与人员

1.内部机构设置

成立由党委主导的内部控制领导小组，明确党委书记为第一责任人，分管领导具体落实，形成“党委统筹、支部协同、责任到岗”的内部控制组织架构。在重点领域（如公墓山管理）成立专项自治小组，通过居民代表大会选举产生管理小组，实现居民自治与党委指导相结合。规范退休党支部建设，推进党建活动室规范化筹备工作，为党员提供学习与交流平台。

2.编制及实有人员

截至2024年12月31日，区车江铜矿服务中心退休人员4人。编制7个，在编在岗职工6人，人员控制率85.71%。其中高志平、董立美、范静3人的工资在岳屏镇发放。

- 部门2024年度职责履行及履职效益

2024年度从党建、民生、环保和基层治理四个方面履行职责。

1、扛起主体责任，种好党建责任田。一是强化理论武装。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，利用第一议题制度学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神；采用集中学习、个人自学、专题研讨等多种形式，累计举办中心组集中学习11次。二是推进党风廉政建设。组织3个支部开展党纪学习教育并交流研讨4次，书记讲党课2次。带领党员观看警示教育片2次，参观红色教育基地1次。三是抓好党支部标准化规范化建设。对党委3个党支部进行全面摸底排查，为有需要的流动党员转移党组织关系。新建退休支部活动室和党建宣传栏，确保党员活动有稳定场所、服务有坚实依托。

2、坚守为民情怀，改善群众生活。坚持以人为本，量力而行、尽力而为，着力改善民生福祉。出资启动社区水管网改造维修工程，统一安装水表237块，妥善解决水资源浪费的问题；根据住建部门和第三方公司检测建议，拆除第28栋危房，平整地面，加固护坡并设立不锈钢围栏，解决了“危旧房屋存隐患、停车休闲无去处”的问题；拆除社区锈蚀严重的菜市场棚，重建钢结构菜市场，消除安全隐患的同时，为居民提供了更好的采买环境。

3、践行环保理念，做好环境监管。配合市、区环保局做好尾矿库降级申请工作；汛期前组织开展尾矿库沟渠清淤工作，确保排水沟通畅，清除滩面和尾矿库道路杂草杂树，改善环境面貌；召开专题会议宣传环保工作要求和环保知识，劝导居民滩面管控区不得种植农作物，全面清除滩面已种植的农作物并重新竖立保护环境以及禁止种植的宣传标语10块；积极向区政府申请资金对尾矿库滩面加设隔离护栏1700余米，全面杜绝滩面非法种植行为，保障周边居民人身安全。

4、强化基层治理，维护安全稳定。定期排查及时调处矛盾纠纷，重点做好原铜矿职工的信访工作，多次谈话做好信访对象的思想工作，将矛盾隐患稳控在源头。加大对辖区企业、闲置房屋安全隐患排查工作，经第三方检测机构对第58栋房屋进行房屋安全检测，对D级房屋第58栋实施封闭管理并粘贴危房警示牌，确保人不进危房；考虑到社区入口与S219线交叉路口交通事故频发的问题，新增社区入口安全警示标志牌4块。

取得以下履职益：一是以党建铸魂，筑牢了信仰坚定、纪律严明的战斗堡垒。通过强化理论武装与组织建设，党员思想根基更加牢固，支部运行更加规范，风清气正的政治生态持续巩固，党组织的凝聚力、战斗力显著增强。二是以民生为本，办成了惠及百姓、提升品质的暖心实事。通过着力改造基础设施、消除安全隐患，居民用水更加安全便利，居住环境更加整洁舒适，社区功能更加完善，群众获得感、幸福感切实提升。三是以环保为要，守护了绿水青山、安全可控的生态环境。通过系统治理与严格监管，历史遗留环境风险有效降低，区域生态面貌持续改善，环保意识深入人心，实现了环境安全与生态保护的同步加强。四是以治理为基，构建了矛盾化解、安全稳定的和谐家园。通过源头化解矛盾纠纷与动态排查风险隐患，信访维稳成效明显，社区安全防线更加牢固，公共安全得到保障，基层社会保持了和谐有序的良好局面。

- 部门预算及整体支出概况

- 分析逻辑流程：年初预算数→全年预算数（调整后预算数）→账套数→重分类数，重分类后与决算数进行对比分析。

- 预算配置情况及分析

1.预算配置情况

年初预算额度727,500.00元，预算调整后额度577,535.31元。

2.预算配置分析及调整，未提供预算调整的批复。

- 配置对比表如下：

- 预算调整率为33.56%，调整明细如下：

- 预算执行情况及分析

- 1.预算执行基本信息

- （1）收入来源总计1,439,452.25元，其中一般公共预算财政拨款906,234.61元，其他收入533,217.64元。

- （2）预算资金指标支付汇总

| 支付单位 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 雁峰区车江铜矿社区服务中心本级 | 1,439,452.25 | 100.00% |
| 总计 | 1,439,452.25 |  |

- 2.预算执行分析

- （1）预算执行率为99.98%。详情如下：

- （2）进度匹配度与效率。资金支付及时，不存在项目等钱情况。2024年11月与12月资金指标使用数占比分别为28.06%与23.36%，高于其他月份。指标下达数与指标使用数对比详情列示如下：

- （3）资金合规性检查。从预算约束、用途合规、程序合规、报销凭证完整性与合规性四个方面进行核查，在检查凭证过程中，我们发现存在基本挤占项目支出的情况。详情见后附各类支出情况汇总及分析。

- （4）成本控制。基本支出的绩效评价侧重成本控制和合规性。项目支出的绩效评价关联项目目标，如会议是否推动了政策落地、办公经费是否支撑了专项任务完成等。详情见后附各类支出情况汇总及分析。

- （5）对产出的影响。未存在因预算执行合规与否、快慢情况直接影响绩效产出目标的实现的情况。

- （6）本年度决算数与上年度决算数对比，减少率33.35%。

- （7）本年度全年预算数、账套数、决算数、重分类决算数汇总对比表列示如下：

- 整体支出汇总及分析

- 支出检查范围及内容：是否符合预算用途和相关财经法规条例，有无超范围、超标准支出，报销凭证完整性与合规性，政府采购程序是否规范，招投标是否合规，重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策，资金支付是否有完整的审批程序和手续等。

- 1.整体支出情况

- （1）整体支出分类及范围

- 区车江铜矿服务中心的整体支出分为三大类，分别为基本支出-人员经费、基本支出-公用经费（一般性支出）与项目支出。一是基本支出-人员经费包括基本工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金、对家庭和个人的补助、其他保障等。二是基本支出-公用经费包括办公经费、工会经费、食堂餐费、培训费、报告咨询、差旅费、维修费、网络运营费等。三是项目支出内容包括农贸市场屋顶、农贸市场钢构棚改造、危房改造、尾矿库围栏工程、社区改造等。

- （2）各类支出从账套数到重分类数的调整过程如下，其中公用经费无原账套数。

- （3）各类支出重分类数与决算数的对比分析

- 由下表可知，重分类数与决算数相比，人员经费增加128,422.15元，增长率24.66%。公用经费增加237,684.42元，增加率100%。项目支出减少366,106.57元，减少率39.85%。原因为基本支出指标不够用，使用项目支出指标。

- 2.基本支出-人员经费重分类数汇总及分析

- 详见后附工资管理情况及分析

- 3.基本支出-公用经费重分类数汇总及分析

检查凭证存在以下情况：

- 一是2024年10月3号凭证此笔款项通过区车江铜矿社区服务中心工资代发过渡账户支付退休干部节日慰问7200元。二是2024年11月16号凭证付工会体检费用等，每人体检费823元。社区居委会临聘人员全春林为非本单位的非编制人员，但为其支付体检费。三是跨期支付。2024年11月16号凭证预付2025的工会经费32538元及2025年退休老干部节日慰问及体检费用9669元。四是未标明网络使用费日期。2024年3月6号凭证付两年服务费1800元。未附合同及验收单，发票上无服务费截止日期2024年5月10号凭证付网络使用费2800元。五是小金额业务未签合同。2024年6月2号凭证付网络维修费600元。有付款给个人的说明，发票已开，未签合同及验收。2024年7月3号凭证主题党日活动支出3766元。有方案，有发票，未见合同。衡阳红雁文化旅游发展公司。2024年8月1号凭证办公室空调维修费450元，支付个人周建华，代开发票，无合同，无验收。2024年8月10号凭证水管维修1460元有效果图，无合同，无验收单。2024年10月1号凭证28栋房屋检测费2400.01元。有项目选取确认书（湖南省网上中介服务超市），无合同，无验收单。六是2024年11月22号凭证拨给社区居委会，付社区垫付电费、付社区消防通道改造费用、付社区路灯改造费用、付社区食堂餐费，有往来收据，国库支付单，申请报告，三重一大会议纪要，无效果汇报。七是支付食堂餐费于陈平平或全春林个人，未支付社区居委会或劳务公司。解释原因为食堂没有管理制度，车铜社区居委会跟劳务公司签了合同。

4.三公经费重分类数汇总及分析

- （1）区车江铜矿服务中心2024年度无因公出国（境）费。（2）区车江铜矿服务中心2024年度无公车费。与交通费相关联事项：另存在交通补贴造表发放，发放表未见人力资源部或组织部审批盖章，有本部门领导签字。（3）区车江铜矿服务中心2024年度无公务接待费。

5.会议费情况汇总

- 无。

- 6.办公经费情况汇总

- 基本支出-公用经费-办公经费重分类数24,046.97元，

7.新增财政性支出情况汇总

无新增财政性支出。

- 预算管理情况及分析

- 1.预算管理情况

（1）部门在预算管理方面建立的制度：提供了财务管理制度及政府采购内部控制制度。其涵盖了预算管理制度，合同管理制度，专项资金管理办法，绩效管理制度，信息化管理制度，决算与财务报告制度，监督与审计制度，工会管理制度等。

（2）预算管理相关的信息化工具：使用财政预算一体化信息系统。

（3）预算信息公开情况：在衡阳雁峰区政府网上可以查到区车江铜矿服务中心的2024年预算公开信息。

- 2.预算管理分析

- （1）制度健全性：财务管理制度覆盖预算编制、调整、核算等关键环节。

- （2）执行有效性：按照财务管理制度基本有效执行。存在不足之处详见整体支出汇总及分析。

- （3）监控预警能力：政府会计系统通过“指标-支出-核算”一体化管理，在一定程度上实现了预算执行全流程监控。

- （4）信息化支撑：实现预算编制、执行、核算、决算全流程线上化，有效支撑了预算管理和监控。

- （5）管理规范性：未提供预算调整批复文件。存在基本支出挤占项目支出的情况。详见整体支出汇总及分析。

- 工资管理情况及分析

- 1.未提供相关文件：未提供发放职工津贴与车补的相关文件。未提供工资流程及工资管理制度。未提供相关审计检查文件或资料。

- 2.检查凭证过程中，发现存在以下情况：

- 一是工资后附国库支付单，无回单，无人力资源审批。二是后附计提五险一金表无计提供依据及对应明细，人力资源审批签字。三是住房公积金的计提依据，无人力资源审核盖章及交通补贴津贴缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。由本单位领导签字，无人力资源或组织部审核。四是月绩效由本单位领导签字，无人力资源或组织部签字审核盖章。五是发放退休人员补贴由本单位领导签字，无人力资源审核，无回单。六是花名册未反映人员的动态管理过程。七是存在高志平、董立美、范静3人编制为区车江铜矿社区，工资在岳屏镇发放情况。

- 项目支出管理情况及分析

区车江铜矿服务中心未提供项目管理制度，未提供政府采购管理制度。

- 1.项目支出内容包括农贸市场屋顶、农贸市场钢构棚改造、危房改造、尾矿库围栏工程、社区改造等。

- 2.检查凭证信息，存在以下情况：

- 一是2024年5月11号凭证付广告制作费16500元。有合同，验收，清单，效果图，但未提供三重一大会议纪要（财务管理制度会议起点为3万元），未明确政府采购方式。二是2024年11月1号付尾矿库围栏工程咨询费1000元，合同由总公司（湖南财苑工程咨询有限公司）签订，收款及发票为分公司（湖南财苑工程咨询有限公司衡阳分公司）。

- 3.项目支出取得效益

- 一是安全保障效益显著。消除了危房、危棚、交通事故点、尾矿库非法入侵等多处安全隐患。二是民生服务品质提升。通过供水改造、市场重建、空间优化，直接改善了居民日常生活质量。三是生态环境有效治理。通过工程与管理结合的方式，解决了历史遗留的环境风险点，美化了社区环境。四是治理能力持续增强。项目实施过程融合了矛盾化解、群众工作与长效管理，巩固了基层和谐稳定局面。体现了项目资金使用的针对性、实效性和惠民性，实现了社会效益、环境效益与安全效益的统一。

- （七）固定资产管理情况及分析

- 2024年固定资产存在拆除28栋小车库172,935.36元，增加农贸市场农贸市场棚改造81,209.35元，厨房用具2，898.00元。存在记账凭证号待完善,固定资产的管理部门为临时部门情况。详情见下：

- 1.固定资产2024年原值及折旧变动情况（金额：元）

| 项目名称 | 期初余额 | 2024年增加额 | 2024年减少额 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产原值 | 3,318,139.87 | 84,107.35 | 172,935.36 | 3,229,311.86 |
| 累计折旧 | 518,929.60 | 98,279.60 | 16,332.92 | 600,876.28 |
| 固定资产净值 | 2,799,210.27 | -14172.25 | 156,602.44 | 2,628,435.58 |

- 2.固定资产明细如下：（金额：元）

- （八）厉行节约保障措施的执行情况及其政策效果

2024年，雁峰区车江铜矿社区服务中心深入贯彻习近平总书记关于"坚持勤俭节约办一切事业"的重要指示精神，认真落实中央、省、市关于推动党政机关带头厉行节约、反对铺张浪费的相关规定，坚持落实创建"节约型机关"。我们牢固树立"绿色发展、机关先行"的理念，把节约理念贯穿于机关运行的各个方面，从思想上、行动上坚决反对享乐主义、奢靡之风，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。一是强化宣传教育，树立节约意识。我中心高度重视干部职工节约意识的培养，通过多形式、多渠道开展宣传教育活动，营造勤俭节约的工作氛围。专题学习部署，组织全体干部职工深入学习习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述，传达上级关于习惯过“紧日子”的要求。会议明确要求从政治高度认识节约工作的重要性，将思想与行动统一到中央部署上来，增强了干部职工节约资源的责任感和使命感。同时，通过在办公区域张贴节约标识、发放节能倡议书、内部工作群推送提醒等方式，营造随处可见、时刻提醒的节约氛围。结合全国节能宣传周、世界水日、地球日等重要节点，组织开展形式多样的主题宣传活动，推广节能节水知识，倡导绿色办公理念。在文化培育方面，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。鼓励无纸化办公、双面打印；提倡使用环保袋、减少一次性用品使用；培养随手关灯、关水的习惯，让节约意识内化于心、外化于行，形成全员参与、共同践行的良好局面。二是规范资源管理，降低机关能耗。我中心从制度建设入手，严格管理能源资源使用，切实降低机关运行成本，提升资源利用效率。完善管理制度：健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本。制定并严格执行用水、用电、用纸等相关要求，明确节能目标和措施，落实管理责任。建立资源消耗台账，按月统计分析，及时发现和纠正浪费现象。文印管理：推行无纸化办公，减少纸质文件印发，严格控制文件印刷数量和复印次数。必须打印的文件一律采用双面打印，单面使用过的纸张重复利用于草稿纸，大幅减少纸张消耗。三是严格经费控制，压减公务支出。我中心坚持“先预算、后支出”的原则，加强经费审批和使用管理，严控“三公”经费和其他公务支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。严格执行公务接待审批制度，控制接待标准和陪餐人数，简化接待。通过一系列有力措施，取得了显著成效。我们坚持落实“节约型机关”，把节约理念贯穿于机关运行各环节。通过建立健全能源资源管理制度，推行绿色办公模式，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。

- 四、部门绩效目标

## （一）总体目标

坚持和加强党的全面领导，以党建引领为核心，统筹推进民生改善、环境保护与基层治理现代化。力争到2024年底，实现党建工作规范化水平、民生实事项目完成率、辖区环境风险管控率、矛盾纠纷源头化解率均达到95%以上，显著提升社区居民的获得感、幸福感、安全感，构建组织有力、服务完善、环境优美、和谐稳定的宜居社区。

- （二）分类目标

一是党建工作目标，铸魂强基，锻造坚强战斗堡垒。思想政治建设深化目标。确保“第一议题”制度100%落实，全年组织党委理论学习中心组集中学习不少于12次，党员年度参与各类理论学习和专题研讨覆盖率不低于95%，推动党的创新理论入脑入心。党风廉政建设强化目标。全年组织党纪学习教育及专题研讨不少于4次，党委书记及班子成员带头讲党课不少于2次，开展警示教育活动不少于2场，确保党员干部受教育率100%，持续巩固风清气正的政治生态。组织基础巩固提升目标。完成下属3个党支部标准化规范化建设全面达标验收，流动党员组织关系规范管理率达到100%，新建或升级党员活动阵地（如退休支部活动室）至少1处，党建宣传栏更新维护不少于2次，保障党组织活动有场所、有阵地。

二是民生服务目标，务实惠民，提升居民生活品质。基础设施改造目标。完成社区老旧水管网改造维修工程，并实现100%通水验收；完成居民水表统一安装与数据对接，安装准确率达100%，有效解决水资源计量与管理难题。安全隐患消除目标。完成对鉴定为危房的第28栋、第58栋房屋的100%拆除或封闭管理，并设立规范警示标识；完成锈蚀菜市场棚的拆除与钢结构新市场重建并投入使用，彻底消除重大公共安全隐患。居住环境优化目标。在危房拆除区域，完成地面平整、护坡加固及必要配套设施（如围栏、休闲区域）建设，项目验收合格率达100%，切实增加社区公共活动与停车空间。

三是环境保护目标，防治结合，守护辖区生态安全。环境风险管控目标。积极配合上级部门完成尾矿库降级申请的技术准备工作，进度符合计划要求；汛前完成尾矿库沟渠清淤工作，确保排水系统畅通度100%，保障汛期安全。环境面貌整治目标。全面清除尾矿库滩面及道路区域的杂草杂树与违规种植农作物，完成率100%；增设或更新环境保护宣传标语、警示牌不少于10处，居民环保宣传教育覆盖率显著提升。长效隔离防护目标。成功申请并落实专项资金，完成尾矿库滩面关键区域隔离护栏安装不少于1700米，实现重点管控区域物理隔离全覆盖，非法种植行为发生率降至零。

四是基层治理目标，协同共治，筑牢安全稳定防线。矛盾化解维稳目标。建立重点信访人员（如原铜矿职工）动态管理台账，定期排查调处矛盾纠纷，确保重点人员稳控率达到100%，力争矛盾纠纷源头调解成功率达到90%以上。安全隐患排查目标。对辖区企业、闲置房屋开展常态化安全隐患排查，每季度至少1次全覆盖检查；对疑似危房完成第三方专业安全鉴定，鉴定完成率100%，并对确认的D级危房立即实施封闭管理。公共安全设施目标。针对社区入口与S219线交叉路口等事故多发点，完成交通安全警示标志牌的新增或优化设置不少于4块，确保设置规范、醒目，助力降低交通安全事故风险。

# 五、部门绩效考评情况

## （一）评价框架

- 依据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》，《中华人民共和国预算法》等评价依据，设定以下评价指标：

- 1.投入指标20分：目标设定、预算配置。

- 2.过程指标30分：预算执行、部门管理、资产管理。

- 3.产出指标30分：职能工作完成率、重点工作办结率。

- 4.效益指标20分：社会效益、相关人员满意度。

## （二）评价分析

- 1.总分100分，得分84分，扣分16分，详见后述绩效评价得分扣分表

- 评价分析

- 1.总分100分，得分84分，扣分16分，详见后述绩效评价得分扣分表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 | 扣分说明 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |  |  | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划和年度主要工作计划；④所属部门（单位）编报预算时是否按要求编制绩效目标。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |  |  | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应：④是否与本年度部门预算资金相匹配，是否对下属部门（单位）预算编报的绩效目标进行审核。 |
|  | 预算编制与配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 5 |  |  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
|  |  | 预算编制科学性与配置合理性 | 5 | 0 | 5 | 高志平、董立美、范静3人的编制在车江铜矿，工资在岳屏镇发放。 | 预算编制科学性，预算与政策目标的匹配度与预算标准合理性。 |
| 过程（30分） | 预算执行（10分） | 预算约束合规性 | 1 | 1 |  |  | 预算约束：支出是否严格遵循人大批准的预算，有无超预算、无预算开支的现象。 |
|  |  | 用途合规性 | 4 | 3 | 1 | 1.存在基本支出挤占项目支出的情况。 | 用途合规：资金是否用于预算规定的用途，特别是基本支出和项目支出之间、不同项目之间是否存在擅自调剂、挤占挪用的情况。资金分配及时性（转移支付下达时效，资金保障有效性；是否接受检查，受过处罚或上缴财政资金情况 |
|  |  | 程序合规性 | 4 | 4 |  |  | 程序合规：政府采购、国库集中支付、资产管理等环节是否符合法律法规和制度规定。 |
|  |  | 进度匹配度 | 1 | 1 |  |  | 支出总量进度： 部门总支出完成了年度预算的百分之多少？是否与时间进度相匹配？是否存在“前期慢、后期突击花钱”或“支出进度严重滞后”的问题。 分项支出进度： 基本支出（人员工资、办公经费）和项目支出（专项业务、事业发展项目）各自的执行进度如何。 |
|  | 部门管理（15分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 0 |  | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整、有效； |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | 2 |  |  | ①相关管理制度是否得到有效执行；②是否存在整改情况； |
|  |  | 预决算信息公开化 | 1 | 1 |  |  | ①无涉密情况的预算单位按规定及时、准确、完整地公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； |
|  |  | 报销凭证的合规性与时效性 | 10 | 0 | 10 | 一是工资后附国库支付单，无回单，无人力资源审批。二是后附计提五险一金表无计提供依据及对应明细，人力资源审批签字。三是住房公积金的计提依据，无人力资源审核盖章及交通补贴津贴缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。由本单位领导签字，无人力资源或组织部审核。四是月绩效由本单位领导签字，无人力资源或组织部签字审核盖章。五是发放退休人员补贴由本单位领导签字，无人力资源审核，无回单。六是花名册未反映人员的动态管理过程。六是2024年10月3号凭证此笔款项通过区车江铜矿社区服务中心工资代发过渡账户支付退休干部节日慰问7200元。七是2024年11月16号凭证付工会体检费用等，每人体检费823元。社区居委会临聘人员全春林为非本单位的非编制人员，但为其支付体检费。八是跨期支付。2024年11月16号凭证预付2025的工会经费32538元及2025年退休老干部节日慰问及体检费用9669元。九是未标明网络使用费日期。2024年3月6号凭证付两年服务费1800元。未附合同及验收单，发票上无服务费截止日期2024年5月10号凭证付网络使用费2800元。十是小金额业务未签合同。2024年6月2号凭证付网络维修费600元。有付款给个人的说明，发票已开，未签合同及验收。2024年7月3号凭证主题党日活动支出3766元。有方案，有发票，未见合同。衡阳红雁文化旅游发展公司。2024年8月1号凭证办公室空调维修费450元，支付个人周建华，代开发票，无合同，无验收。2024年8月10号凭证水管维修1460元有效果图，无合同，无验收单。2024年10月1号凭证28栋房屋检测费2400.01元。有项目选取确认书（湖南省网上中介服务超市），无合同，无验收单。十一是2024年11月22号凭证拨给社区居委会，付社区垫付电费、付社区消防通道改造费用、付社区路灯改造费用、付社区食堂餐费，有往来收据，国库支付单，申请报告，三重一大会议纪要，无效果汇报。十二是支付食堂餐费于陈平平或全春林个人，未支付社区居委会或劳务公司。解释原因为食堂没有管理制度，车铜社区居委会跟劳务公司签了合同。 | 资金分配及时性（转移支付下达时效，资金保障有效性；是否接受检查，受过处罚或上缴财政资金情况 |
|  | 资产管理（5分） | 资产管理有效性 | 5 | 5 |  |  | ①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理，是否有闲置现象；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤是否完成国有“三资”盘活工作，资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 |
| 产出（20分） | 职能工作完成率（10分） | 1.1 党建工作计划完成率 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1. “第一议题”制度落实率是否达100%；中心组集中学习是否达到不少于12次的目标。2. 党纪学习教育、专题研讨是否完成不少于4次；书记及班子成员讲党课是否不少于2次；警示教育活动是否不少于2场。3. 下属党支部标准化规范化建设是否100%达标验收；流动党员规范管理率是否达100%；党员活动阵地（如退休支部活动室）是否新建或升级至少1处。 |
|  |  | 1.2 民生实事项目完成率 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1. 社区老旧水管网改造维修工程是否100%完成并通水验收；水表是否完成统一安装，安装准确率是否达100%。2. 鉴定为危房的第28栋、第58栋是否100%完成拆除或封闭管理，并设立规范警示标识；锈蚀菜市场棚是否拆除并完成钢结构新市场重建投入使用。3. 危房拆除区域的地面平整、护坡加固及配套设施建设是否100%验收合格。 |
|  |  | 1.3 环境治理任务完成率 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1. 是否按要求配合完成尾矿库降级申请的技术准备；汛前尾矿库沟渠清淤是否完成，排水系统畅通度是否达100%。2. 尾矿库滩面及道路区域的杂草杂树、违规农作物是否100%清除；环境保护宣传标语、警示牌是否增设或更新不少于10处。3. 是否成功申请资金并完成尾矿库滩面关键区域隔离护栏安装不少于1700米。 |
|  |  | 1.4 基层治理工作完成率 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1. 是否建立重点信访人员动态管理台账；重点人员稳控率是否达100%；矛盾纠纷源头调解成功率是否达90%以上。2. 对辖区企业、闲置房屋是否做到每季度至少1次全覆盖安全隐患排查；疑似危房第三方安全鉴定完成率是否达100%；对D级危房是否100%立即封闭管理。3. 社区入口等事故多发点是否新增或优化设置交通安全警示标志牌不少于4块，且设置规范、醒目。 |
|  | 重点工作办结率（10分） | 2.1 重大安全隐患消除率 | 3 | 3 |  |  | 对已识别的重大安全隐患（第28栋、第58栋危房，锈蚀菜市场棚，尾矿库汛期安全）的处置措施是否100%按计划完成并验收闭环。 |
|  |  | 2.2 关键民生工程竣工率 | 3 | 3 |  |  | 水管网改造、新菜市场建设等关键民生工程是否按既定时间节点100%竣工并投入使用。 |
|  |  | 2.3 长效管控机制建设率 | 4 | 4 |  |  | 针对尾矿库非法种植、危房动态监测、重点人员维稳等难点问题，是否100%建立了相应的物理隔离、定期排查、动态台账等长效管控机制。 |
| 效益（30分） | 社会效益（20分） | 3.1 组织效能提升度 | 5 | 5 |  |  | 通过党员学习教育与支部规范化建设，党员的理论素养、纪律意识是否显著增强；党组织的凝聚力、战斗力在具体工作中是否有切实体现（如攻坚克难时的表现）。 |
|  |  | 3.2 居民生活改善度 | 5 | 5 |  |  | 居民用水便利性与安全性是否得到验证性反馈（如投诉率下降）；社区公共空间（危房改造后区域、新菜市场）的使用率与居民满意度是否提高；整体居住环境品质是否有直观提升。 |
|  |  | 3.3 环境与安全风险降低度 | 5 | 5 |  |  | 尾矿库区域的环境面貌是否明显改善，汛期安全风险是否可控；滩面非法种植现象是否基本杜绝；社区内危房伤人、交通事故等公共安全风险是否显著降低（可对比往年数据）。 |
|  |  | 3.4 社区和谐稳定度 | 5 | 5 |  |  | 重点信访矛盾是否得到有效稳控或化解，相关信访量是否下降；居民对社区安全感和治理秩序的满意度是否提升。 |
|  | 相关人员满意度（10分） | 4.1 党员满意度 | 3 | 3 |  |  | 通过匿名问卷调查或座谈，了解党员对学习教育形式内容、活动阵地保障、组织关怀等方面的满意度，目标不低于95%。 |
|  |  | 4.2 社区居民满意度 | 3 | 3 |  |  | 通过随机抽样调查，了解居民对水管改造、危房处理、菜市场重建、环境整治、安全治理等具体项目的满意度，目标不低于90%。 |
|  |  | 4.3 相关管理单位评价 | 4 | 4 |  |  | 通过征求意见，获取上级党委、住建、环保、信访等部门对社区在党建、项目配合、环境监管、信访维稳等方面工作执行与效果的正面评 |
| 合计 |  |  | 100 | 84 | 16 |  |  |

## （三）评价结果

- 1.绩效评价结果定级

- 本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目收集相关资料、项目访谈以及相关的规定与标准，总分值为100分，评价等级分优秀、良好、中等、较差四档。评价得分高于或等于90分评价为优秀；得分在高于或等于80分小于90分评价为良好；得分高于或等于60分低于80分评价为中等；得分在60分以下评价为较差。

- 2.绩效评价结论

部门整体支出绩效评价综合得分84分，等级为“良好”。2024年区车江铜矿服务中心预算调整率为33.56%，预算整体执行率为99.98%，人员控制率为85.71%。2024年区车江铜矿服务中心以党建铸魂，筑牢了信仰坚定、纪律严明的战斗堡垒。以民生为本，办成了惠及百姓、提升品质的暖心实事。以环保为要，守护了绿水青山、安全可控的生态环境。以治理为基，构建了矛盾化解、安全稳定的和谐家园。但在预算配置与执行方面、及人员经费管理方面存在不足，在预算精准化、程序规范化、管理精细化和效益长效化方面仍有提升空间。建议补短板、强弱项，推动区车江铜矿服务中心工作绩效管理水平再上新台阶。

- 主要问题与改进建议

- （一）预算配置与执行方面存在的问题及建议

- 1.存在基本支出挤占项目支出的情况。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》第十三条。各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。核心解读：预算一经人大批准，即具有法律效力。基本支出和项目支出是法定的、不同用途的预算科目，相互之间不能随意流用。将项目资金用于基本支出，相当于篡改了经法律程序批准的预算案，违反了预算的刚性约束原则。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国预算法实施条例》进一步细化了预算执行的要求，强调要严格按预算用途使用资金。相关政策3：上述违反了《项目支出绩效管理办法》、《专项资金管理办法》。项目资金必须“专款专用”。将项目资金用于发放人员工资、支付运转费用等基本开支，直接违反了“专款专用”规定。原因分析如下：一是基本支出保障不足。最常见的根源。编制内人员经费和公用经费定额标准偏低，无法覆盖实际运行成本，“钱不够花”。二是预算编制不科学。项目支出预算相比基本支出更容易获批，且预算额度可能更宽松。三是内部控制薄弱。单位内部财务管理制度不健全，审批流程形同虚设，财务人员监督乏力。

- 建议：解决基本支出挤占项目支出现象需要顶层设计（财政保障）、过程监管（技术+人工）和单位自律（内控+观念）三管齐下，从“堵后门”和“开前门”两个方向入手，既要严厉禁止，也要疏导根源，从根本上遏制这一现象，确保财政资金的安全、规范和有效使用。一是强化预算编制与审核，从源头杜绝“可能性”。A科学核定基本支出。建立动态调整机制，使人员经费和公用经费定额标准更加贴合实际，确保机构正常运转的合理需求。B严格项目库管理。推行“项目入库、预算编细、滚动管理”。在预算编制阶段，组织专家对项目的必要性、可行性、预算合理性进行严格评审，剔除项目中隐含的“人员费”、“运转费”等不属于项目开支范围的内容。C推广“零基预算”理念。打破“基数+增长”的预算模式，每年根据实际需求和绩效目标重新审核所有支出，避免不合理支出的固化。二是加强执行监控与预警，从事中“早发现”。A利用技术手段。在预算管理一体化系统中设置预警规则。当单位账务中出现“项目支出-人员经费”等敏感科目时，系统自动报警并推送至财政和主管部门。B实施重点监控。对曾有违规记录或风险较高的单位、以及金额重大的项目进行重点监控和动态跟踪。三是树立正确的预算绩效观念。单位领导应带头学习《中华人民共和国预算法》等法律法规，牢固树立“预算是法、专款专用”的意识，明确挤占项目资金是“红线”、“高压线”。四是健全内部控制系统。明确岗位职责，确保财务岗位的独立性和监督职能。规范审批流程，所有项目资金支付必须经过严格审核，确保支出内容与项目预算完全一致。定期内部审计，单位内部应定期开展自查自纠，及时发现和纠正问题。五是提高预算编制科学性。实事求是地编制基本支出预算，充分反映运行需求。精准编制项目支出预算，确保每一项开支都直接服务于项目目标，避免“小项目、大预算”。六是主动报告与沟通。如果确实因政策性因素等导致基本支出出现巨大缺口，应通过正式渠道向财政主管部门申请调整预算或追加经费。

- 2.2024年10月3号凭证使用“工资代发过渡账户”支付慰问金，即区车江铜矿社区服务中心工资代发过渡账户支付退休干部节日慰问7200元。

- 相关政策1：上述违反了行政事业单位关于工资津贴补贴应单独、规范核算的要求。这种做法混淆了不同性质的支出，可能导致会计信息失真。使用了“工资代发过渡账户”发放非工资类款项。此类代发户有严格用途限制，按规定只能用于发放给本单位干部职工个人的工资，或特定的民生补贴，严禁用于向单位、商家支付款项或发放其他性质的资金。通过此账户发慰问金属于窜用账户。通过不恰当的账户支付，易被认定为变相违规发放。通过工资账户支付，无法体现其合规的资金来源，存在挪用其他资金或设置账外账的风险。

- 建议：一是追溯并定性资金性质。首先核实这7200元在预算中最初属于哪类资金。如果是财政拨款的工作经费，则属于挪用；如果本身就是单位计提的福利费或离退休经费，则问题主要集中在支付渠道错误。二是进行账务调整。如果资金来源错误，需将这笔支出从财政资金中冲回，并按照本单位《离退休干部管理办法》等规定，从正确的经费来源（如离退休人员活动费、退休公务费等）中重新列支。如果仅支付渠道错误，在账务上需更正支付路径的说明，确保未来同类支出不再使用“工资代发户”。三是规范未来操作流程。经费分离，严格区分在职职工福利与离退休干部慰问的经费来源，分别预算、分别列支。渠道合规，支付离退休干部慰问金，应通过对公转账至其个人银行账户，绝对避免使用“工资代发户” 。依据明确，建议参照类似单位，制定或完善本单位的《离退休人员经费使用管理办法》，明确慰问对象、标准、经费来源和审批支付流程。

- 3.2024年11月16号凭证付工会体检费用等，每人体检费823元。社区居委会临聘人员全春林为社区居委会临聘人员，非本单位的非编制人员，但为其支付体检费。

- 相关政策1：上述违反了工会经费专款专用原则。中华全国总工会印发的《基层工会经费收支管理办法》明确规定，工会经费应坚持“服务职工”原则，全部用于为职工服务和开展工会活动。其支出范围严格限定于“全体会员”。为非本单位、非会员的人员列支福利费用，实质上是挤占、挪用工会经费，使经费未能用于服务法定对象。相关政策2：涉嫌预算执行不严与财务核算不实。此笔支出名义上是工会活动支出，但服务对象是外部人员，导致会计科目核算与业务实质不符，影响财务信息的真实性与准确性。面临审计与监督检查风险。在审计、纪检监察或上级工会经费审查时，此类支出极易被认定为违规扩大开支范围，要求整改并可能追究相关人员责任。

- 建议：一是及时核查与定性。核实关系。及时核实全春林与贵单位的真实关系。重点确认：① 他/她是否为社区居委会聘用并支付薪酬的人员？② 他/她是否与贵单位存在任何形式的劳务派遣或服务协议？③ 最关键的是，他/她是否正式加入了贵单位的工会组织并按规定缴纳会费？获取依据。如果认为支付是合理的，必须找到并归档能够证明其资格的文件，如工会会员证明、相关的服务协议或上级批准文件。二是分类处理与纠正。根据核查结果，分两种情况处理。情况A：确认无合规资格。如果全春林确实非本单位会员，也非服务对象，则应立即纠正。最彻底的方式是与相关人员沟通，追回已支付的823元体检费，并调整相关账目。同时，需在内部对责任人进行提醒。情况B。存在特殊合规依据。如果能找到批准其享受福利的特殊规定或文件，应将这些依据作为会计凭证的重要附件单独归档，并在凭证摘要中清晰说明，以备核查。三是完善制度，防范风险。明确福利对象清单。建议工会与财务部门共同制定明确的职工福利（如体检、节日慰问等）享受人员资格标准，建立动态名册，支付前严格核对。强化审批流程。支付此类费用前，增加工会负责人对人员名单的审核确认环节，从流程上杜绝为无关人员支付费用。

- 4.跨期支付。2024年11月16号凭证预付2025的工会经费32538元及2025年退休老干部节日慰问及体检费用9669元。此两笔款项均拨入工会账户，参照2024年10月3号凭证支付退休干部节日慰问通过国库支付，即区车江铜矿社区服务中心工资代发过渡账户支付退休干部节日慰问7200元，为行政支出。但该笔2025年预拨款显示退休老干部节日慰问支出以预付形式打入了工会账户，依据其来源将来使用从工会账户支付，与2024年行政支付退休老干部节日慰问口径不一致。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》关于预算执行的基本规定。在预算批准前支出。所有财政性资金支出，必须“先有预算，后有支出”。在2024年底，2025年度的预算通常还处于编制或上报审批阶段，未经法定程序（如人代会审议）正式批准。此时将2025年的资金（无论是工会经费还是其他资金）从国库支付出去，属于“无预算支出”或“超预算进度拨款”，属程序违规。相关政策2：上述违反了内容违规。将不属于工会预算的支出打入工会账户。

- 建议：一是及时进行账务冲正。全额追回资金。将所有已预拨的资金（32538元 + 9669元）原路径全额退回至2024年的财政账户。同步调整会计记录：在2024年的账务中，对这笔支付进行冲销处理，确保当年决算的准确性。二是严格遵循预算流程。待2025年度预算经法定程序正式批准后，再严格按照批复的预算科目和金额执行。工会经费（32538元）应从批复的“工会经费”科目中列支。退休干部费用（9669元）应从批复的行政经费相关科目（如“离退休人员经费”）中列支。三是强化预算编制准确性。在未来编制年度预算时，必须根据支出事项的真实经济性质归入正确的功能分类和经济分类科目，从源头上杜绝此类“张冠李戴”的情况。

- 5.未标明网络使用费日期。2024年3月6号凭证付两年服务费1800元。未附合同及验收单，发票上无服务费截止日期2024年5月10号凭证付网络使用费2800元。

- 相关政策1：上述违反了支出真实性、准确性要求。未附合同和验收单，导致无法证实业务真实发生及服务达标，不符合《会计基础工作规范》对原始凭证“真实、完整”的要求。根据财政部门的相关检查案例，此类问题通常会被认定为审计程序执行不到位或审计证据不充分。相关政策2：上述违反了发票未注明服务期间，导致会计核算无法准确进行分期摊销或成本确认，影响会计信息质量。在审计中被视为截止性测试执行不到位的风险点。

- 建议：一是及时补充完善档案材料。针对3月凭证：立即联系供应商，补签服务合同（需注明服务期限、内容、金额等关键条款）。同时，要求业务使用部门出具情况说明作为替代性验收证明，说明该服务在合同期内已实际使用且无异议。针对5月凭证：联系开票方，要求重开或补充开具信息完整的发票，在备注栏或品名处注明明确的服务期间（如“服务期间：2024年X月X日至X月X日”）。二是完善制度并加强审核。明确采购门槛。在单位内部财务管理制度中，明确不同金额服务类支出的采购方式（如询价、比选、签订合同等）。规范报销要件。规定所有服务费报销，必须提供合同（协议） 和服务验收单或使用部门确认单。强化财务审核。财务人员审核时，应将发票要素（特别是服务期间）是否齐全、是否有佐证业务真实性的合同与验收材料作为刚性要求。三是进行风险排查。建议对2024年度所有类似的服务费、维护费、会员费等周期性支出进行一次自查，检查是否存在同类问题，并一并整改。

- 6.2024年11月22号凭证拨给社区居委会，付社区垫付电费4万、付社区消防通道改造费用3万、付社区路灯改造费用4万、付社区食堂餐费4万，有往来收据，国库支付单，申请报告，三重一大会议纪要，无效果汇报。

- 相关政策1：上述违反了财政资金及自治经费的使用普遍要求进行绩效管理或效果评估。“三重一大”决策事项更要求对执行情况和效果进行监督考核。缺少效果汇报，导致无法验证资金使用的真实性和有效性，可能掩盖项目未实施、实施不到位或质量不达标等问题，构成财务管理和内控缺陷。

- 特定支出用途不明，涉嫌违规列支。“食堂餐费”风险。若无具体事由和人员清单，可能违反各地关于社区公务“零招待”或工作餐的严格规定，涉嫌违规列支招待费或变相发放福利。“垫付电费”风险。若涉及电费加价或代收代付，则违反国家电价政策。

- 建议：一是及时补充材料，完成支付闭环。限时补报。要求社区居委会立即就消防通道改造、路灯改造两项工程，补充提供竣工验收报告、前后对比照片或效果评估说明。详细说明。要求社区对食堂餐费的每一笔开支，补充提供就餐事由、参与人员签到表、费用明细清单，确保符合工作餐标准。核实电费。核查4万元电费的原始发票，确认用电主体和电价完全合规。二是完善制度，强调“决策-执行-评估”全流程。修订内部财务管理办法，明确规定。所有项目支出，尤其是“三重一大”决策项目，报销时除前期审批文件外，必须附有证明项目已完成且达到预期效果的材料（如验收单、效果报告、活动总结等），方可最终结算付款。三是强化审核，前置监督关口。财务人员在今后审核类似拨付时，应将效果证明材料作为必备附件。对于“餐费”“补贴”等敏感支出，必须见到最明细的佐证材料才予报销。这笔支付的手续“前半程”看似完备，但因缺失了验证结果的“后半程”，使整个支出存在实质性风险。当前最紧迫的任务是追补效果证明材料，将支出闭环做实，这是应对审计或检查的关键。

- 7.支付食堂餐费于陈平平或全春林个人，有税务代开发票。但未支付社区居委会或劳务公司。解释原因为食堂没有管理制度，车铜社区居委会跟劳务公司签了食堂承包合同。

- .相关政策1：上述违反了“收支两条线”原则，构成“公款私存”。《中华人民共和国会计法》、财政管理规定公共资金必须纳入单位统一财务管理，不得存入个人账户。将公共资金存入个人账户，无论是否挪用，都已构成“公款私存”。食堂餐费属于公共资金，支付给个人账户，绕开了单位（社区或劳务公司）的对公账户监管。相关政策2：上述违反了合同约定，导致支付关系混乱。社区居委会与劳务公司已签订合同，双方应按照合同约定的付款方式进行结算。直接向个人付款，违反了合同相对性原则。劳务公司是合同约定的服务提供方和收款方，向其个人员工付款混淆了法律关系，可能导致劳务公司不确认收入、无法开具合法票据。严禁虚列伙食费套取资金等。资金流向个人账户后，难以追踪真实用途，极易出现虚报就餐人数、套取资金等“微腐败”问题。

- 建议：一是及时停止向个人付款。切断违规资金流，防止问题扩大。二是厘清并遵循合同支付路径。严格按合同约定，将所有餐费支付给签约方“劳务公司”（或其指定的对公账户）。确保支付主体合法，资金流向清晰，便于劳务公司开具发票。三是建立食堂内部管理制度。制定本社区的《食堂管理办法》，明确就餐人员、餐标、采购、报销流程及公示要求。填补制度空白，实现长效规范管理。四是规范票据与账务处理。支付时须取得劳务公司开具的正式发票（或符合财政要求的结算凭证），而不是税务代开个人发票，并附上经审核的用餐人员名单、签到表等明细作为附件。确保支出凭证合法、完整，满足会计核算和审计要求。五是对历史账务进行清理。对已支付给个人的餐费进行清理，务必补开劳务公司的发票或合规收据，并完善审批手续。若无法补办，应说明情况并作为风险点上报。弥补历史漏洞，降低审计追责风险。

- （二）人员经费管理方面存在的问题及建议

- 在机构编制和工资管理上，对内部人员绩效的考核与部门整体绩效目标的联动不足，建议推动内部绩效管理精细化，将部门整体绩效目标科学分解到内设机构和岗位，实现个人绩效与组织绩效的有机统一。

- 1.发放工资后附件有国库支付单，无人力资源部审核意见及盖章且无银行回单。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》及其实施条例。强调各级政府对财政资金的使用和管理负责，必须提高财政资金使用效益。这种粗放式的管理显然无法体现“有效管理”。仅有国库支付凭证，不符合财务管理和内部控制的规范性要求。这套资料在证据链上是残缺的，无法构成一个完整、可信的工资发放证明。工资发放表无审批人签字及审核意见，是内部控制缺失的核心体现。缺少审批环节，意味着无法证明工资表的数据（人员、级别、金额、扣款等）的真实性。无法证明经过授权人员确认其真实准确。无法证明工资发放标准和计算是否符合相关政策规定（如人力资源和社会保障部门的批复文件）。相关政策2：上述违反了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第十六条：“单位内部控制方法包括不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理等。”工资发放没有审批签字，严重违反了“内部授权审批控制”原则。违反了“经办、审核、审批”相分离的内控基本原则，容易产生错误和舞弊风险。例如，财务人员可能擅自修改数据而无人复核。相关政策3：上述违反了《会计基础工作规范》（财会字〔1996〕19号）。强调原始凭证的完整性和真实性。未经审批的工资表不能作为合法、有效的记账原始凭证附件。要求各单位应当建立内部的稽核和审批制度。相关政策4：上述违反了地方政府和财政部门的具体规定。各地财政局通常会有更细化的财政资金支付管理办法、工资统发实施细则等，其中必然会明确要求工资发放必须经过单位人事、财务负责人乃至单位领导的审批，并要求附上银行回单作为做账依据。

- 建议：规范管理、防范风险、提升效能。短期建议，及时整改。A补全审批手续。及时对当期的工资发放明细表进行补审批。由制表人、审核人、审批人（通常为单位分管财务的领导或财务主管）补签姓名和日期，并可根据情况补充“已核，数据无误”等简要审核意见。B获取银行回单。立即联系代理银行，获取历史月份的工资发放成功回单（电子版或纸质版），作为原始凭证附件装入会计档案。长期建议，加强制度建设，完善内控制度。A制定或修订本单位《工资发放管理内部控制实施细则》。B明确以下流程。一是编制管理。由人力资源和社会保障部门或指定人员根据政策编制工资变动表和应发数据。二是审核。财务部门根据人事通知审核数据准确性。三是审批。规定明确的审批权限和流程，例如：财务负责人审核后，必须报单位主要领导或分管财务领导审批签字，方可进入支付程序。审批签字必须是纸质或具有同等法律效力的电子签批流程。四是支付与归档。财务人员凭审批完毕的工资表提交国库支付申请，支付完成后，必须及时将经审批的工资表、国库支付凭证、银行发放成功回单三者一并作为记账凭证的附件，妥善保管。C推行电子审批。如有条件，建议在OA系统或财政一体化平台上实现工资发放的线上审批流程，使审批环节留痕、不可篡改，提高效率和规范性。D加强人员培训。对财务人员和相关审批负责人进行内控规范和财务知识的定期培训，强化其风险意识和责任意识。

- 2.支付医疗保险、工伤保险、职业年金后仅附国库支付单，附银行端查询缴税凭证，未附人员名单、未附缴费基数确认表及明确的计算依据、无银行回单，无人力资源部审批意见及盖章等。

相关政策1：上述违反了内部控制的基本原则即不相容岗位分离原则。社保的计提（计算） 与审核（审批） 属于不相容岗位。人力资源部门负责提供准确的人员、工资数据（计算），部门负责根据审核后的数据记账和支付。如果无人力资源部门的审核，就相当于部门计算与支付，失去了关键的内部监督和制约，极易导致错误和舞弊。相关政策2：上述违反了审核与审批控制原则。任何重要的经济事项，必须经过适当的授权和审核。人力资源部门的盖章审批，正是这一控制环节的关键书面证据。缺少它，意味着整个业务流程缺少了至关重要的“刹车”和“校验”环节。相关政策3：上述违反了《中华人民共和国预算法》。社保支出是单位预算的重要组成部分。无人力资源部门审核，编制的社保支出预算和决算就缺乏可靠的数据来源和核对依据，影响预算编制的准确性和预算执行的严肃性。存在三类风险。一是数据不准确风险。人员调入、调出、离职、工资变动等信息未能及时、准确地传递给财务部门，导致多缴、少缴或为已离职人员缴费，造成财政资金损失。二是舞弊风险。在缺乏监督的情况下，存在虚报人数、虚增工资基数从而套取资金的风险。三是合规性风险。可能导致社保缴费不符合《中华人民共和国社会保险法》及相关规定，面临社保稽查部门的处罚。

建议：应从“及时整改”和“长效机制”两个层面提出建议。一是及时整改措施（针对已发现的问题）。A补充审批程序，要求该预算单位立即对评价期内所有的社保计提与缴费业务，补充人力资源部门的审核确认手续。对于缺失的审批单，应限期补办，由人力资源部门负责人签字并加盖部门公章。B书面说明情况，要求该单位就此次内控缺失问题提交书面说明，解释原因并承诺整改，由单位主要负责人签字，以表明单位领导对此问题的重视。二是长效机制建设建议（从根本上解决问题）。A完善制度建设，明确责任分工。修订其内部财务管理制度和人力资源管理流程。明文规定，社保的计提必须以经人力资源部门审核、盖章（或负责人签字）的《人员及工资变动汇总表》或《社保缴费核定表》作为唯一依据。部门必须见到合规的审批单后方可进行账务处理和办理缴费。B优化业务流程，固化审批环节。设计标准化的审批表单，表单应包含人员姓名、身份证号、缴费基数、单位应缴额、个人应缴额、合计金额等核心信息，并设置“制表人”、“人力资源部门审核人”、“财务部门复核人”等签章栏位。固化流程，每月（或每季度）初，人力资源部门制作表单并审核签章 -> 提交至财务部门 -> 财务部门复核无误后 -> 进行计提和缴费 -> 将审批单作为重要原始凭证附于记账凭证之后。加强信息化建设，实现数据联动，长远来看，建议推动单位使用集成的财务与人力资源管理系统。通过系统设置，实现人力资源数据变动后，社保数据自动生成，并通过线上流程推送给相关负责人审批，审批完成后数据自动传递至财务系统。这样可以减少人为干预，提高效率和准确性。

- 3.住房公积金交通补贴津贴的计提缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》关于“支出必须以经批准的预算为依据”的规定。如果人力资源部门未审核盖章，预算部门发放补贴，可能构成无预算、超预算支出，或向不符合预算规定的人员发放补贴。人力资源或组织部门的盖章，核心目的在于审核确认补贴发放人员的名单、资格及标准是否准确合规。缺少这一环节，就缺失了重要的内部监督。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国发票管理办法》。不符合规定的发票不得作为财务报销凭证。类推到补贴发放，表单不全同样会影响财务核算的合规性。缺少必要的签章，会使交通补贴发放表作为财务报销凭证的完整性、合规性存在瑕疵。在审计或检查时可能被要求整改甚至追回资金。

建议：一是补全审核签章流程。及时补办，对于已发放但缺少签章的补贴，应尽快联系人力资源或组织部门，对发放名单和金额进行事后审核与追认，并在发放表上加盖部门公章。二是规范未来操作。严格执行“制表、审核、审批、盖章”的流程。在造表上至少确保有制表人、单位主要负责人签字，并加盖单位和人力资源/组织部门的公章。三是明确部门职责。人力资源或组织部门负责前置审核补贴发放人员的资格、级别、标准，并提供必要的依据（如组织任命文件复印件）。按规定进行内部公示。预算或财务部门依据已经审核盖章的明细表，主要负责资金调度和办理支付。四是加强内部控制和沟通。单位应建立健全内部审批制度，将人力资源或组织部门的审核盖章明确为交通补贴发放的必备前置环节。财务人员在办理支付时，须严格审核发放附件的完整性和合规性，对缺少必要签章的申请有权拒绝办理。主动与本单位的人力资源部门、上级主管部门及财政部门沟通，确保遵循本地、本层级的最新具体规定。

- 4.发放退休人员补贴由本单位领导签字，无人力资源审核，无回单。

- 相关政策1：上述违反了《行政事业单位内部控制规范（试行）》，违反了“不相容岗位分离”和“业务归口管理”原则。退休待遇的核定（人事权） 与执行支付（财务权） 必须由不同部门负责，相互审核与制约。相关政策2：上述违反了《政府会计制度》，要求支出必须“附有原始凭证”，银行回单是关键支付凭证，其缺失导致会计信息无法真实反映“资金已付”。相关政策3：上述违反了《关于工资福利支出管理的相关政策》，各级政府对退休人员待遇发放均有严格规定，必须由人力资源和社会保障部门根据档案和政策准确核定，不允许未经审核直接发放。

- 建议：一是及时暂停与全面核查（紧急纠错），及时暂停当前仅凭领导签字即发放的模式。对过往已发放的补贴进行全面核查。责成人力资源部门补审核所有历史发放名单与金额，确认是否正确无误。如发现错发、多发，必须制定计划及时追回。二是建立健全标准化流程（长效机制）。必须推行“人力资源审核前置”的标准化流程，建议设计并使用统一的《退休人员补贴发放审批表》。三是明确责任与加强监督。明确责任。在制度中明确，人力资源部门对人员资格和标准的准确性负首要责任。财务部门对支付凭证的完整性负责。领导负最终审批责任。加强监督。审计或纪检部门应定期对此类支出进行专项检查，确保流程得到遵循。

- 5.工资管理“四张表、两家发”的模式是一种碎片化的管理方式，虽然可能源于历史习惯或特定管理需求，但其弊端明显，体现在以下九个方面：一是维权成本高。如果对某一笔收入有疑问，员工需要分别向财政局和单位办公室咨询，沟通成本高，问题处理链条长。二是数据一致性风险高。财政统发部分和单位发放部分的基础数据（如基本工资、职级、扣款基数等）需要高度同步。任何一方的数据变动（如职级晋升、公积金调整）若未及时通知另一方，就会导致发放错误，后续纠错流程烦琐。三是资金安全风险。单位通常通过自有账户发放补贴，涉及资金的请款、保管、支付等环节，内部控制若不到位，存在资金安全风险。四是人事变动同步延迟。对于人员调入、调出、离职、退休等情况，财政局和单位办公室之间的信息传递可能存在时间差，导致多发、少发或漏发工资。五是核算与对账复杂。单位财务人员需要将财政发放和单位发放的两部分金额在账务上进行合并处理，期末与财政局、银行等多方对账工作量翻倍，容易出错。六是预算编制和执行困难。工资福利支出被分割成两块，不利于单位财务进行准确的全年人员经费预算编制，也不利于对预算执行情况进行整体把控和分析。七是审计风险高。这种模式在审计时会被重点关注。审计人员会审查发放依据、标准、内部控制的完整性，任何环节的疏漏都可能被提出审计质疑。津补贴的发放是否符合政策规定是审计的重中之重。

- 八是信息孤岛。薪资数据分散在两套甚至多套系统中，无法形成完整、统一的人员薪酬数据库，难以进行有效的薪酬数据分析和决策支持。九是统计报表困难。每当需要向上级部门报送人事、工资统计报表时，需要人工从不同来源汇总数据，费时费力，且数据准确性难以保证。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》及其实施条例 - 全口径预算与支出管理。核心要求：政府的全部收入和支出都应当纳入预算。所有工资性支出作为单位预算的重要组成部分，必须接受严格的预算管理和控制。将工资拆分发放，尤其是使用单位“小金库”、未纳入预算的收支或其他非财政渠道的资金，规避了预算的统筹管理和监督，使得部分人员支出脱离了人大和财政的监管视野，属于典型的“预算管理碎片化”。相关政策2：上述违反了《政府会计制度》 - 核算的完整性与准确性。核心要求：会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，真实、完整地反映单位的财务状况和运行情况。人为将同一笔经济业务（支付职工薪酬）拆分，导致单位的“人员支出”总额在账面上无法真实、完整地体现。这扭曲了成本信息，影响了会计信息的质量，使得报表使用者无法准确了解单位真实的人工成本。相关政策3：上述违反了《行政事业单位内部控制规范（试行）》 - 业务归口管理与控制。核心要求：单位应当建立健全内部控制体系，对经济活动实行归口管理。工资薪金发放作为一个完整的经济活动，应由人力资源和社会保障部门和财务部门统一审核、统一支付。“四张表、两家发”的模式破坏了业务的完整性和归口管理原则。导致审核控制弱化，人力资源和社会保障部门可能无法全面掌握职工的总收入，无法进行有效的总量控制和合规性审核。支付控制分散，财务部门无法对人员经费进行统一的支付控制和账务处理，内控环节出现断点。

- 建议：推动整合与规范化，利用信息化手段，明确责任分工，强化内部控制，实现工资性收入的“一个标准、归口管理、统一核算、统一发放”。一是确定终极目标，推动“工资一体化发放”。积极与上级财政部门沟通，争取将所有合规的津补贴、绩效工资等项目全部纳入财政统发系统。由单位提供完整、准确的发放数据和依据，由财政局通过一个渠道统一发放。这是最彻底、最规范的解决方案，能从根本上解决上述所有问题。二是优化流程与加强管理，实施现阶段过渡方案。如果短期内无法实现全部财政统发，应采取以下措施进行优化：①流程优化。明确发放项目和标准，制定内部的《薪酬发放管理办法》，以书面形式明确财政统发哪些、单位发哪些，每个项目的计算标准、发放时间、责任部门，并向全体员工公示，减少误解。②建立数据同步机制。建立“人事-财务-办公室”联动机制。任何人员信息、薪资标准的变动，由人力资源岗统一发起，同时通知财政局对接人员和单位办公室发放负责人，确保两边数据源一致。③合并发放时间。尽量将单位发放的补贴与财政统发工资的到账时间安排在相近的日期，减轻员工的核算困惑。④技术赋能。引入或优化薪资管理系统，即使发放渠道不同，也应使用一套统一的软件或Excel模板进行所有工资项目的计算和汇总。系统应能自动生成财政统发表和单位发放表，并能合并生成一张完整的、给员工看的综合工资条（详细列出所有收入项目和扣除项目）。⑤推广电子工资条。通过短信、邮件或内部OA系统推送完整的电子工资条，方便员工查询、保存和核对。⑥强化审核与监督。单位办公室制作补贴发放表时，必须经过制表人、审核人（财务负责人）、审批人（单位分管领导）三级审核签字确认，确保数据准确、合规。⑦定期对账与审计。财务部门每月、每季度都要对财政发放和单位发放的记录进行核对，确保账实相符。定期邀请内审或上级审计部门进行抽查，提前发现问题。⑧专款专用与账户管理。对用于发放补贴的账户进行严格管理，收支清晰，杜绝与其他经费混用。三是加强沟通与培训。对员工，定期召开说明会或印发通知，解释工资构成和发放方式，公布咨询渠道，减少因信息不对称带来的误会。对相关经办人员，组织办公室、财务室人员进行业务培训，确保他们熟悉政策、精通流程、熟练操作软件，减少人为差错。

- 6.花名册列示个人联系电话，未列示制发责任主体，未反映本年度本部门在编人员的增减变动情况。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国个人信息保护法》第五条、第六条规定。处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，采取对个人权益影响最小的方式，实现处理目的。在内部花名册中公开全体人员的手机号码，超出了实现人事管理目的的必要性原则。上述违反了第五十一条规定。个人信息处理者采取必要的措施确保个人信息安全。将敏感个人信息以明文形式列于表格中，且可能在部门内较广流传，存在安全隐患。相关政策2：上述违反了《干部人事档案工作条例》及相关配套规定。机关单位内部控制和文档管理规范，任何重要的内部管理文档，尤其是涉及人员核心信息的，都必须有明确的制发责任主体，以确保信息的权威性和在发生争议时可追溯。

- 建议：一是处理敏感信息，严守安全底线。从花名册中彻底删除“联系电话”一栏。员工的个人手机号码属于受法律保护的敏感信息，在通用花名册中公开存储和传阅存在严重泄漏风险。替代方案，内部通讯需求应通过权限受控的独立通讯录（建议仅保留办公室座机）来满足，并与花名册分开管理。二是补全管理责任要素，明确权威来源。在表格末尾或页眉处添加，制表部门（如：办公室）、制表人、审核人、批准领导，并预留盖章位置。最终定稿的版本应由审核人签字并加盖单位公章后，方可作为正式文件存档或在一定权限范围内使用。三是建立花名册动态更新机制，确保信息实时准确。明确更新触发条件。规定在发生新员工入职、人员调离/退休、职务/职级变动、学历/学位取得、政治面貌变化、联系方式变更等情况时，必须启动花名册更新流程。明确责任人与时限。指定专人（如组织人事干部或办公室文秘）负责花名册的维护，并规定相关信息变动发生后，必须在多少个工作日内完成花名册的更新。建立联动核查机制。将花名册的定期审核（如每季度或每半年）与干部人事档案核查、年度考核等工作相结合，形成制度性安排，确保花名册信息与档案记录、实际情况“三统一”。版本管理。对每次重大更新后形成的花名册进行版本标注和存档，明确其统计截止日期，避免新旧版本混淆。整改的核心在于从“形式合规”迈向“实质合规”和“动态合规”。通过删除敏感信息来规避法律风险，通过规范填写来提升数据质量，通过明确责任来加强内部控制，最后通过建立动态更新机制来确保这套基础管理工具能够持续、真实、有效地反映组织人事状况，为各项管理工作提供可靠依据。

- 7.存在高志平、董立美、范静3人编制为区车江铜矿社区，工资在岳屏镇发放情况。

- 相关政策：上述违反了违规发放津贴补贴。根据规定，“超过规定范围发放津贴补贴”是明确的违规行为。岳屏镇向非本单位人员发放工资，即属于此类。高志平等3人实际在岗，但这种混岗、混编、混账的做法，极易滋生管理漏洞，在审计巡察中会成为重点核查对象。A人员与预算主体分离。人员编制在A单位（社区），工资却由B单位（乡镇）的财政资金发放。预算管理要求“费随人走”。人员经费原则上应由其编制所在单位的预算保障。这种做法打破了预算的归属性，使资金流与人事关系不匹配。B工资发放责任不明。“岳屏镇”为何承担非本单位编制人员的工资，缺乏合法合规的委托或划转手续。规范的工资统发流程为“编制部门核编、人社部门核人员工资、财政部门核经费、银行代发”，各环节责任主体必须明确。C财务核算不清晰。对“岳屏镇”而言，这笔支出属于“借调人员费用”、“对下级单位补助”还是其他性质，会计科目可能难以准确反映。	会计信息质量要求如实反映经济业务。资金用途与核算科目应真实、合法、清晰。

- 建议：从规范角度，向单位领导汇报此情况，推动理顺人事与预算关系。规范的做法是“人编岗费”一致，或将人员编制及工资预算关系正式划转至实际用工单位。部分地方在基层治理中可能存在特殊的人员统筹使用安排，但必须有正式的上级文件或协议作为依据。

| - 湖南浩元会计师事务所 | - 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| - （普通合伙） |  |
|  | - 中国注册会计师： |
| - 中 国·长 沙 | - 2025年12月7日 |