C13

湖南浩元会计师事务所（普通合伙）

Hunan Haoyuan Certified Public Accountants GP

绩效评价报告

湘浩元评字[2025]第号

2024年中共雁峰区委党史研究室

（雁峰区地方志编纂室）部门整体支出

项目单位：中共雁峰区委党史研究室（雁峰区地方志编纂室）

主管单位：雁峰区人民政府

委托单位：雁峰区财政局

日期：2025年11月27日

目录

一、绩效评价基本情况	3

（一）评价对象和范围	3

（二）评价依据	4

（三）评价方法和目的	5

二、部门基本情况	6

（一）部门基本信息	6

（二）部门主要职责	6

（三）部门组织架构与人员	7

（四）部门2024年度职责履行及履职效益	7

三、部门预算及整体支出概况	10

（一）预算配置情况及分析	10

（二）预算执行情况及分析	11

（三）整体支出汇总及分析	13

（四）预算管理情况及分析	19

（五）工资管理情况及分析	20

（六）项目支出管理情况及分析	20

（七）固定资产管理情况及分析	22

（八）厉行节约保障措施的执行情况及其政策效果	23

四、部门绩效目标	24

（一）总体目标	24

（二）分类目标	24

五、部门绩效考评情况	25

（一）评价框架	25

（二）评价分析	27

（三）评价结果	33

六、主要问题与改进建议	34

（一）预算配置与执行方面存在的问题及建议	34

（二）管理程序方面存在的问题及建议	40

（三）人员经费管理方面存在的问题及建议	44

（四）项目管理方面存在的问题及建议	49

- 2024年中共雁峰区委党史研究室（雁峰区地方志编纂室）部门整体支出绩效评价报告

- （征求意见稿）

湘浩元评字[2025]第   号

雁峰区财政局：

我们接受委托，对2024年中共雁峰区委党史研究室（雁峰区地方志编纂室）（以下简称“区委党史研究室”）的部门整体支出进行了绩效评价。建立健全内部控制制度，保护资金与资产的安全和完整，保证会计资料和其他绩效评价的相关资料的真实性、合法性和完整性，是区委党史研究室的责任。我们的责任是在区委党史研究室提供资料基础上，对2024年的部门整体支出绩效进行评价。

在评价过程中，我们按照《中国注册会计师执业准则》相关规定进行，根据独立、客观、公正的原则，实施了包括听取情况介绍、进行实地核查、发放调查问卷、对照复核等方式，对有关情况和基础材料进行核实与分析等我们认为必要的评价程序。绩效评价工作已完成，现报告如下：

# 一、绩效评价基本情况

## （一）评价对象和范围

评价对象为2024年中共雁峰区委党史研究室（雁峰区地方志编纂室）整体支出绩效。评价范围包括但不限于目标设定、预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果，以及项目支出的管理、使用、结余、效益情况。

## （二）评价依据

1、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

3、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）。

4、财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》财库〔2020〕43号。

5、《中华人民共和国预算法》

6、《财政专项资金管理办法》

7、关于印发《衡阳市市直机关会议费管理办法》的通知衡财行〔2018〕463号。

8、关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知财会〔2012〕21号。

9、事业单位国有资产管理暂行办法（2019修订）。

10、关于印发《湖南省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理办法》的通知湘政办发〔2021〕59号。

11、关于印发《衡阳市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》的通知衡财资〔2021〕482号。

12、关于印发《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的通知湘政资〔2020〕15号。

13、关于修改《事业单位国有资产管理暂行办法》的决定财政部令第100号。

14、关于印发《衡阳市市直机关差旅费管理办法》的通知衡财行〔2019〕248号。

15、违反中央八项规定精神问题月报数据填报说明。

16、党政机关厉行节约反对浪费条例2013。

17、中央八项规定中对国家公职人员涉及财务的80项禁止行为。

18、关于《明确市直党政机关公务活动用餐有关事项》的通知衡财行〔2018〕467号。

19、衡阳市市直机关培训费管理办法衡财行[2017]409号。

20、衡阳市财政局文件衡财行[2018]467号关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知。

21、中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室文件衡办发[2025]6号《衡阳市委党政机关国内公务接待管理办法》的通知。

22、预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料。

23、其他与本次绩效评价有关的政策文件。

- （三）评价方法和目的

我们通过听取情况介绍、进行实地核查、发放调查问卷、对照复核及分析等方式，对区委党史研究室提供的相关资料，进行核对与审查，分析与评价内部管理及控制情况，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理、核实资金结余情况，强化政府责任与透明度，全面衡量公共资金使用的经济性、效率性、效益性和可持续性，系统性地检视资金使用全流程，确保公共资源发挥最大价值，同时为政策调整和预算优化提供依据。

- 部门基本情况

- 部门基本信息

统一社会信用代码：12430403MB1B1544X8，预算级次为县区级，单位预算级次为一级预算单位，单位经费保障方式为全额。

## （二）部门主要职责

1.区委党史研究室主要职责是：（1）在区委、区政府领导下，认真贯彻落实党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策；规划、组织、协调全区党史和地方志工作。（2）承担全区党史、地方志、地情资料的征集、整理和编辑工作；向上级业务部门和有关部门提供全区党史、地方志和区情资料；负责《雁峰区志》《中国共产党雁峰区历史》的编辑、出版及修订等工作；负责区委执政纪事、党史大事记及地方综合年鉴的编纂、出版等工作；负责组织编纂出版老同志回忆录以及党史地情普及教育读物等；编辑审核有关党史、地方志信息，整理地方旧志，组织文献研究；研究地方党史，总结历史经验，提供历史借鉴。（3）开展党史宣传教育和读志用志工作。抓好党史资料征编，妥善保存党的历史财富。（4）加强党史遗址保护利用，做好纪念场馆建设和管理工作。负责全区革命遗址的普查、保护、管理和利用；负责革命遗址、红色旅游纪念地史料的收集、送审或认定；负责征集党史资料和革命文物。（5）组织党史、地方志学术研讨活动，开展党史、地方志学术交流。组织党史、地方志工作人员参加业务培训，提高党史地方志队伍整体素质。（6）负责全区党史联络工作的组织、协调；负责老干部回忆录的征集、整理、出版；动员和组织广大老干部参与党史工作；承担区委党史联络组活动的具体组织和日常服务工作。（7）负责拟订全区地方志工作规划，制定各项规范及管理办法，并组织实施。对基层志书的编写进行指导和审定。（8）参与组织开发利用地方志资源。（9）完成区委和上级部门交办的其他任务。

## （三）部门组织架构与人员

1.内部机构设置

区委党史研究室设置工作机构4个：（一）综合股。（二）党史征集研究股。（三）地方志编纂股。（四）党史联络宣教股。

2.编制及实有人员

截至2024年12月31日，区委党史研究室无退休人员。编制11个，在编在岗职工5人，其中2024年1月调入1科员万琴，6月科员肖洒调出。人员控制率45.45%。

- 部门2024年度职责履行及履职效益

2024年区委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，着力抓好党史宣教、史志编研等工作，充分履行好“为党立言、为国存史、为民修志”和“以史鉴今，资政育人”职责和使命，大力推进部门精细化管理和队伍专业化建设，在党史理论研究、史志编纂、资政辅治、史志宣传教育等方面取得有力成效。（一）坚持政治建室，班子建设有新气象室班子始终坚持党的领导，以党建为引领，加强政治理论学习与业务知识培训，打造出了一支政治过硬、业务精湛、作风优良、廉洁奉献的干部队伍。一是思想政治教育持续深化。二是意识形态阵地持续把牢。三是党风政风建设持续深入。四是干部队伍建设持续加强。（二）坚持编研立室，史志编研有新成效。室班子坚持“党史姓党、为党立言”，聚焦主责主业，立足本区实际，全力推进史志编研工作。一是精心编纂存史佳作。为庆祝人民代表大会制度建立70周年，室班子带领全室干部联合区委党史联络组、区人大常委会办公室编纂出版《雁峰人大70年》。12月3日，市委召开人大工作会议暨庆祝衡阳市人民代表大会成立70周年大会，在雁峰区全过程人民民主实践的观摩现场，本书作为重要资料发放给与会者，得到了广泛好评。把握好《中共雁峰区委工作纪事》编纂工作的基本原则和总体要求，做好《中共雁峰区委工作纪事》电子资料征集工作，继续丰富我区地情信息数据库资料。与区退役军人事务局合作编撰的《雁峰英范》完成正式印刷出版。二是细致打磨方志精品。细致打磨年鉴。按照“一年一鉴，公开出版”的要求，紧锣密鼓加快推进《雁峰年鉴（2024）》编纂及出版工作，锚定精品年鉴目标，通过多次研讨、精心打磨、反复修改，目前已完成初稿，正进入评审完善阶段。三是落实供稿审稿工作。高质高效完成《中共湖南省委工作纪事》《湖南年鉴（2024）》《中共衡阳市委执政纪事》《衡阳年鉴（2024）》等供稿工作。认真做好《衡阳年鉴（2024）》《珠晖区志（1996-2017）》《衡东县志（1990-2023）》及兄弟县市区2024卷年鉴的评审工作。按时完成区内红色场馆统计及信息收集、烈士信息统计等上级资料报送。（三）坚持宣教强室，史志宣教有新举措。室班子聚焦弘扬伟大建党精神、传承优秀传统文化，着力加强阵地建设，深化史志宣教，推进红色文旅，全方位、多角度推进新时代雁峰史志工作高质量发展。一是广泛赠送史志书籍。全年先后向全区县级领导及党政机关干部赠送《中国共产党雁峰区历史》《中国共产党雁峰区历史大事记（1921-2021）》《城南区志》《雁峰年鉴》《雁峰人大70年》等史志书籍1000余册。二是积极开展党史宣教。三是做好红色场馆建设。在湘南第一党支部——湖南三师革命历史陈列室建设一间微党课教室，布置红色文化育人成就展。2024年“湘南第一党支部”接待参观团队160余个，年接待来访参观近2万人次。四是扩展雁峰党史影响力。（四）坚持围绕中心、服务大局有新突破。室班子牢固树立服务中心大局、服务人民群众理念，找准史志工作与区委、区政府中心工作的契合点、着力点，持续贡献史志力量，充分发挥在党为党作用。一是实心实意服务旅发大会。二是真心真意服务基层治理。

# 三、部门预算及整体支出概况

- 分析逻辑流程：年初预算数→全年预算数（调整后预算数）→账套数→重分类数，重分类后与决算数进行对比分析。

- 预算配置情况及分析

1.预算配置情况

年初预算额度636,218.32元，预算调整后额度1,007,789.13元。

2.预算配置分析及调整，未提供预算调整的批复。

- 配置对比表如下：

- 预算调整率为59.68%，其中：项目支出的调整率为109.60%，调整明细如下：

- 预算执行情况及分析

- 1.预算执行基本信息

- （1）收入来源总计1,007,789.13元，其中一般公共预算财政拨款957,789.63元。

- 2.预算执行分析

- （1）预算执行率为100.00%。详情如下：

- （2）进度匹配度与效率。资金支付及时，不存在项目等钱情况。2024年12月资金指标使用数占比35.22%，高于其他月份。指标下达数与指标使用数对比详情列示如下：

- （3）资金合规性检查。从预算约束、用途合规、程序合规、报销凭证完整性与合规性四个方面进行核查，在检查凭证过程中，我们发现存在跨期支付情况，存在人员经费挤占公用经费的情况。详情见后附各类支出情况汇总及分析。

- （4）成本控制。基本支出的绩效评价侧重成本控制和合规性。项目支出的绩效评价关联项目目标，如会议是否推动了政策落地、办公经费是否支撑了专项任务完成等。详情见后附各类支出情况汇总及分析。

- （5）对产出的影响。未存在因预算执行合规与否、快慢情况直接影响绩效产出目标的实现的情况。

- （6）本年度决算数与上年度决算数对比，增加率10.70%。

- （7）本年度全年预算数、账套数、决算数、重分类决算数汇总对比表列示如下：（账套数与决算数、重分类数一致1,007,789.13元

- 整体支出汇总及分析

- 支出检查范围及内容：是否符合预算用途和相关财经法规条例，有无超范围、超标准支出，报销凭证完整性与合规性，政府采购程序是否规范，招投标是否合规，重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策，资金支付是否有完整的审批程序和手续等。

- 1.整体支出情况

- （1）整体支出分类及范围

- 区委党史研究室的整体支出分为三大类，分别为基本支出-人员经费、基本支出-公用经费（一般性支出）与项目支出。一是基本支出-人员经费包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老医疗保险缴费、住房公积金、奖金、对家庭和个人的补助、其他保障等。二是基本支出-公用经费包括办公经费、食堂餐费、加班餐费、财务软件费、培训费、印刷费等。三是项目支出包括加班餐费、印刷费、办公费、评审费等。

- 各类支出从账套数到重分类数的调整过程

- （3）各类支出重分类数与决算数的对比分析

- 由下表可知，重分类数与决算数相比，公用经费增加13,274.00元，增加率38.66%。项目支出减少84,924.00元，减少率40.52%。人员经费增加71,650.00元，增长率9.38%。原因为人员经费指标不够用，使用公用经费与项目支出指标。

- 2.基本支出-人员经费重分类数汇总及分析

- 详见后附工资管理情况及分析

- 3.基本支出-公用经费重分类数汇总及分析

检查凭证存在以下情况：一是支付食堂餐费无计算依据（如用餐人数、餐标、天数等）。二是办公用品采购无采购申请审批，采购会议一体机无采购审批申请单。三是办公用品耗材验收单无清单。四是打印费业务发生在2024年1-12月，合同签订日期为12月12日。

- 4.“三公”经费重分类数汇总及分析

- （1）区委党史研究室2024年度无因公出国（境）费。（2）区委党史研究室无公务用车购置及运行费。单位资产无公务车，日常无公车维护运行费。与交通费相关联事项：存在交通补贴造表发放，发放表未见人力资源部或组织部审批盖章。

5.会议费情况汇总

- 无会议费支出。

- 6.办公经费情况汇总

- 基本支出-公用经费-办公费重分类数17,202.00元。检查凭证存在以下情况：一是采购办公用品没有采购申请审批，二是打印费业务发生在2024年1-12月，合同签订日期为12月12日。三是办公用品耗材验收单无清单。

7.新增财政性支出情况汇总

无新增财政性支出。

- 预算管理情况及分析

- 1.预算管理情况

（1）部门在预算管理方面建立的制度：雁峰区委党史研究室“三重一大”议事规则，雁峰区委党史研究室党风廉政建设工作制度，雁峰区委党史研究室财务管理及内部控制制度等相关规定。未提供其他管理制度，如：预算管理制度，政府采购管理制度，合同管理制度，专项资金管理办法，绩效管理制度，信息化管理制度，决算与财务报告制度，监督与审计制度，工会管理制度等。

（2）预算管理相关的信息化工具：使用财政预算一体化信息系统。

（3）预算信息公开情况：能在衡阳市政府网上查到区委党史研究室的预算公开信息。

- 2.预算管理分析

- （1）制度健全性：财务管理制度未覆盖预算编制、调整、核算等关键环节，部分制度缺失。

- （2）执行有效性：按照财务管理制度基本有效执行。存在不足之处详见整体支出汇总及分析。

- （3）监控预警能力：政府会计系统通过“指标-支出-核算”一体化管理，在一定程度上实现了预算执行全流程监控。

- （4）信息化支撑：实现预算编制、执行、核算、决算全流程线上化，有效支撑了预算管理和监控。

- （5）管理规范性：未提供预算调整批复文件。

- 工资管理情况及分析

- 1.未提供相关文件：未提供发放职工津贴与车补的相关文件。未提供工资流程及工资管理制度。未提供相关审计检查文件或资料。

- 2.检查凭证过程中，发现存在以下情况：一是统发工资后附国库支付单，无工资明细，无回单，无审批。二是后附计提五险一金表无本单位领导及人力资源审批签字。三是住房公积金交通补贴津贴缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。由本单位领导签字，无人力资源或组织部审核。

- 项目支出管理情况及分析

区委党史研究室未提供项目管理制度，未提供政府采购管理制度。

1.项目支出内容包括加班餐费、印刷费、评审费、审稿费。

- 2.检查凭证信息，存在以下情况：一是2024年05月5#凭证评审费未见项目会议纪要相关文件及合同，无评审总结及结果。二是如2024年12月2#凭证2023《雁峰年鉴》审稿费无政采云平台的专家抽取系统来记录和证明，无审稿总结及结果。三是合同签订时间在活动业务发生之后。如2024年12月27#《雁峰人大70年》打字复印费凭证。四是《雁峰人大70年》印刷费无采购申请单。

- 3.项目支出取得效益

- 区委党史研究室本阶段史志编研工作取得了显著的综合效益。一是存史资政作用凸显，系统编纂《雁峰人大70年》等重要文献，完整记录区域民主法治建设历程，为党委、政府决策提供了权威历史参考和区情依据。二是宣传教育成效显著《雁峰人大70年》在市级重要会议作为观摩资料展示，成为宣传区域发展成就的“金色名片”，有效提升了本地知名度和影响力。三是协作格局持续优化，通过联合区委党史联络组、区人大办等多方力量，构建了跨部门协作的“大史志”工作格局，凝聚了编研工作合力。四是基础工作扎实有效，高质量完成上级年鉴供稿和认真完成兄弟县市区志书年鉴评审工作，按期完成红色资源普查，为传承红色基因、服务文化建设奠定了坚实基础。各项工作充分体现了“党史姓党”原则，实现了存史、资政、育人功能的有机统一，为区域发展提供了有力的史志支撑。

- （七）固定资产管理情况及分析

- 1.固定资产2024年原值及折旧变动情况（金额：元）

| 项目名称 | 期初余额 | 2024年增加额 | 2024年减少额 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产原值 | 61,957.00 | 9,790.00 |  | 71,747.00 |
| 累计折旧 | 24,478.63 | 8,346.61 |  | 32,825.24 |
| 固定资产净值 | 37,478.37 | 1,443.39 |  | 38,921.76 |

- 2.固定资产明细（金额：元）

- （八）厉行节约保障措施的执行情况及其政策效果

区委党史研究室深入贯彻习近平总书记关于"坚持勤俭节约办一切事业"的重要指示精神，认真落实中央、省、市关于推动党政机关带头厉行节约、反对铺张浪费的相关规定，把节约理念贯穿于机关运行的各个方面，从思想上、行动上坚决反对享乐主义、奢靡之风，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。一是强化宣传教育，树立节约意识。高度重视干部职工节约意识的培养，通过多形式、多渠道开展宣传教育活动，营造勤俭节约的工作氛围。专题学习部署，组织全体干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述，传达上级关于习惯过“紧日子”的要求。会议明确要求从政治高度认识节约工作的重要性，将思想与行动统一到中央部署上来，增强了干部职工节约资源的责任感和使命感。同时，通过在办公区域张贴节约标识、发放节能倡议书、内部工作群推送提醒等方式，营造随处可见、时刻提醒的节约氛围。在文化培育方面，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。鼓励无纸化办公、双面打印；提倡使用环保袋、减少一次性用品使用；培养随手关灯、关水的习惯，让节约意识内化于心、外化于行，形成全员参与、共同践行的良好局面。二是规范资源管理，降低机关能耗。从制度建设入手，严格管理能源资源使用，切实降低机关运行成本，提升资源利用效率。完善管理制度：健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本。制定并严格执行用水、用电、用纸等相关要求，明确节能目标和措施，落实管理责任。建立资源消耗台账，按月统计分析，及时发现和纠正浪费现象。文印管理：推行无纸化办公，减少纸质文件印发，严格控制文件印刷数量和复印次数。必须打印的文件一律采用双面打印，单面使用过的纸张重复利用于草稿纸，大幅减少纸张消耗。三是严格经费控制，压减公务支出。坚持“先预算、后支出”的原则，加强经费审批和使用管理，严控“三公”经费和其他公务支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。严格执行公务接待审批制度，控制接待标准和陪餐人数，简化接待。通过一系列有力措施，取得了显著成效。通过建立健全能源资源管理制度，推行绿色办公模式，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。

- 四、部门绩效目标

## （一）总体目标

围绕“党史姓党、为党立言”根本原则，全面履行存史、资政、育人核心职能。通过高质量完成年度各项史志编研任务，系统记录与传承雁峰区在党的领导下推进经济社会发展的实践历程与成就，有效服务中心工作与决策部署，为全区高质量发展提供权威史料支撑与精神动力。

## （二）分类目标

1.核心编研专题著作编纂（1）出版《雁峰人大70年》1部。（2）全书字数不低于66万字，收录图照不少于100张。史实准确率100%，政治表述零差错。（3）确保在指定节点（12月3日前）出版并交付。在市级及以上重要会议或观摩活动中作为资料发放至少1次，并获得正面评价。

2.上级供稿，省、市年鉴纪事供稿（1）完成《中共湖南省委工作纪事》《湖南年鉴（2024）》供稿，按时提交率100%。（2）完成《中共衡阳市委执政纪事》《衡阳年鉴（2024）》供稿，按时提交率100%。（3）供稿内容符合大纲要求，要素齐全。稿件审核通过率100%，无因质量问题被退回情况。

3.协同评审，兄弟县市区志鉴评审（1）完成《衡阳年鉴（2024）》《珠晖区志》等外单位志鉴评审任务不少于3项。（2）对每项评审任务均出具书面评审意见。（3）评审意见按时反馈率100%。所提意见具有专业性、建设性，被采纳率不低于90%。

4.基础保障，红色资源普查 （1）完成区内所有红色场馆统计，信息完整率100%。（2）完成烈士信息统计与核对，按时上报率100%。（3）建立动态数据库，信息准确率100%。数据报送符合上级格式与内容要求，无错报、漏报。

5.管理效能，项目规范管理（1）所有编研、供稿、评审项目均建档立卷，资料归档率100%。（2）严格执行室内部质量控制与三审三校制度。（3）在上级质量检查或审计中无重大疏漏。年度内无因管理不规范导致的出版或数据安全事故。

# 五、部门绩效考评情况

## （一）评价框架

- 依据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》，《中华人民共和国预算法》等评价依据，设定以下评价指标：

- 1.投入指标20分：目标设定、预算配置。

- 2.过程指标30分：预算执行、部门管理、资产管理。

- 3.产出指标30分：职能工作完成率、重点工作办结率。

- 4.效益指标20分：社会效益、相关人员满意度。

## （二）评价分析

- 1.总分100分，得分81分，扣分19分，详见后述绩效评价得分扣分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 | 扣分说明 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 5 | 0 |  | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划和年度主要工作计划；④所属部门（单位）编报预算时是否按要求编制绩效目标。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 | 0 |  | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应：④是否与本年度部门预算资金相匹配，是否对下属部门（单位）预算编报的绩效目标进行审核。 |
|  | 预算编制与配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 5 | 0 |  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
|  |  | 预算编制科学性与配置合理性 | 5 | 4 | 1 | 年初预算经过调整，未提供预算调整批复 | 预算编制科学性，预算与政策目标的匹配度与预算标准合理性。 |
| 过程（30分） | 预算执行（10分） | 预算约束合规性 | 1 | 1 | 0 |  | 预算约束： 支出是否严格遵循人大批准的预算，有无超预算、无预算开支的现象。 |
|  |  | 用途合规性 | 4 | 2 | 2 | 1.存在人员经费挤占公用经费、项目支出的情况。 | 用途合规： 资金是否用于预算规定的用途，特别是基本支出和项目支出之间、不同项目之间是否存在擅自调剂、挤占挪用的情况。资金分配及时性（转移支付下达时效，资金保障有效性；是否接受检查，受过处罚或上缴财政资金情况 |
|  |  | 程序合规性 | 4 | 0 | 4 | 1.业务发生时间早于合同签订时间。2.采购办公用品没有采购申请审批3.评审费无会议纪要及合同，4.无《湖南省地方志编纂院兼职编纂人员劳务报酬支付表》说明资金支付不合规性 | 程序合规： 政府采购、国库集中支付、资产管理等环节是否符合法律法规和制度规定。 |
|  |  | 进度匹配度 | 1 | 1 |  |  | 支出总量进度： 部门总支出完成了年度预算的百分之多少？是否与时间进度相匹配？是否存在“前期慢、后期突击花钱”或“支出进度严重滞后”的问题。 分项支出进度： 基本支出（人员工资、办公经费）和项目支出（专项业务、事业发展项目）各自的执行进度如何。 |
|  | 部门管理（15分） | 管理制度健全性 | 2 | 0 | 2 | 1.未提供其他管理制度。如：预算管理制度，政府采购管理制度，合同管理制度，专项资金管理办法，绩效管理制度，信息化管理制度，决算与财务报告制度，监督与审计制度等。 | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整、有效； |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | 0 | 2 | 1.采购办公用品无采购申请审批 ，无领用清单 2.验收单无清单 3.评审费无会议纪要及合同无评审总结及结果 | ①相关管理制度是否得到有效执行；②是否存在整改情况； |
|  |  | 预决算信息公开化 | 1 | 1 | 0 |  | ①无涉密情况的预算单位按规定及时、准确、完整地公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； |
|  |  | 报销凭证的合规性与时效性 | 10 | 2 | 8 | 1.发放工资的依据缺少经审批的工资明细表，缺少银行代发明细回单。2.支付医疗保险、工伤保险、职业年金后仅附国库支付单，银行端查询缴税凭证，未附人员名单、缴费基数确认表、明确的计算依据、审批流程、银行付款回单等。3.发放人员经费性质的交通补贴缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。4.支付食堂餐费无计算依据（如用餐人数、餐标、天数等）。 | 资金分配及时性（转移支付下达时效，资金保障有效性；是否接受检查，受过处罚或上缴财政资金情况 |
|  | 资产管理（5分） | 资产管理有效性 | 5 | 5 |  |  | ①资产保存是否完整并有台账； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资产配置是否合理，是否有闲置现象； |
|  |  |  |  |  |  |  | ③资产处置是否规范； |
|  |  |  |  |  |  |  | ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤是否完成国有“三资”盘活工作，资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序； |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 |
| 产出（20分） | 编研作品产出（10分） | 1.数量指标 2.时效指标 3.质量指标 | 10 | 10 | 0 |  | 1. 出版《雁峰人大70年》1部，字数≥66万字，图照≥100张。 2. 完成省、市级年鉴/执政纪事供稿任务4项（《省委纪事》《湖南年鉴》《市委执政纪事》《衡阳年鉴》）。 3.完成外单位志鉴评审任务≥3项。 4.雁峰人大70年》在12月3日前出版交付。 5.所有供稿、评审、数据报送任务按时完成率100%。 6.编研作品史实准确率100%，政治表述零差错。 7.供稿稿件审核通过率100%。 8.评审意见专业、规范，被采纳率≥90%。 |
|  | 基础工作产出（10分） | 数量与质量指标 | 10 | 10 | 0 |  | 1.完成区内红色场馆、烈士信息普查，数据完整率与准确率均达100%。 2.所有项目资料归档率100% |
| 效益（30分） | 社会效益及管理效益（20分） | ①资政价值实现度 ②宣传教育影响力 ③文化传承贡献度 ④资源整合与协作效能 ⑤基础支撑能力 | 20 | 20 | 0 |  | 1.《雁峰人大70年》等成果是否被党委、人大等决策部门作为重要参考材料；在市级会议等场合发放使用，获得领导批示或正面评价。 2.编研成果是否有效宣传了雁峰区形象（如在观摩现场发放）；通过书籍、资料发放覆盖关键人群，提升了公众对地方历史与民主法治建设的认知。 3.是否系统性地抢救和保存了地方重要史料（如70年人大史），为后世留下了权威、完整的历史记录。 4.是否成功构建了跨部门（如联合人大办、党史联络组）协作机制；是否通过参与上级供稿和外部评审，提升了本室在史志系统内的影响力与话语权 5.红色资源普查等基础工作是否为后续的场馆保护、英烈褒扬、文旅发展提供了精准、可靠的数据支撑。 |
|  | 相关人员满意度（10分） | ①区领导满意度。 ②服务部门/街道满意度 ③社会公众感知度 | 10 | 10 | 0 |  | - 1.区领导满意度： 确保编研成果有效服务宏观决策与中心工作，获得区主要领导的认可与肯定。年度绩效考评中，区领导对史志工作的评议满意度达到90%以上；或编研成果（如《雁峰人大70年》）获得区级及以上领导的正面批示或口头表扬。 - 2.服务部门/街道满意度： 提升对协作单位与基层单位的支持与服务效能，建立良好工作关系。通过问卷调查或意见反馈，联合编纂部门（如区人大办）、供稿单位及兄弟街道对研究室在协作配合、资料支持、专业指导等方面的服务满意度达到85%以上。 - 3.社会公众感知度：增强史志成果的社会影响力与文化渗透力，提升公众对本地历史文化的认知和认同感。通过重要成果的发放覆盖（如会议资料）、媒体报道、公共场馆查阅等方式，触达关键公众群体；在可能的条件下，通过抽样调查显示公众对本区历史与红色文化的知晓度或关注度有所提升。 |
| 合计 |  |  | 100 | 81 | 19 |  |  |

## （三）评价结果

- 1.绩效评价结果定级

- 本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目收集相关资料、项目访谈以及相关的规定与标准，总分值为100分，评价等级分为优秀、良好、中等、较差四档。评价得分高于或等于90分评价为优秀；得分在高于或等于80分小于90分评价为良好；得分高于或等于60分低于80分评价为中等；得分在60分以下评价为较差。

- 2.绩效评价结论

部门整体支出绩效评价综合得分81分，等级为“良好”。2024年区委党史研究室预算调整率为59.68%，预算整体执行率为100.00%，人员控制率为45.45%。2024年，中共雁峰区委党史研究室（区地方志编纂室）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面履行“为党立言、为国存史、为民修志”职责使命。政治引领坚强有力。持续深化理论武装，筑牢意识形态阵地，打造政治过硬、业务精湛的干部队伍。编研主业成果丰硕。精心编纂出版《雁峰人大70年》《雁峰英范》，高质量推进《雁峰年鉴（2024）》编审，圆满完成省、市多项供稿及兄弟县市区志鉴评审任务。宣教服务效能凸显。广泛赠阅史志书籍千余册，积极利用湘南第一党支部等红色阵地开展宣教，年接待近2万人次，有效服务旅发大会与基层治理，史志资政育人作用得到充分发挥。但在预算配置与执行方面、管理程序方面及人员经费管理方面存在不足，在预算精准化、程序规范化、管理精细化和效益长效化方面仍有提升空间。建议补短板、强弱项，推动区政府研究中心工作绩效管理水平再上新台阶。

- 主要问题与改进建议

- （一）预算配置与执行方面存在的问题及建议

- 1.存在人员经费挤占公用经费、项目支出的情况。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》的“专款专用”原则。核心精神之一是强调预算的约束力和严肃性。经同级人民代表大会批准的预算，是刚性指标，非经法定程序不得调整。人员经费和公用经费是两类性质完全不同的预算科目。人员经费是为了保障“人”的支出（如工资、津贴补贴、社保等）；公用经费是为了保障“事”的支出，即维持单位正常运转（如办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等）。将用于“人”的支出，挤占用于“事”的经费，直接破坏了预算的严肃性，属于改变预算支出用途的违规行为。项目支出，它是指资金用于完成特定的工作任务或事业发展目标。项目支出最核心的原则就是“专款专用”。这意味着每一笔项目资金在申报预算时都有明确、具体的用途，在执行时必须严格按照批准的预算方案使用，不得随意改变资金用途，更不允许与人员经费等基本支出相互挤占。相关政策2：上述违反了违反政府收支分类科目核算规定。财政部制定的政府收支分类科目，对每项支出的经济分类代码和用途都有明确规定。人员经费和公用经费分属不同的“款”“项”级科目。挤占行为导致会计账务核算不真实，无法准确反映各类支出的实际状况，造成会计信息失真，影响了决算报告和财务报告的质量。相关政策3：上述违反了违反财经纪律和廉政规定。可能掩盖了单位在人员编制、薪酬福利管理等方面存在的问题。例如，可能是超编进人、滥发津贴补贴所致。这直接触碰了财经纪律的“红线”。上级财政、审计和纪检国家监察委员会在检查中，会将此类问题作为重点审查内容。人员经费挤占公用经费、项目支出影响下年度预算编制。失真的决算数据会误导下一年度的预算安排，财政部门可能会因为该单位公用经费“有结余”的假象而核减其预算，导致问题逐年加剧。

- 建议：一是及时清查，查明原因（针对已发生问题）。全面自查。对近年来所有“公用经费”科目下的支出进行清理，准确统计被挤占用于人员支出的总额。账务调整。在财务账目上，将挤占的资金从项目支出调整回相应的人员经费科目。如果涉及滥发津贴补贴，应按规定予以清退。资金归位。如果人员经费预算总额不足，应首先通过调整单位内部支出结构解决；若确实无法解决，应正式向财政部门提交预算调整申请，说明情况，履行法定程序后增加人员经费预算额度。绝不能“先斩后奏”或隐匿问题。二是强化预算约束，严格支出审核（长效机制）。硬化预算约束。牢固树立“先有预算、后有支出”的理念，严格按预算规定的用途和科目开支，严禁相互挤占。加强财务审核。单位财务部门要严格把关，对于将人员支出（如津贴、酬金等）在公用经费科目中列支的报销单据，应坚决退回，从源头上杜绝挤占行为。规范人员经费管理。严格在核定的编制和人事计划内进人，严格执行国家和地方统一的工资、津贴补贴政策，杜绝超标准、超范围发放。三是科学编制预算，争取足额保障。在年初编制预算时，应本着实事求是的原则，根据单位实有在职人员和政策性标准，足额编制人员经费预算，从源头上避免因预算不足而导致的挤占问题。主动与财政部门沟通，准确反映单位的人员情况和经费需求。

- 2.未提供以下管理制度。如预算管理制度，内部控制制度，政府采购管理制度，合同管理制度，专项资金管理办法，绩效管理制度，信息化管理制度，决算与财务报告制度，监督与审计制度，工会管理制度等。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》及其实施条例。预算法要求各级政府、各部门、各单位必须编制预算，并严格执行预算。预算管理制度、决算与财务报告制度的缺失，直接导致预算编制无章可循、执行过程失控、决算信息失真，无法满足预算法对预算管理全流程的法定要求。相关政策2：上述违反了财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。这是最直接、最全面的违规依据。该规范强制要求单位建立并实施内部控制制度，以防范经济业务风险。上述清单中的绝大多数制度（如预算、采购、资产、合同、专项资金等管理制度）正是内部控制体系的核心组成部分。内部控制制度本身的缺失，更是直接违反了该规范的强制性要求。相关政策3：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。相关政策4：上述违反了《中华人民共和国民法典》关于合同订立、履行、管理的基本原则，使单位面临巨大的法律和财务风险。相关政策5：上述违反了《关于全面实施预算绩效管理的意见》。该意见要求将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。绩效管理制度的缺失，直接与“全面实施预算绩效管理”的国策相悖，导致资金使用不计效果、不讲效益。相关政策6：上述违反了《中华人民共和国审计法》。监督与审计制度的缺失，使得单位内部缺乏自我监督和问题预警机制，无法主动发现问题、纠正偏差，无法满足审计机关对单位建立健全内部审计制度的要求。

建议：一是提高认识，明确责任。单位主要负责人（“一把手”）必须高度重视，认识到建立健全管理制度是履行法定职责、保护干部、提高资金效益的根本要求。应成立由单位主要领导牵头，财务、资产、办公室、业务部门等共同参与的制度建设工作专班，明确分工和时限。二是系统规划，分批建立。优先级1（立即建立）：内部控制制度（总纲性文件）、预算管理制度、国有资产管理制度、财务报销与审批制度。这些是保障资金安全和资产安全的底线。优先级2（快速跟进）：政府采购管理制度、合同管理制度、专项资金管理办法。这些是规范具体经济业务的关键。优先级3（完善提升）：绩效管理制度、信息化管理制度、决算与财务报告制度、监督与审计制度。这些是提升管理现代化水平的重要工具。三是结合实际，注重实效。制度的制定不能简单照搬照抄，必须结合单位的业务特点、规模大小和管理现状。条款要具体、清晰、具有可操作性，明确各项业务的流程、审批权限和责任部门。例如，合同管理制度应明确不同金额合同的审批流程。四是加强培训，严格执行。五是动态优化，持续改进。管理制度不是一成不变的。应建立制度的定期评估和修订机制（例如每2～3年一次），根据国家新出台的政策、审计检查发现的问题以及单位内部管理需求的变化，及时对制度进行更新和完善。

- 3.食堂餐费支付凭证后仅附国库支付单与往来收据，无具体计算依据说明（如用餐人数、餐标、天数等）。

- 相关政策1：上述违反了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》。该制度要求行政事业单位的会计核算必须以真实、完整的原始凭证为依据。原始凭证应能清晰地反映经济业务的内容、金额、时间、经办人员等信息。食堂餐费支付后仅凭国库支付单和往来收据，无法证明该笔支出的具体用途（如用餐人员、事由、标准等），不符合对原始凭证“完整性”的要求。相关政策2：上述违反了《行政事业单位内部控制规范（试行）》。该规范要求单位建立并实施内部控制，确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。其中，对支出业务的控制要求包括：确保业务真实、手续完备、附件齐全。附件不全的支付行为，暴露出单位在支出审批、单据审核等环节的内部控制存在缺陷。相关政策3：上述违反了《中华人民共和国预算法》。该法强调各级政府的全部收入和支出都应当纳入预算，并要求预算执行严格、透明。财政资金的支付必须符合预算规定的用途，且需要有明确的支出依据。附件不全的支付行为，可能导致资金脱离预算监管，违反预算法关于预算执行和财政管理的规定。四大风险分析：一是合规性风险。支付附件不完整，直接违反了上述关于会计凭证和内部控制的规定，属于不合规的财务操作。二是审计风险。在审计（包括内部审计和外部审计）中，此类支付行为极易被认定为“支出依据不充分”或“原始凭证不完整”，可能导致审计调整或负面评价。三是廉政风险。附件不全使得资金流向不透明，为虚报、套取、挪用财政资金等行为提供了空间，存在较高的廉政风险。

- 建议：一是及时整改。相关单位立即对类似支出进行自查自纠，补充完整附件。用餐情况统计表反映当期用餐人次和消耗总量的内部凭证。费用结算审批单由食堂管理员、部门负责人、财务审核人、单位领导逐级审批。例如，要求提供用餐明细清单（包括用餐时间、事由、人员、菜单及金额等）、内部审批单、消费清单等能证明业务真实性的材料内部说明，由经办人撰写《情况说明》（附负责人签字），解释无明细原因并承诺整改。二是完善制度。建议单位修订或完善内部财务管理制度和食堂管理办法，明确各类支出的附件要求，特别是对食堂餐费等高频、小额支出，应制定详细的报销细则。三是加强审核。强化财务审核环节，对附件不齐全、不规范的支付申请，坚决予以退回，不予报销。确保所有支出均有充分、合法的依据。财务部门必须严格审核，“无依据不支付、无明细不报销”。四是强化监督。内部审计、纪检监察等部门应加强对食堂等敏感领域支出的监督检查，对发现的违规问题严肃处理，形成有效震慑。

- 总结与系统性建议：一是强化预算刚性约束。树立“无预算不支出”的理念，严禁超期、超预算、无预算的支出行为。二是完善合同管理制度。建立从谈判、审核、签订到归档的全流程管理，确保合同履行、要素齐全、权责清晰。三是规范支出审批流程。财务审核岗要严格把关，对凭证不全、程序不符、跨期异常的支出坚决退回。明确支出凭证的标准清单（如发票、合同、验收单、审批单等）。四是加强财务人员培训。提升财务人员对法规政策的理解和风险识别能力，使其成为内控的有效“守门员”。五是建立责任追究机制。对屡次出现类似不合规支出的部门和责任人，应予以通报并追究责任。

- （二）管理程序方面存在的问题及建议

1.业务发生时间早于政府采购协议签订时间。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》

第四十三条：“政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。”第四十四条：“政府采购合同应当采用书面形式。”

核心解读：法律明确规定，采购人与供应商的权利义务必须通过书面合同来约定。在合同签订之前，双方的法律关系并未正式确立。提前开展业务，意味着在没有任何法律文件约束的情况下进行了采购活动，完全违背了政府采购“按合同办事”的基本原则。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条。详细列举了未按照政府采购法和本条例规定执行的各种违法情形。虽然未直接提及“合同倒签”，但“先干活后补合同”本质上属于规避政府采购法定程序的行为，属于广义的违法违规行为。相关政策3：上述违反了《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）。该办法强调，采购需求管理是政府采购管理的起点，合同是落实采购需求的终点。所有采购活动都应在确定的采购需求框架下，通过规范的采购程序，最终以合同形式固化。业务先于合同，导致整个采购流程本末倒置。三类风险分析。

一是程序违法风险。这是最根本的风险。它使得整个政府采购程序（公开招标、竞争性谈判、询价等）形同虚设，因为实际执行已经提前发生，采购结果在程序完成前就已内定，严重损害了政府采购的公开、公平、公正原则。二是审计风险。在审计中，此类合同是重点审查对象。审计人员会通过比对发票日期、验收日期和合同签订日期来发现此类问题。一旦发现，该笔支出很可能被认定为不合规支出，要求整改甚至追回资金，并在审计报告中作为重大问题披露。三是合同效力与资金安全风险。合同效力存疑，由于合同签订前的业务行为缺乏法律依据，一旦发生纠纷（如服务质量、价格争议），合同双方的权利义务难以界定，合同本身的效力可能受到挑战。资金支付无依据，财政资金支付必须以有效的合同为依据。合同签订前的业务，其费用支付缺乏合同支持，属于无依据支付，违反了财政资金管理的规定。

- 建议：应着重于从源头和流程上杜绝此类现象，推动采购活动回归“程序优先、合同为据”的法治轨道。若已发生2024年先使用后补合同的情况，一是补充书面说明，向上级部门说明原因，完善内部审批记录。二是建立框架协议或定点采购机制，避免再次出现程序倒置，既能满足零星采购灵活性，又能确保程序合规。具体操作需结合当地财政部门实施细则。方案1：采用“框架协议+订单”模式。适用场景：需求数量不确定，但采购频次较高。操作步骤：提前签订框架协议（2024年初），通过公开竞争程序确定供应商，约定商品目录、单价、服务条款等，协议有效期1年。法律依据：《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）。按需下发订单：在实际需要时，根据框架协议下达订单，无需重复签订合同。验收与付款：每笔订单单独验收，按协议约定周期（如季度）集中付款。方案2：小额零星采购简化程序。适用场景：单次采购金额极低（如低于当地分散采购限额，通常为30万元以下）。操作步骤：提前备案采购计划，在财政部门备案年度零星采购预算及标准。

- 通过定点供应商采购，选择政府采购定点供应商，直接按定点价格采购。及时验收并留存记录，每笔采购需有验收单，定期（如按月）汇总签订结算合同并付款。方案3：预估需求+分批履行。若需求可部分预估，签订合同时明确“预估总量+允许浮动比例”（如±20%），实际采购量按需分批下达，但总额不超过合同上限。

- 2.采购办公用品“无采购申请单”、“验收无清单”内部控制缺失。

- 相关政策1：一是违反《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号），这是最核心、最直接的违规依据。该规范要求单位建立并实施对经济活动的内部控制，确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。违反“支出业务控制”。缺失“事前申请”，采购申请单是支出业务的起点，是证明采购需求真实性和合理性的首要环节。没有申请单，采购行为就失去了事前控制和审批，属于无计划、无预算的盲目采购。违反“资产控制”，资产从“采购”到“入库”的管理链条断裂。没有验收单和清单，新增的办公用品无法准确登记入账，导致单位资产账实不符，家底不清，为资产流失和舞弊行为打开了方便之门。相关政策2：二是违反《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理要求。财政资金使用应当遵循讲求绩效的原则，所有支出都应有明确的预算和绩效目标。无申请单的采购属于“先斩后奏”，脱离了预算约束，无法确保资金使用与预算目标一致，违反了预算管理的严肃性。相关政策3：三是违反政府会计制度。会计核算必须真实、准确、完整，所有会计记录都必须有合法、合规的原始凭证作为依据。采购申请单和验收单是证明经济业务发生的重要原始凭证。缺少这些凭证，会计人员进行的账务处理就失去了合法依据，导致财务信息失真。这种不规范操作会带来严重后果：审计风险，在审计（财政、纪委巡视）中，此类支出将被认定为“依据不充分”，要求整改、说明，甚至追回资金。管理风险，导致单位资产账目混乱，资源浪费，采购效率低下，影响正常工作运转。

- 建议：一是先申请后采购，先验收后报销。（1）建立标准化的采购申请流程，填写《采购申请单》：任何采购发起前，必须由需求部门填写此单。内容要素：包括申请部门、申请人、申请日期、采购事由（为何买）、物品明细（买什么）、预估金额、预算来源、需求日期等。（2）履行审批程序，根据采购金额和单位内控制度，设置分级审批权限。例如：部门负责人审核→办公室汇总→财务部门审核预算→单位分管领导或主要领导审批。《采购申请单》一经批准，即为采购执行的唯一合法依据。二是实施严格的到货验收程序。（1）成立验收小组：由采购经办人、使用部门人员、资产管理员（如有）共同组成。（2）现场验收与填单，对照采购合同或订单，逐项清点货物的品种、规格、数量。检查货物的质量、外观、性能是否合格。填写《采购验收单》，并必须附上《验收明细清单》（可与验收单合并为一表）。（3）签字确认，验收单需由所有验收人员共同签字确认，对验收结果的真实性负责。将验收单与发票、采购申请单等作为报销的必备附件。三是强化财务审核与报销管理。（1）财务部门必须充当“最后一道防线”。在办理报销付款时，必须严格审核以下“付款附件包”是否齐全，缺一不可，《采购申请单》（事前审批依据）、发票（合法票据）、《采购验收单》及《明细清单》（结果确认依据）、其他（如合同、招标文件等，视金额和项目而定）（2）对材料不齐全的报销申请，财务部门有权且必须拒绝办理。

- （三）人员经费管理方面存在的问题及建议

- 在机构编制和工资管理上，对内部人员绩效的考核与部门整体绩效目标的联动不足，建议推动内部绩效管理精细化，将部门整体绩效目标科学分解到内设机构和岗位，实现个人绩效与组织绩效的有机统一。

- 1.发放统发工资后附件有国库支付单，无工资发放明细表，无审批人签字及审核意见且无银行回单。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》及其实施条例。强调各级政府对财政资金的使用和管理负责，必须提高财政资金使用效益。这种粗放式的管理显然无法体现“有效管理”。仅有国库支付凭证，不符合财务管理和内部控制的规范性要求。这套资料在证据链上是残缺的，无法构成一个完整、可信的工资发放证明。工资发放表无审批人签字及审核意见，是内部控制缺失的核心体现。缺少审批环节，意味着无法证明工资表的数据（人员、级别、金额、扣款等）的真实性。无法证明经过授权人员确认其真实准确。无法证明工资发放标准和计算是否符合相关政策规定（如人力资源和社会保障部门的批复文件）。相关政策2：上述违反了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第十六条：“单位内部控制方法包括不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理等。”工资发放没有审批签字，严重违反了“内部授权审批控制”原则。违反了“经办、审核、审批”相分离的内控基本原则，容易产生错误和舞弊风险。例如，财务人员可能擅自修改数据而无人复核。相关政策3：上述违反了《会计基础工作规范》（财会字〔1996〕19号）。强调原始凭证的完整性和真实性。未经审批的工资表不能作为合法、有效的记账原始凭证附件。要求各单位应当建立内部的稽核和审批制度。相关政策4：上述违反了地方政府和财政部门的具体规定。各地财政局通常会有更细化的财政资金支付管理办法、工资统发实施细则等，其中必然会明确要求工资发放必须经过单位人事、财务负责人乃至单位领导的审批，并要求附上银行回单作为做账依据。

- 建议：规范管理、防范风险、提升效能。短期建议，及时整改。A补全审批手续。及时对当期的工资发放明细表进行补审批。由制表人、审核人、审批人（通常为单位分管财务的领导或财务主管）补签姓名和日期，并可根据情况补充“已核，数据无误”等简要审核意见。B获取银行回单。立即联系代理银行，获取历史月份的工资发放成功回单（电子版或纸质版），作为原始凭证附件装入会计档案。长期建议，加强制度建设，完善内控制度。A制定或修订本单位《工资发放管理内部控制实施细则》。B明确以下流程。一是编制管理。由人力资源和社会保障部门或指定人员根据政策编制工资变动表和应发数据。二是审核。财务部门根据人事通知审核数据准确性。

- 三是审批。规定明确的审批权限和流程，例如：财务负责人审核后，必须报单位主要领导或分管财务领导审批签字，方可进入支付程序。审批签字必须是纸质或具有同等法律效力的电子签批流程。四是支付与归档。财务人员凭审批完毕的工资表提交国库支付申请，支付完成后，必须及时将经审批的工资表、国库支付凭证、银行发放成功回单三者一并作为记账凭证的附件，妥善保管。C推行电子审批。如有条件，建议在OA系统或财政一体化平台上实现工资发放的线上审批流程，使审批环节留痕、不可篡改，提高效率和规范性。

- D加强人员培训。对财务人员和相关审批负责人进行内控规范和财务知识的定期培训，强化其风险意识和责任意识。

- 2.支付医疗保险、工伤保险、职业年金后仅附国库支付单，银行端查询缴税凭证，附人员名单、缴费基数确认表、明确的计算依据、银行付款回单，但无人力资源部审批意见及盖章等。

相关政策1：上述违反了内部控制的基本原则即不相容岗位分离原则。社保的计提（计算） 与审核（审批） 属于不相容岗位。人力资源部门负责提供准确的人员、工资数据（计算），部门负责根据审核后的数据记账和支付。如果无人力资源部门的审核，就相当于部门计算与支付，失去了关键的内部监督和制约，极易导致错误和舞弊。相关政策2：上述违反了审核与审批控制原则。任何重要的经济事项，必须经过适当的授权和审核。人力资源部门的盖章审批，正是这一控制环节的关键书面证据。缺少它，意味着整个业务流程缺少了至关重要的“刹车”和“校验”环节。相关政策3：上述违反了《中华人民共和国预算法》。社保支出是单位预算的重要组成部分。无人力资源部门审核，编制的社保支出预算和决算就缺乏可靠的数据来源和核对依据，影响预算编制的准确性和预算执行的严肃性。存在三类风险。一是数据不准确风险。人员调入、调出、离职、工资变动等信息未能及时、准确地传递给财务部门，导致多缴、少缴或为已离职人员缴费，造成财政资金损失。二是舞弊风险。在缺乏监督的情况下，存在虚报人数、虚增工资基数从而套取资金的风险。三是合规性风险。可能导致社保缴费不符合《中华人民共和国社会保险法》及相关规定，面临社保稽查部门的处罚。

建议：应从“及时整改”和“长效机制”两个层面提出建议。一是及时整改措施（针对已发现的问题）。A补充审批程序，要求该预算单位立即对评价期内所有的社保计提与缴费业务，补充人力资源部门的审核确认手续。对于缺失的审批单，应限期补办，由人力资源部门负责人签字并加盖部门公章。B书面说明情况，要求该单位就此次内控缺失问题提交书面说明，解释原因并承诺整改，由单位主要负责人签字，以表明单位领导对此问题的重视。二是长效机制建设建议（从根本上解决问题）。A完善制度建设，明确责任分工。修订其内部财务管理制度和人力资源管理流程。明文规定，社保的计提必须以经人力资源部门审核、盖章（或负责人签字）的《人员及工资变动汇总表》或《社保缴费核定表》作为唯一依据。部门必须见到合规的审批单后方可进行账务处理和办理缴费。B优化业务流程，固化审批环节。设计标准化的审批表单，表单应包含人员姓名、身份证号、缴费基数、单位应缴额、个人应缴额、合计金额等核心信息，并设置“制表人”、“人力资源部门审核人”、“财务部门复核人”等签章栏位。固化流程，每月（或每季度）初，人力资源部门制作表单并审核签章->提交至财务部门->财务部门复核无误后->进行计提和缴费->将审批单作为重要原始凭证附于记账凭证之后。加强信息化建设，实现数据联动，长远来看，建议推动单位使用集成的财务与人力资源管理系统。通过系统设置，实现人力资源数据变动后，社保数据自动生成，并通过线上流程推送给相关负责人审批，审批完成后数据自动传递至财务系统。这样可以减少人为干预，提高效率和准确性。

- 3.住房公积金交通补贴津贴的计提缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》关于“支出必须以经批准的预算为依据”的规定。如果人力资源部门未审核盖章，预算部门发放补贴，可能构成无预算、超预算支出，或向不符合预算规定的人员发放补贴。人力资源或组织部门的盖章，核心目的在于审核确认补贴发放人员的名单、资格及标准是否准确合规。缺少这一环节，就缺失了重要的内部监督。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国发票管理办法》。不符合规定的发票不得作为财务报销凭证。类推到补贴发放，表单不全同样会影响财务核算的合规性。缺少必要的签章，会使交通补贴发放表作为财务报销凭证的完整性、合规性存在瑕疵。在审计或检查时可能被要求整改甚至追回资金。

建议：一是补全审核签章流程。及时补办，对于已发放但缺少签章的补贴，应尽快联系人力资源或组织部门，对发放名单和金额进行事后审核与追认，并在发放表上加盖部门公章。二是规范未来操作。严格执行“制表、审核、审批、盖章”的流程。在造表上至少确保有制表人、单位主要负责人签字，并加盖单位和人力资源/组织部门的公章。三是明确部门职责。人力资源或组织部门负责前置审核补贴发放人员的资格、级别、标准，并提供必要的依据（如组织任命文件复印件）。按规定进行内部公示。预算或财务部门依据已经审核盖章的明细表，主要负责资金调度和办理支付。四是加强内部控制和沟通。单位应建立健全内部审批制度，将人力资源或组织部门的审核盖章明确为交通补贴发放的必备前置环节。财务人员在办理支付时，须严格审核发放附件的完整性和合规性，对缺少必要签章的申请有权拒绝办理。主动与本单位的人力资源部门、上级主管部门及财政部门沟通，确保遵循本地、本层级的最新具体规定。

## （四）项目管理方面存在的问题及建议

- 1.评审费无会议纪要、无合同、无评审总结，无法证明其业务真实性、合规性和有效性。2024年05月5#凭证评审费无会议纪要、无合同、无评审总结。一是违反《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）这是最直接、最核心的违规依据。《内控规范》第四十三条、第四十四条等关于支出业务控制的规定。规定要求：单位应当建立并实施对经济活动的内部控制，确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。支出业务控制：要求所有支出必须具有真实、合法的原始凭证，并经过严格的审核审批。业务真实性：要求业务活动真实发生，并有证明材料支撑。违规分析：“三无”情况（无会议纪要、无合同、无评审总结）导致该笔支出没有任何原始凭证来证明“评审活动”是否真实发生。这严重违反了内控中关于“业务真实”和“支出合规”的最基本要求。二是违反《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理规定。《中华人民共和国预算法》第十二条、第五十七条。规定要求：各级预算应当遵循讲求绩效的原则。财政资金的使用必须注重效益，并接受绩效评价和监督。违规分析：“无评审总结及结果”意味着无法证明这笔钱花出去后产生了任何效益或成果，完全违背了“花钱问效”的原则。三是违反政府采购及评审专家管理规定。《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）及相关地方财政规定，支付评审费必须附有专家签到表、评审报告、劳务报酬发放表等材料。虽然可能不属于法定政府采购项目，但其管理精神是一致的。规定要求：评审专家的劳务报酬支付必须与具体的评审活动挂钩，并履行记录和签收程序。违规分析：“无会议纪要”和“无评审总结”等同于没有评审活动的记录和成果文件，支付评审费没有任何依据。可能导致的严重后果（1）审计问题：在审计中被明确指出，要求追回资金，并通报批评。（2）巡察/纪检问题：可能被作为“违反中央八项规定精神”或“虚报套取资金”的线索进行立案调查。（3）整改问责：单位需进行整改，相关经办、审批人员可能被追究责任。（4）信誉损失：影响单位年度考核和整体形象。

- 建议：一立即纠正措施（针对已发生问题），材料补充与情况说明。立即联系本次评审活动的负责人和组织部门，尽可能追溯并补充关键证明材料。包括但不限于：事后补写《评审会议纪要》：需载明会议时间、地点、参会人员（17位专家名单）、评审议题及主要内容。补填《专家签到表》：由17位专家本人亲笔签名确认，如无法集中，可远程确认后收集签名扫描件。补写《评审报告/总结》：概述评审过程、主要结论和成果。撰写《关于XX项目评审费支付情况的内部说明》，由经办人、证明人及分管领导签字确认，陈述事情原由及补救过程，与补充材料一并归档，以备审计和巡察部门查验。二是制度建设与流程规范（杜绝未来风险）。

- 为确保今后每一笔评审费支出都合法合规，必须建立并严格执行以下闭环流程：（1）核心原则，先审批后实施，先建档后付款。（2）事前审批制度，任何评审活动开始前，必须填写《评审活动审批单》，写明评审事由、预算、专家名单及来源，经单位分管领导和财务部门审批同意后方可组织实施。（3）过程留痕管理，《评审会议通知》：正式通知是活动发起的依据。《专家签到表》：必须现场签名，作为专家到场和领取报酬的直接证据。《评审会议纪要》：如实记录评审过程、专家发言要点和讨论情况。（4）结果固化与验收，《评审报告/评审总结》：这是评审活动的核心成果文件，必须明确写出评审结论、意见和建议。该文件需由专家组组长签字确认。（4）支付凭证标准化，《评审劳务报酬发放表》：此表为支付的核心凭证，应包含：专家姓名、工作单位、身份证号、银行卡号、劳务金额、代扣代缴税额、实发金额，并由领取人亲笔签字确认。建立“五位一体”付款附件包：财务部门在付款时，必须核对并收取以下五项材料作为凭证附件，缺一不可：①《评审活动审批单》②《评审会议通知》③《专家签到表》④《评审报告/总结》⑤《评审劳务报酬发放表》（含亲笔签名）三是监督管理与责任落实，（1）明确责任主体。明确评审活动的主办科室为第一责任单位，科室负责人对材料的真实性、完整性负全责。财务科室负责对支付凭证的齐全性和合规性进行最终审核，对不符合规定的支付有权拒绝办理。（2）定期培训与检查。每年组织至少一次针对全室干部的财经法规和内部控制专题培训，重点讲解劳务费支出等高风险业务的规范流程。单位内部应每半年开展一次自查，由办公室或指定专人对包括评审费在内的所有劳务支出进行专项检查，及时发现并纠正问题。

- 2.编撰劳务费、审稿费未通过“政采云平台的专家抽取系统”进行记录和证明，无《湖南省地方志编纂院兼职编纂人员劳务报酬支付表》。其业务选取公正性和资金合规性存在质疑。一是违反《湖南省地方志编纂院兼职编纂人员报酬管理办法（试行）》第四条（聘请程序）：规定聘请兼职人员需由业务部室提出计划报院党组同意，并将名单及报酬支付建议方案报院领导批准后实施。“无记录”意味着无法证明该聘请程序已履行并获得批准。第十条（报酬结算）：要求项目完成后组织填报《湖南省地方志编纂院兼职编纂人员劳务报酬支付表》，并附言“相关工作项目结束”。“无评审总结及结果”则无法证明“项目已完成”，使得支付缺乏前提。此支付表需要本人签字确认，是支付的核心凭证。无《湖南省地方志编纂院兼职编纂人员劳务报酬支付表》说明资金支付不合规性。二是违反《湖南省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》第六条（报酬结算）；明确要求“采购人或采购代理机构应做好评审专家签到工作，保存签到记录”。“无会议纪要”等材料，等同于没有签到记录和评审活动记录，违反了过程记录的要求。虽然地方志编纂院的《办法》是主要依据，第七条（四款）明确规定“评审费”按《湖南省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》的相应标准参照执行。这意味着政府采购办法中关于程序严谨性的精神同样适用。缺乏记录，使得报酬支付无法满足手续完整的基本要求。

- 建议：一是事前审批与专家确定（解决“无记录”问题）依据（湘志编〔2021〕58号第四条），业务部室需提交聘请计划，报院党组或院领导批准。对于评审专家，应优先从“湖南省方志专家库”中抽取。改正措施：（1）建立《外聘专家审批表》，完整记录审批流程。（2）如属评审活动，应优先通过“政采云平台”从专家库中抽取，并保存抽取结果记录。这是证明专家来源合法、公正的最有力证据。如因特殊情况自行聘请，必须在审批材料中充分说明理由，并确保专家符合本办法第二条规定的资质。二是签订协议与过程留痕。必须与每一位兼职人员签订《劳务协议》，明确工作内容、质量要求、报酬标准、完成时限和双方权责。组织会议评审时，必须生成并保存《会议签到表》和《评审会议纪要》。三是成果验收与支付申请。依据（湘志编〔2021〕58号第十条）：工作完成后，必须出具《成果验收报告》或《评审总结/报告》，由项目负责人和专家签字确认，证明工作已按要求完成并达标。填写《湖南省地方志编纂院兼职编纂人员劳务报酬支付表》（该文件附件），确保信息准确、完整，并由本人亲笔签字确认。四是财务审核与付款，依据（两个《办法》）：财务部门在付款前，必须严格审核以下“付款附件包”是否齐全：《外聘专家审批表》（事前依据）、《劳务协议》（法律依据）、《会议签到表》/《专家抽取记录》（过程依据）、《成果验收报告》/《评审总结》（结果依据）、《劳务报酬支付表》（支付凭证）。对材料不齐全的支付申请，财务部门必须拒绝付款。

- （此页无正文）

| - 湖南浩元会计师事务所 | - 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| - （普通合伙） |  |
|  | - 中国注册会计师： |
| - 中 国·长 沙 | - 2025年11月30日 |