D16

湖南浩元会计师事务所（普通合伙）

Hunan Haoyuan Certified Public Accountants GP

绩效评价报告

湘浩元评字[2025]第号

2024年中共雁峰区委宣传部

部门整体支出

项目单位：中共雁峰区委宣传部

主管单位：雁峰区人民政府

委托单位：雁峰区财政局

日期：2025年10月15日

目录

一、绩效评价基本情况	1

（一）评价对象和范围	1

（二）评价依据	2

（三）评价方法和目的	3

二、部门基本情况	4

（一）部门基本信息	4

（二）部门主要职责	4

（三）部门组织架构与人员	4

（四）部门2024年度职责履行及履职效益	5

三、部门预算及整体支出概况	7

（一）预算配置情况及分析	7

（二）预算执行情况及分析	8

（三）整体支出汇总及分析	12

（四）预算管理情况及分析	20

（五）工资管理情况及分析	21

（六）项目支出管理情况及分析	22

（七）固定资产及无形资产管理情况及分析	35

（八）厉行节约保障措施的执行情况及其政策效果	38

四、部门绩效目标	39

（一）总体目标	39

（二）分类目标	39

五、部门绩效考评情况	41

（一）评价框架	41

（二）评价分析	42

（三）评价结果	55

六、主要问题与改进建议	56

（一）预算配置与执行方面存在的问题及建议	56

（二）管理程序方面存在的问题及建议	63

（三）人员经费方面存在的问题及建议	81

（四）项目管理方面存在的问题及建议	87

- 2024年中共雁峰区委宣传部

- 部门整体支出绩效评价报告

- （征求意见稿）

湘浩元评字[2025]第   号

雁峰区财政局：

我们接受委托，对2024年中共雁峰区委宣传部（以下简称“区委宣传部”）的部门整体支出进行了绩效评价。建立健全内部控制制度，保护资金与资产的安全和完整，保证会计资料和其他绩效评价的相关资料的真实性、合法性和完整性，是区委宣传部的责任。我们的责任是在区委宣传部提供资料基础上，对2024年的部门整体支出绩效进行评价。

在评价过程中，我们按照《中国注册会计师执业准则》相关规定进行，根据独立、客观、公正的原则，实施了包括听取情况介绍、进行实地核查、发放调查问卷、对照复核等方式，对有关情况和基础材料进行核实与分析等我们认为必要的评价程序。绩效评价工作已完成，现报告如下：

# 一、绩效评价基本情况

## （一）评价对象和范围

评价对象为2024年中共雁峰区委宣传部整体支出绩效。

评价范围包括不限于目标设定、预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果，以及项目支出的管理、使用、结余、效益情况。

## （二）评价依据

1、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

3、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）。

4、财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》财库〔2020〕43号。

5、《中华人民共和国预算法》

6、《财政专项资金管理办法》

7、关于印发《衡阳市市直机关会议费管理办法》的通知衡财行〔2018〕463号。

8、关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知财会〔2012〕21号。

9、事业单位国有资产管理暂行办法（2019修订）。

10、关于印发《湖南省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理办法》的通知湘政办发〔2021〕59号。

11、关于印发《衡阳市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》的通知衡财资〔2021〕482号。

12、关于印发《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的通知湘政资〔2020〕15号。

13、关于修改《事业单位国有资产管理暂行办法》的决定财政部令第100号。

14、关于印发《衡阳市市直机关差旅费管理办法》的通知衡财行〔2019〕248号。

15、违反中央八项规定精神问题月报数据填报说明。

16、党政机关厉行节约反对浪费条例2013。

17、中央八项规定中对于国家公职人员涉及财务的80项禁止行为。

18、关于《明确市直党政机关公务活动用餐有关事项》的通知衡财行〔2018〕467号。

19、衡阳市市直机关培训费管理办法衡财行[2017]409号。

20、衡阳市财政局文件衡财行[2018]467号关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知。

21、中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室文件衡办发[2025]6号《衡阳市委党政机关国内公务接待管理办法》的通知。

22、预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料。

23、其他与本次绩效评价有关的政策文件。

- （三）评价方法和目的

我们通过听取情况介绍、进行实地核查、发放调查问卷、对照复核及分析等方式，对区委宣传部提供的相关资料，进行核对与审查，分析与评价内部管理及控制情况，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理、核实资金结余情况，强化政府责任与透明度，全面衡量公共资金使用的经济性、效率性、效益性和可持续性，系统性地检视资金使用全流程，确保公共资源发挥最大价值，同时为政策调整和预算优化提供依据。

- 部门基本情况

- 部门基本信息

统一社会信用代码11430403053880566P，预算级次为县区级，单位预算级次为一级预算单位，单位经费保障方式为全额。

## （二）部门主要职责

1.贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策。

2.根据中宣部和省委宣传部、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，促进宣传战线事业的发展。

3.负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作、形势政策宣传工作。

4.负责引导社会舆论，负责全区对上对外的新闻宣传。

5.负责从客观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

6.负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动。

7.会同有关部门组织、指导、推动、考核文明创建工作。

8.完成区委和市委宣传部交办的其他工作。

## （三）部门组织架构与人员

1.内部机构设置

中共雁峰区委宣传部单位内设机构包括：内设机构6个，即办公室、理论教育宣传办公室、新闻宣传办公室、文化发展办公室、精神文明建设办公室、网络安全和信息化管理办公室。事业单位2个，即区文化产业发展服务中心、区网络安全和信息化事务中心

2.编制及实有人员

截至2024年12月31日，区委宣传部退休人员3人。编制15个，在编在岗职工15人，其中：公务员5人，事业管理及技术人员10人，人员控制率100.00%。外聘人员1人。

- 部门2024年度职责履行及履职效益

1、理论学习与宣讲工作扎实推进，有效统一了全区党员干部的思想认识。区委理论学习中心组已围绕21个专题开展集体学习12次，其中13个专题开展了专题研讨。下发《学习贯彻党的二十届三中全会精神雁峰区宣讲工作方案》，开展学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会。

2、集中宣讲高效覆盖，有力推动了党的最新精神在基层落地生根。组建区委宣讲团，并于9月底前在全区开展并完成了集中宣讲，共开展41场。

3、网络空间治理与监管持续强化，切实维护了区域清朗的网络环境。组织开展了《第二届“网安雁峰”行动暨雁峰区网络安全集中排查》、开学期间全区舆情监测工作等行动，联合区民政局对湖南怀恩网络科技有限公司网站的平台规则、祭祀流程、账户实名管理等重点环节进行了检查。

4、舆情监测处置与网络安全宣传成效显著，筑牢了区域意识形态安全屏障。共接收并完成市委网信办转发的新闻链接1315条，累计完成网评转发5967次，推发工作指令896条。今年共上报2400余条政治有害类信息，成功处置乡之味等6起重大敏感网络事件。以《雁峰舆情》呈报的舆情146件，均已按时办结。开展了主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”的网络安全宣传活动，累计发放网络安全宣传页3000余份，宣传纸巾1000余份，接收咨询答疑90余人次。利用营业厅、户外大屏播放宣传视频、标语，累计滚动播放宣传标语和公益视频5万余次。累计报送舆情信息稿件372篇，其中中央宣传部采用稿件25篇，省委宣传部采用稿件10篇，市委宣传部采用稿件337篇。

5、文明创建成果丰硕、品牌凸显，显著提升了城区的文明程度和影响力。幸福社区获评全国首批，衡阳市唯一全国文明社区；山林村获评全国文明村；区检察院获评全国文明单位；特变电工获评全国文明两新组织。在今年全市一季度以及6月份的全市文明城市创建检查中，我区位列城区第一。精心策划“爱在首峰”“廻味雁峰”等一系列新时代文明实践活动；在全区铺开“当好东道主，喜迎旅发会”新时代文明实践主题宣传宣讲；衡常村社区依托新时代文明实践站，打通基层治理“最后一公里”在湖南宣传刊载；积极打造白竹皂精品新时代文明实践站。截至目前，已接待湖北黄石、广西北海、吐鲁番市、娄底新化等地来我区学习文明创建工作经验6次。

- 部门预算及整体支出概况

- 分析逻辑流程：年初预算数→全年预算数（调整后预算数）→账套数→重分类数，重分类后与决算数进行对比分析。

- 预算配置情况及分析

1.预算配置情况

年初预算额度7,373,110.98元，预算调整后额度7,890,452.88元。预算编制的依据和过程参考了绩效目标、历史数据等。

2.预算配置分析及调整，未提供预算调整的批复。

- 配置对比表如下：

- 预算调整率为+7.42%，人员经费的调整率偏高为32.21%，调整明细如下：

- 预算执行情况及分析

- 1.预算执行基本信息

- 收入来源总计7,889,452.88元，其中一般公共预算财政拨款7,676,199.88元，其他收入213,253.00元。

- 预算资金指标支付汇总

- （3）收入与指标支付差额17,966.00元的原因为多付食堂餐费17,966.00元，后退回。详见2024年11月14日记账-0039号收机关事务和接待中心退食堂餐费17,966.00元。

- 2.预算执行分析

- （1）预算执行率为99.99%。详情如下：

- （2）进度匹配度与效率。资金支付及时，不存在项目等钱情况。2024年12月资金指标使用数占比37.02%，高于其他月份。指标下达数与指标使用数对比详情列示如下：

- （3）资金合规性检查。从预算约束、用途合规、程序合规、报销凭证完整性与合规性四个方面进行核查，在检查凭证过程中，我们发现存在跨期支付情况，存在基本支出和项目支出之间挤占的情况。详情见后附各类支出情况汇总及分析。

- （4）成本控制。基本支出的绩效评价侧重成本控制和合规性。项目支出的绩效评价关联项目目标，如会议是否推动了政策落地、办公经费是否支撑了专项任务完成等。详情见后附各类支出情况汇总及分析。

- （5）对产出的影响。未存在因预算执行合规与否、快慢情况直接影响绩效产出目标的实现的情况。

- （6）本年度决算数与上年度决算数对比，减少率24.47%，详情列示如下（金额：元）：

- （6）本年度全年预算数、账套数、决算数、重分类决算数汇总对比表列示如下：

- 整体支出汇总及分析

- 支出检查范围及内容：是否符合预算用途和相关财经法规条例，有无超范围、超标准支出，报销凭证完整性与合规性，政府采购程序是否规范，招投标是否合规，重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策，资金支付是否有完整的审批程序和手续等。

- 1.整体支出情况

- （1）整体支出分类及范围

- 区委宣传部的整体支出分为三大类，分别为基本支出-人员经费、基本支出-公用经费（一般性支出）与项目支出。

- 一是基本支出-人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

- 二是基本支出-公用经费包括食堂餐费、报表咨询与工会经费。三是项目支出包括办公经费、差旅费、文明创建工作经费、公务接待、加班餐费、劳务费、宣传活动、宣传制作等。

- （2）各类支出从账套数到重分类数的调整过程

- （3）各类支出重分类数与决算数的对比分析

- 由下表可知，重分类数与决算数相比，项目支出减少184，416.78元，人员经费增加173,784.00元，人员经费增长率8.20%。公用经费增加10,532.78元，公用经费增长率7.93%。原因为人员经费与公用经费的指标不够用，使用项目支出指标。

- 2.基本支出-人员经费重分类数汇总及分析

- 详见后附工资管理情况及分析

- 3.基本支出-公用经费重分类数汇总及分析

工会经费单独设置了工会账簿。存在食堂餐费支出未提供结算依据。

- 4.三公经费重分类数汇总及分析

- （1）区委宣传部2024年度无因公出国（境）费。

- （2）区委宣传部2024年度无公务用车购置及运行费。单位资产无公务车，日常无公车维护运行费。

- 与交通费相关联事项：存在交通补贴造表发放，发放表未见人力资源部或组织部审批盖章。

- （3）2024年项目支出-公务接待费重分类数22,578.00元。

5.会议费情况汇总

- 无会议费支出。

- 6.办公经费情况汇总

- 项目支出-办公经费重分类数840,183.81元，详情如下表：

检查凭证信息，存在以下情况：

- 一是业务发生在前，政采合同签订在后。或自拟合同时间早于政采合同时间。二是对于大批量打印业务，政采合同与验收日期为同一天。三是跨期支付办公费。详见2024年1月19号凭证，发票为2023年开具，支付时间为2024年。详见2024年11月31号凭证，合同签订于2023年末，2024年付款与开具发票。四是政采合同与验收单没有具体的采购明细。五是合同内未标明服务费使用期限起止日。详见2024年12月21号凭证，2024年12月64号凭证。六是存在图书采购未制定发放方案，导致发放对象不明、过程不透明、绩效无法衡量，存在国有资产流失和管理风险，不符合预算绩效管理要求。七是合同方与收款方不一致分别为企业与个人。详见2024年9月9号，合同方为衡阳市珠晖区轩业文具批发行，收款方为李春芳，金额650元，内容为购买档案盒与会议桌牌。八是未提供代扣代缴讲师个人所得税的凭证。九是对于大金额的采购，有会议纪要，但未记录政府采购流程的询价及比价过程，详见2024年12月65号凭证。或是无会议纪要，大金额的使用未通过集体研究决策。详见2024年3月6号凭证，2024年4月12号凭证。详情如下：

| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 凭证检查信息 | 重新分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-01-30 | 记账-0008 | 资料打印装订 | 2,630.00 | 验收单没有验收日期，合同没有明细。业务2023.12.22-2024.1.16在前，合同在后2024年1月26日 | 办公经费-印刷费 |
| 2024-01-31 | 记账-0019 | 订阅2024年度党报党刊 | 7,553.00 | 付款是2024年，发票是2023年开的，发票未注明是订购2024年的报刊。 | 办公经费-报刊杂志 |
| 2024-02-23 | 记账-0012 | 宣传及文明创建资料 | 25,510.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。 | 办公经费-印刷费 |
| 2024-03-21 | 记账-0006 | 文明创建动员大会资料 | 42,374.00 | 合同日期与验收日期一致，合同与验收没有明细。后附无会议纪要或审批文件。 | 办公经费-印刷费 |
| 2024-04-28 | 记账-0012 | 全区舆情监测系统 | 49,980.00 | 后附无会议纪要，或审批文件 。 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-06-25 | 记账-0011 | 新华书店书籍费 | 36,093.40 | 无验收日期。后无工作方案。 | 办公经费-报刊杂志 |
| 2024-06-27 | 记账-0017 | 办公用品 | 18,544.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。 | 办公经费-办公用品 |
| 2024-08-14 | 记账-0007 | 市府路资料打印 | 4,320.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。 | 办公经费-印刷费 |
| 2024-08-16 | 记账-0015 | 抽纸、矿泉水、茶叶 | 6,374.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。 | 办公经费-办公用品 |
| 2024-08-23 | 记账-0025 | 打印复印 | 17,089.80 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。业务在前，合同在后 | 办公经费-印刷费 |
| 2024-09-10 | 记账-0013 | 购买网络文件管理系统 | 40.00 | 采购合同2025年9月4日，验收日期的下单日期为2025年9月3日，验收时间为2025年9月5日。 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-09-10 | 记账-0013 | 购买网络文件管理系统 | 54.58 | 采购合同2025年9月4日，验收日期的下单日期为2025年9月3日，验收时间为2025年9月5日。 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-09-10 | 记账-0013 | 购买网络文件管理系统 | 20,121.42 | 采购合同2025年9月4日，验收日期的下单日期为2025年9月3日，验收时间为2025年9月5日。 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-09-10 | 记账-0013 | 购买网络文件管理系统 | 19,784.00 | 采购合同2025年9月4日，验收日期的下单日期为2025年9月3日，验收时间为2025年9月5日。 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-09-24 | 记账-0009 | 购买档案盒，会议桌牌 | 650.00 | 合同日期与验收日期一致。合同与验收有明细。合同方为衡阳市珠晖区轩业文具批发行，收款方为李春芳，金额650元，内容为购买档案盒与会议桌牌。 | 办公经费-办公用品 |
| 2024-11-28 | 记账-0013 | 印刷品、资料打印 | 8,409.20 | 工作详情表为2024.6.-2024.10，合同为2024.11.20，业务发生时间早于合同时间 | 办公经费-印刷费 |
| 2024-11-28 | 记账-0016 | 红网舆情软件使用卷 | 30,000.00 | 未附会议纪要 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-11-28 | 记账-0020 | 办公用品 | 8,097.00 | 验收单下单时间为2024.11.22，合同签订时间为2024.11.25，验收下单时间早于合同签订时间；发票后附明细，合同与验收无明细 | 办公经费-办公用品 |
| 2024-11-29 | 记账-0031 | 联想（国产）电脑4台（含软件） | 26,400.00 | 政采合同日期为2023年12月28日，开票及付款日期为2024年11月，后附国库支付单，发票，合同及验收单，金额26400，电脑及软件4台，跨期。 | 办公经费-设备用品 |
| 2024-12-16 | 记账-0009 | 文印中心打印 | 2,240.00 | 业务发生时间2023年12月16日至2024年4月，合同及验收日期2024年12月5日。后附有清单。业务发生时间早于采购与验收时间。 | 办公经费-印刷费 |
| 2024-12-16 | 记账-0013 | 网络宣传手册 | 1,200.00 | 2024年12月3日合同与验收。清单为2024年12月2日。业务发生时间早于采购与验收时间 | 办公经费-印刷费 |
| 2024-12-16 | 记账-0021 | 财政系统服务费 | 3,500.00 | 服务费未标明使用期限起止日。 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-12-17 | 记账-0026 | 中心组学习讲课（第十二次集体学习） | 2,000.00 | 刘云宝，未提供代扣代缴个人所得税凭证。 | 办公经费-培训经费 |
| 2024-12-23 | 记账-0064 | 内网网络服务 | 16,000.00 | 政采合同未标明使用网络起止日。 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-12-23 | 记账-0065 | 机房维护 | 10,000.00 | 供应商与上述内网网络服务费16000元同为中国联合网络通信有限公司衡阳市分公司，有会议纪要，未提供政府采购流程的询价及比价。 | 办公经费-网络使用 |
| 2024-12-23 | 记账-0066 | 全区网络安全检查 | 20,000.00 | 自拟合同2024.12.2，政采合同2024.12.17，验收合同2024.12.16下单。自拟合同时间早于政采合同时间。 | 办公经费-网络使用 |

7.新增财政性支出情况汇总

无新增财政性支出。

- 预算管理情况及分析

- 1.预算管理情况

（1）部门在预算管理方面建立的制度，区委宣传部提供了中共雁峰区委宣传部财务管理制度。未提供其他管理制度，如：预算管理制度，内部控制制度，政府采购管理制度，国有资产管理制度，合同管理制度，专项资金管理办法，绩效管理制度，信息化管理制度，决算与财务报告制度，监督与审计制度，工会管理制度等。

（2）预算管理相关的信息化工具，使用财政预算一体化信息系统。

（3）预算信息公开情况，未在衡阳政府网上未查到区委宣传部的预算公开信息。

- 2.预算管理分析

- （1）制度健全性。财务管理制度未覆盖预算编制、调整、核算等关键环节，部分制度缺失。

- （2）执行有效性。按照财务管理制度基本有效执行。存在不足之处详见整体支出汇总及分析。

- （3）监控预警能力。政府会计系统通过“指标-支出-核算”一体化管理，在一定程度上实现了预算执行全流程监控。

- （4）信息化支撑。实现预算编制、执行、核算、决算全流程线上化，有效支撑了预算管理和监控。

- （5）管理规范性。未提供预算调整批复文件，存在基本支出挤占项目支出的情况。详见整体支出汇总及分析。

- 工资管理情况及分析

- 1.未提供相关文件。未提供发放职工津贴与车补的相关文件。未提供工资流程及工资管理制度。未提供相关审计检查文件或资料。

- 2.检查凭证过程，存在以下情况：一是发放工资的依据缺少经审批的工资明细表，缺少银行代发明细回单，仅凭国库支付凭证，工资发放业务在财务核算和内部控制上是不完整、不合规的。它使得资金支付的“最后一公里”脱离了监督。二是支付医疗保险、工伤保险、职业年金后仅附国库支付单，银行端查询缴税凭证，未附人员名单、缴费基数确认表、明确的计算依据、审批流程、银行付款回单等。三是支付3个退休人员三节物资款，支付给庞力铭，后附国库支付单及电子发票，内容为预付卡销售。四是发放人员经费性质的交通补贴缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。

- 项目支出管理情况及分析

区委宣传部未提供项目管理制度，未提供政府采购管理制度。

1.项目支出内容包括办公经费、差旅费、文明创建工作经费、公务接待、加班餐费、劳务费、宣传活动、宣传制作等。占比较大的支出分别为宣传活动49.17%，宣传制作22.99%，办公经费15.41%，工作经费10.14%。办公经费详见前述情况汇总及分析。

- 2.检查凭证信息，存在以下情况：

- 一是拨付工作经费凭证后未附拨付依据。二是合同日期与验收日期为同一天，或是业务活动发生时间早于合同签订时间。三是涉及宣传制作的作品在合同中未列明知识产权归属。四是存在部分大金额的支出未通过三重一大的部委会集体决策。五是存在部分大金额的支出通过三重一大的部委会集体决策，但未履行必要的政策采购流程，未进行比价或询价。六是存在发票不合规，抬头是雁峰区创建办，而不是雁峰区宣传部。七是存在部分合同与验收单无明细内容，对宣传活动的频率、次数及效果未明确要求。八是对网络使用费或宣传活动在合同中未标明使用起止期限。九是关于茶艺培训宣传展览业务在采购程序、业务实质与票据一致性以及时间逻辑上均存在合规性隐患。十是凭证后未附部分宣传活动的过拍照记录及效果总结。详情如下：

| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 凭证检查信息 | 重新分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-01-29 | 记账-0004 | 共青团志愿服务工作经费 | 10,000.00 | 后附国库支付单及往来收据，报销签字凭证，无其他相关依据。 | 项目支出-工作经费 |
| 2024-01-30 | 记账-0011 | 文明创建志愿 | 58,900.00 | 合同日期与验收日期一致。业务时间2023.4.4-4.7与2023.11.25-11.28.合同时间2024.1.26 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-02-07 | 记账-0003 | 文旅宣传片 | 30,000.00 | 无验收日期，后附无项目，合同内作品内容与技术要求模块（这是核心，务必具体化）费用、支付与知识产权归属 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-03-04 | 记账-0001 | 文联创作基地设施添置费（雨花亭社区） | 20,000.00 | 后附无会议纪要或审批文件 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-03-21 | 记账-0010 | 传统文化进校园 | 15,004.07 | 无后付审批文件或会议纪要。有往来收据，收据日期2023年12月26日，收据编码（2022）04350794，收据金额100940.75元。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-03-22 | 记账-0002 | 传统文化进校园 | 35,251.94 | 无会议纪要或审批文件 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-03-22 | 记账-0002 | 传统文化进校园 | 30,000.00 | 无会议纪要或审批文件 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-03-22 | 记账-0002 | 传统文化进校园 | 20,684.74 | 无会议纪要或审批文件 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-03-22 | 记账-0012 | 微电影 | 80,000.00 | 无验收日期。宣传片制作。无版权的相关约定。合同日期均为2023年12月。没有预算批复，无法做出判断。后附无会议纪要或审批文件。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-04-26 | 记账-0005 | 《微光》视频制作费用 | 46,000.00 | 无验收日期，验收后附制作清单，合同内无作品内容与技术要求模块（这是核心，务必具体化）费用、支付与知识产权归属。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-04-26 | 记账-0006 | 《创建文明城喜迎旅发会》微视频制作 | 49,000.00 | 合同日期与验收日期一致，合同与验收没有明细。验收清单后附制作费用清单。后附无会议纪要或审批文件。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-04-29 | 记账-0014 | 雨花亭社区文化基地建设 | 20,000.00 | 后附雨花亭社区申请单，申请报告无领导签字，报销支出单上有领导签字。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-04-30 | 记账-0020 | 传统文化进校园 | 15,000.00 | 无后付审批文件或会议纪要。有往来收据复印件，收据日期2023年12月26日，收据编码（2022）04350794，收据金额100940.75元。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-04-30 | 记账-0020 | 环城南路传统文化进校园 | 26,570.42 | 无后付审批文件或会议纪要。有往来收据复印件，收据日期2023年12月26日，收据编码（2022）04350794，收据金额100940.75元。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-04-30 | 记账-0020 | 传统文化进校园 | 32,996.20 | 无后付审批文件或会议纪要。有往来收据复印件，收据日期2023年12月26日，收据编码（2022）04350794，收据金额100940.75元。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-04-30 | 记账-0020 | 传统文化进校园 | 11,370.06 | 无后付审批文件或会议纪要。有往来收据复印件，收据日期2023年12月26日，收据编码（2022）04350794，收据金额100940.75元。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-04-30 | 记账-0021 | 2024年雁峰区全民阅读活动 | 62,375.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细，有验收附件的制作清单。后附会议纪要。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-04-30 | 记账-0022 | 民俗文化广场消防宣传 | 20,000.00 | 无验收日期。无审批或会议纪要。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-05-16 | 记账-0008 | 网易衡阳2022年及2023年宣传费 | 120,000.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。合同书也没有日期。补2022年2023年的合同。合同期限为2022.1.1-2023.12.31. | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-05-24 | 记账-0012 | 潮玩雁峰街舞快闪活动 | 45,000.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。提供了衡阳焦点文化传媒随机舞蹈活动报价单。后附无会议纪要或审批文件。” | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-05-27 | 记账-0014 | 与中国发展网 | 15,000.00 | 无验收日期，政府采购合同时间2023年11月13日，宣传合作协议书时间2023年10月19日。为先实施，后补程序。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-05-29 | 记账-0015 | 天马山街道文明创建工作经费 | 50,000.00 | 发票抬头为雁峰区创建办，而不是雁峰区宣传部，为不合规票据。后附各级领导在报销凭证粘贴单上签字。 | 项目支出-工作经费 |
| 2024-05-29 | 记账-0016 | 雁峰街道文明创建工作经费 | 50,000.00 | 发票抬头为雁峰区创建办，而不是雁峰区宣传部，为不合规票据。后附各级领导在报销凭证粘贴单上签字。 | 项目支出-工作经费 |
| 2024-05-29 | 记账-0017 | 志愿者服务 | 35,000.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。业务在前2023年9月与2024年3月，合同在后2024年5月27日。后附各级领导在报销凭证粘贴单上签字。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-05-30 | 记账-0018 | 区城管局文明创建工作经费 | 200,000.00 | 付区城管文明创建工作经费20万元，后附各级领导在报销凭证粘贴单上签字。发票抬头为雁峰区创建办，为不合规票据。 | 项目支出-工作经费 |
| 2024-06-27 | 记账-0022 | 重庆、西安、长沙学习出差 | 24,632.50 | 高铁票，飞机票杨远斌不知道是不是本单位的人，学习方案中没有提到这个人。匠人设计公司。其中去重庆四川是2023年12月的经济事项。其中2024年西安培训费4200元，有发票。 | 项目支出-差旅费 |
| 2024-06-28 | 记账-0018 | 红网网络宣传 | 120,000.00 | 合同日期与验收日期与发票日期一致。且日期均为2023年11月2日。合同中未标明合同期限起止日。会计做账是当期项目支出。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-07-16 | 记账-0005 | 雁峰街道文明创建工作经费 | 2,860.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细，后付清单。 | 项目支出-工作经费 |
| 2024-07-16 | 记账-0008 | 迎新春活动 | 6,644.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细，后附业务对账单。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-07-30 | 记账-0019 | 公益广告 | 43,127.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。后附安装清单，2024年7月25日。业务在前，合同日为2024年7月29日在后。大金额无会议纪要。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-08-23 | 记账-0024 | 2024年芒果TV春节联欢晚会取景布置 | 3,662.80 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-09-03 | 记账-0001 | 宣传氛围标识制作 | 26,250.00 | 验收单没有验收日期，合同没有明细，验收单有附表。附表结算清单为2024年8月27日。合同日2024年9月2日，验收日2024年9月2日。有现场拍照。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-10-21 | 记账-0008 | 视频制作《今天是你的生日》 | 35,000.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细。合同日期与验收日期均为2024年10月17日。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-10-21 | 记账-0015 | 周末不忙来趟衡阳雁峰高速路口“火出圈”制作安装 | 19,671.00 | 验收单没有验收日期，验收单和合同没有明细 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-10-21 | 记账-0017 | 旅发大会拆除破损老旧宣传广告并更换和新增 | 80,552.00 | 验收单没有验收日期，后附验收清单。合同没有明细。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-10-21 | 记账-0018 | 旅发大会道路沿线制作安装，水道旗、灯杆旗、景观小品、“火出圈” | 155,520.00 | 合同没有明细，验收单没有验收日期，后附验收清单。有会议纪要，无政府采购流程，指定湖南华宙文化传媒有限公司为供应商。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-11-18 | 记账-0010 | 市府路项目形象宣传片视频制作 | 60,000.00 | 后附会议纪要，会议纪要提出由喜洋洋礼仪文化传播中心制作宣传片，未体现政府采购比价议价咨询过程。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-11-28 | 记账-0025 | 文明创建新时代文明实践活动 | 80,000.00 | 关于茶艺培训宣传展览业务在采购程序、业务实质与票据一致性以及时间逻辑上均存在合规性隐患， | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-02 | 记账-0001 | 参加湖南省光影创新微电影大赛制作 | 90,000.00 | 2024.11.15会议纪要，2024.11.18合同及验收，合同附件有报价清单，后附函未对知识产权进行约定。未对采购流程进行询价比价。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-09 | 记账-0003 | 雁峰街道余德堂社区衡阳群众新时代文明实践活动 | 30,000.00 | 无会议纪要及相关函，无活动效果及过程相关的文字、照片记录 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-16 | 记账-0012 | 新时代文明实践中心活动 | 10,000.00 | 2024年12月11日合同及验收。未附相关活动照片及取得的效益， | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-16 | 记账-0015 | 更换和拆除破损、褪色公益广告 | 11,700.00 | 无会议纪要。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-16 | 记账-0019 | 《蝶变》宣传片拍摄制作 | 46,000.00 | 合同与验收均为2024年12月10日。无知识产权的权属约定。无会议纪要。无采购流程的比价与询价。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-17 | 记账-0029 | 天马山街道衡阳群众志愿服务 | 30,000.00 | 后附国库支付单，往来收据，天马山街道衡阳群众志愿服务为内容，金额30000元，无拨款依据或会议纪要。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-18 | 记账-0033 | 新时代文明实践活动“七夕” | 4,000.00 | 后附函为工会支出，七夕交友。未附照片及达到效果。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-19 | 记账-0034 | 新时代文明实践活动“诗词” | 20,000.00 | 关于文化宣传的项目支出，无会议纪要，无过程及效果展示。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-20 | 记账-0038 | 人民之声（文明创建宣传推广） | 30,000.00 | 后附报告及双方协议，但协议的内容未标明合作期限起止日。合同未标明日期。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-20 | 记账-0039 | 中国经济时报（文明创建宣传推广） | 10,000.00 | 政采合同未对宣传频率及效果提出要求。2024年12月29日签合同，12月28下单验收单，意见为合格。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-20 | 记账-0042 | 民生周刊（文明创建宣传推广） | 30,000.00 | 政采合同未对宣传频率及效果提出要求。2024年12月5日签合同，12月5下单验收单，意见为合格。自拟合同区委宣传部未盖章。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-20 | 记账-0043 | 中国发展网（文明创建宣传推广） | 15,000.00 | 政采合同未对宣传频率及效果提出要求。2024年12月5日签合同，12月5下单验收单，意见为合格。后附清单服务期为1年，清单未标明签订日期。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-20 | 记账-0045 | 党建头条（文明创建宣传推广） | 10,000.00 | 有具体合作协议，无合作期限。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-20 | 记账-0046 | 衡阳广播电视台（文明创建宣传推广） | 20,000.00 | 有政采与验收合同，无自拟合同或协议。未提供具体宣传时间、频率与次数，及效果。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-20 | 记账-0055 | 雁峰区文旅景点宣传片制作 | 40,000.00 | 后附政采及验收，宣传合作协议。有合作期限。有具体要求及条款。政采合同2024.12.6，实际业务从2024.1开始，早于政采合同。供应商为衡阳鸿合电子商务有限公司，无政府采购询价比价过程，无部务会会议纪要。自拟合作协议中对知识产权的权属未做明确。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-23 | 记账-0057 | 文明创建视频制作宣传 | 40,000.00 | 后附政采及验收，宣传合作协议。有合作期限。有具体要求及条款。政采合同与验收均为2024.12.11。供应商为衡阳北纬一点文件传播有限公司，无政府采购询价比价过程，无部务会会议纪要。自拟合作协议中对知识产权的权属未做明确。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-23 | 记账-0058 | 新时代文明实践文创制作 | 45,500.00 | 供应商为衡阳市石鼓区艾斐堡办公用品店，无政府采购询价比价过程，无部务会会议纪要。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-23 | 记账-0067 | 文明创建宣传栏制作 | 46,585.00 | 未见政府采购流程的询价及比价。有现场效果图。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-23 | 记账-0068 | 文明创建宣传广告制作 | 40,606.48 | 未见政府采购流程的询价及比价。有现场效果图。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-25 | 记账-0071 | 雁峰街道衡阳群众活动 | 20,000.00 | 仅有国库支付单，往来收据，未附有拨款依据，会议纪要等。未附有支出明细或效果说明。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-25 | 记账-0072 | 珠江桥社区衡阳群众活动 | 20,000.00 | 仅有国库支付单，往来收据，未附有拨款依据，会议纪要等。未附有支出明细或效果说明。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-25 | 记账-0073 | 沿江社区衡阳群众活动 | 20,000.00 | 仅有国库支付单，往来收据，未附有拨款依据，会议纪要等。未附有支出明细或效果说明。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-25 | 记账-0077 | 湖南经导文化宣传报道（文明创建） | 10,000.00 | 无比价询价过程。 | 项目支出-宣传活动 |
| 2024-12-25 | 记账-0080 | 新时代文明实践宣传栏翻新 | 37,000.00 | 无比价询价过程。 | 项目支出-宣传制作 |
| 2024-12-26 | 记账-0084 | 幸福社区（基层文明社区创建）工作经费 | 20,000.00 | 仅有国库支付单，往来收据，未附有拨款依据，会议纪要等。未附有支出明细或效果说明。 | 项目支出-工作经费 |
| 2024-12-26 | 记账-0085 | 衡常村社区（基层文明社区创建）工作经费 | 20,000.00 | 仅有国库支付单，往来收据，未附有拨款依据，会议纪要等。未附有支出明细或效果说明。 | 项目支出-工作经费 |
| 2024-12-27 | 记账-0087 | 先锋社区（基层文明社区创建）工作经费 | 50,000.00 | 仅有国库支付单，往来收据，未附有拨款依据，会议纪要等。未附有支出明细或效果说明。 | 项目支出-工作经费 |
| 2024-12-27 | 记账-0088 | 胜利山社区（基层文明社区创建）工作经费 | 50,000.00 | 仅有国库支付单，往来收据，未附有拨款依据，会议纪要等。未附有支出明细或效果说明。 | 项目支出-工作经费 |

- 3.项目支出取得效益

- 一是文化传承与浸润类项目。传统文化进校园项目效益体现：成功将优秀传统文化融入校园环境与日常教学，通过讲座、体验活动等形式，增强了青少年对本土及民族文化的认同感与自豪感。项目有效提升了学生的人文素养与审美情趣，促进了德智体美劳全面发展，为培养具有文化底蕴的新一代奠定了基础。新时代文明实践活动“诗词”效益体现：以诗词为载体，丰富了新时代文明实践活动的内容与形式。活动激发了辖区居民对古典文学的热爱，提升了群众的文学鉴赏能力和语言表达能力，在潜移默化中陶冶了情操，营造了崇文尚雅的社会氛围，增强了区域文化软实力。衡阳八景明信片项目效益体现：通过设计与推广“衡阳八景”主题明信片，创新了城市形象宣传载体。项目有效展示了雁峰区及衡阳市深厚的历史文化底蕴与独特的自然人文景观，提升了区域的知名度和美誉度，促进了文旅融合与文化消费，成为对外交流、宣传推介的靓丽名片。二是全民阅读与素质提升类项目。2024年雁峰区全民阅读活动效益体现：通过组织系列读书会、阅读分享、名家讲座等活动，在全区范围内营造了“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。活动直接提升了居民阅读率，助力构建书香社会，增强了公众获取知识、自我提升的意愿与能力，为提升市民综合素质、促进社会文明进步提供了精神动力。三是志愿服务与文明实践类项目。衡阳群众志愿服务效益体现：这些项目共同构筑了覆盖区、街道、社区的多层级志愿服务网络。通过常态化开展政策宣传、环境整治、扶老助残、文明劝导等各类志愿服务，显著提升了基层社会治理效能。项目弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，增强了社区居民的归属感、参与感和凝聚力，有效补充了公共服务的供给，推动了文明和谐社区建设。各社区新时代文明实践活动经费效益体现：该经费保障了各社区新时代文明实践站的正常运行与活动开展。通过理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、健身活动等多样化内容，将文明实践延伸到基层末梢，丰富了居民精神文化生活，提升了基层思想引领和宣传动员能力，巩固了基层意识形态阵地，促进了社会主义核心价值观在社区落地生根。四是宣传引导与形象塑造类项目。红网网络宣传效益体现：有效利用红网等主流网络平台，围绕区委区政府中心工作、区域发展成就、先进典型、民生实事等进行了广泛深入的宣传报道。项目提升了雁峰区在网络空间的声量，强化了正面舆论引导，塑造了积极向上的区域形象，增强了政府的公信力和影响力，为区域发展营造了良好的网络舆论环境。公益广告效益体现：在辖区主要公共场所、媒体平台投放社会主义核心价值观、文明城市创建、道德规范、政策法规等主题公益广告。项目以直观、生动的形式传播了主流价值和文明理念，美化了城市环境，在潜移默化中提升了市民文明素养和社会文明程度，营造了见贤思齐、崇德向善的社会风尚。上述项目在区委宣传部的统筹指导下，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，取得了显著的综合效益。它们在传承弘扬优秀传统文化、提升市民文明素养与综合素质、深化精神文明建设、创新基层社会治理、强化正面宣传引导、塑造良好区域形象等方面发挥了不可替代的作用，有效服务了全区经济社会发展大局，增强了人民群众的获得感、幸福感与安全感。

- 固定资产及无形资产管理情况及分析

- 存在临时管理部门及临时管理人员，部分资产的品牌及规格型号待完善。详情见下：

- 1.固定资产2024年增减变动及计提折旧情况如下（金额：元）

| 项目名称 | 期初余额 | 2024年增加额 | 2024年减少额 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产原值 | 544,561.64 | 109,402.00 |  | 653,963.64 |
| 累计折旧 | 252,751.95 | 64,135.50 |  | 316,887.45 |
| 固定资产净值 | 291,809.69 | 45,266.50 |  | 337,076.19 |

- 2.无形资产2024年增减变动及计提折旧情况如下（金额：元）

| 项目名称 | 期初余额 | 2024年增加额 | 2024年减少额 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无形资产原值 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 摊销费用 |  | 2,666.68 |  | 2,666.68 |
| 无形资产净值 |  | 37,333.32 |  | 37,333.32 |

- 3.资产合计及明细如下（金额：元）：

| 固定资产与无形资产 | 期初余额 | 2024年增加额 | 2024年减少额 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产原值 | 544,561.64 | 149,402.00 |  | 693,963.64 |
| 折旧与摊销 | 252,751.95 | 66,802.18 |  | 319,554.13 |
| 资产净值 | 291,809.69 | 82,599.82 |  | 374,409.51 |

- （八）厉行节约保障措施的执行情况及其政策效果

1、从四个方面落实执行情况。一是强化制度建设，筑牢节约根基。修订完善部内财务管理、办公用品申领、资产使用管理等规章制度，明确节约标准和责任人。严格执行预算管理，强化支出审批，从源头上杜绝不必要的开支。推行无纸化办公，减少文件印制数量，确需印刷的文件一律双面打印。二是精细日常管理，压缩运行成本。节能降耗：办公室区域严格落实人走断电、空调温度设定标准等规定，有效降低电耗。节约办公：加强办公用品领用管理，提倡笔、文件夹等物品循环使用。减少一次性纸杯使用，倡导自带水杯。严格控制办公电话费用，杜绝私用。会议活动精简：压缩会议数量、时间和规模，多采用线上会议形式。严格控制会议经费，减少横幅、展板等非必要布置，会场布置力求简约。三是加强资产管理，提升使用效益。建立部门资产台账，定期盘点，做到账实相符。加强设备维护保养，延长使用寿命。优先采购节能、环保、可循环使用的办公设备。倡导资产内部调剂，提高闲置资产利用率。四是倡导节约文化，营造良好氛围。通过部务会、工作群等多种形式，常态化开展节约宣传教育，引导干部职工树立“节约光荣、浪费可耻”的观念，自觉养成勤俭节约的良好习惯，从节约一滴水、一度电、一张纸做起。

2、取得初步成效。通过上述措施，部门运行成本得到有效控制。同比上一年度，办公用品支出下降约15%，纸张消耗量减少约20%，水电费用支出亦有明显降低。干部职工的节约意识普遍增强，勤俭办事蔚然成风。下一步，将持续深化节约建设，探索更多行之有效的节约措施。

- 四、部门绩效目标

## （一）总体目标

围绕区委、区政府中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，有效提升区域形象、传播主流价值、引导社会舆论、丰富文化生活，为区域经济社会发展提供强大的精神动力和良好的舆论氛围。具体量化指标如下：重大舆情处置及时率100%；新闻宣传报道中重大导向性错误发生次数0次；公众对区域核心宣传内容的知晓率（通过抽样调查）较上年提升≥5%；媒体对区域发展的正面报道占比≥80%。

## （二）分类目标

第一类：理论武装与意识形态建设类项目

绩效目标：推动党的创新理论深入人心，巩固壮大主流思想舆论，落实意识形态工作责任制。量化绩效指标：理论学习中心组学习次数≥12次；基层理论宣讲场次≥50场；编发理论学习读物种类≥2种；党员干部理论学习教育覆盖率≥95%；意识形态领域风险排查报告完成率100%；干部群众理论政策知晓度≥85%。

第二类：新闻宣传与舆论引导类项目

绩效目标：围绕区域中心工作，在中央、省、市级主流媒体上发声，提升区域美誉度和影响力；有效监测和引导网络舆情。量化绩效指标：在中央级主流媒体刊发正面报道篇数≥20篇；在省级主流媒体刊发正面报道篇数≥100篇；组织召开新闻发布会、媒体通气会场次≥10场；舆情监测分析报告报送期数≥52期（每周一期）；媒体传播量（总阅读量/收视人次）≥1亿次；重大舆情24小时内响应率100%；区域形象正面评价率（基于媒体内容分析）较上年提升。

第三类：社会宣传与精神文明建设类项目

绩效目标：培育和践行社会主义核心价值观，选树宣传道德模范，提升市民文明素养和城市文明程度。量化绩效指标：公益广告宣传片制作部数≥4部；主题公益广告在地标大屏、社区展板覆盖率≥90%；开展“身边好人”“道德模范”等选树活动次数≥2次；组织群众性精神文明创建活动场次≥20场；公益广告受众到达率（抽样调查）≥70%；市民对社会主义核心价值观的认同度（问卷调查）≥90%；创建市级以上文明单位/社区数量保持或增长。

第四类：文化惠民与品牌活动类项目

绩效目标：打造区域文化品牌，提供优质文化产品和服务，满足人民群众精神文化需求。量化绩效指标：举办区域品牌文化节/艺术活动场次≥1场（大型）；组织送文化下乡/进社区活动场次≥30场；原创文艺精品创作数量≥5部；效果指标品牌活动直接参与人次≥10万人次；活动参与者满意度（现场问卷/回访）≥90%；活动媒体报道量≥500篇次。

第五类：新媒体建设与融合传播类项目

绩效目标：建强区级融媒体中心，扩大新媒体平台影响力，构建全媒体传播体系。量化绩效指标：官方微信公众号/微博年度发布条数≥500条；短视频平台原创作品发布数量≥100条；融媒体平台技术升级与维护项目完成数按计划100%完成；新媒体平台粉丝总数年增长率≥10%；爆款产品数量（单篇阅读量/播放量超10万）≥10个；融媒体平台用户平均月度活跃度稳步提升。

# 五、部门绩效考评情况

## （一）评价框架

- 依据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》，《中华人民共和国预算法》等评价依据，设定以下评价指标：

- 1.投入指标20分：目标设定、预算配置。

- 2.过程指标30分：预算执行、部门管理、资产管理。

- 3.产出指标30分：职能工作完成率、重点工作办结率。

- 4.效益指标20分：社会效益、相关人员满意度。

## （二）评价分析

- 1.总分100分，得分81分，扣分19分，详见后述绩效评价得分扣分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 | 扣分说明 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 5 | 0 |  | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划和年度主要工作计划；④所属部门（单位）编报预算时是否按要求编制绩效目标。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 3 | 2 | 项目支出未设置明细的细化量化的绩效目标 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应：④是否与本年度部门预算资金相匹配，是否对下属部门（单位）预算编报的绩效目标进行审核。 |
|  | 预算编制与配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 5 | 0 |  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
|  |  | 预算编制科学性与配置合理性 | 5 | 4 | 1 | 年初预算经过调整，未提供预算调整批复 | 预算编制科学性，预算与政策目标的匹配度与预算标准合理性。 |
| 过程（30分） | 预算执行（10分） | 预算约束合规性 | 1 | 0 | 1 | 存在跨期支付2022与2023的广告制作支出。 | 预算约束： 支出是否严格遵循人大批准的预算，有无超预算、无预算开支的现象。 |
|  |  | 用途合规性 | 4 | 2 | 2 | 存在基本支出挤占项目支出的情况。 | 用途合规： 资金是否用于预算规定的用途，特别是基本支出和项目支出之间、不同项目之间是否存在擅自调剂、挤占挪用的情况。资金分配及时性（转移支付下达时效，资金保障有效性；是否接受检查，受过处罚或上缴财政资金情况 |
|  |  | 程序合规性 | 4 | 0 | 4 | 1.存在大金额支出未通过三重一大部务会集中研究决策情况，无会议纪要。2.存在政府采购未进行比价与询价程序，项目支出凭证后未附相关政府采购文件、无内部立项或审批文件。3.存在政采合同与验收为同一天，业务活动不可能一天完成，甚至存在业务活动时间早于订立合同时间，属于程序违规。4.存在图书采购未制定发放方案，导致发放对象不明、过程不透明。 | 程序合规： 政府采购、国库集中支付、资产管理等环节是否符合法律法规和制度规定。 |
|  |  | 进度匹配度 | 1 | 1 |  |  | 支出总量进度： 部门总支出完成了年度预算的百分之多少？是否与时间进度相匹配？是否存在“前期慢、后期突击花钱”或“支出进度严重滞后”的问题。 分项支出进度： 基本支出（人员工资、办公经费）和项目支出（专项业务、事业发展项目）各自的执行进度如何。 |
|  | 部门管理（15分） | 管理制度健全性 | 2 | 0 | 2 | 未提供其他管理制度。如：预算管理制度，内部控制制度，政府采购管理制度，国有资产管理制度，合同管理制度，专项资金管理办法，绩效管理制度，信息化管理制度，决算与财务报告制度，监督与审计制度等。 | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整、有效； |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | 2 | 0 |  | ①相关管理制度是否得到有效执行；②是否存在整改情况； |
|  |  | 预决算信息公开化 | 1 | 0 | 1 | 未在衡阳政府网上查询到2024年度预算公开情况 | ①无涉密情况的预算单位按规定及时、准确、完整地公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； |
|  |  | 报销凭证的合规性与时效性 | 10 | 5 | 5 | 1.慰问行为发生在会员实际退休近两年后，2024-11-29记账-0032退休人员工会慰问1,000.00不应计入工会支出。2.发放工资的依据缺少经审批的工资明细表，缺少银行代发明细回单。3.支付医疗保险、工伤保险、职业年金后仅附国库支付单，银行端查询缴税凭证，未附人员名单、缴费基数确认表、明确的计算依据、审批流程、银行付款回单等。4.存在政采合同与验收单无采购明细情况，使得合同履行和验收环节失去了明确的、可量化的标准。5存在三流不一致情况。即合同方为企业，收款方为个人（非法人）。6.存在发放劳务派遣费仅凭后附的国库支出单、发票及劳务派遣经费结算表这三项材料，不足以证明该项支出的完全合规性。7.支付3个退休人员三节物资款，支付给庞力铭，后附国库支付单及电子发票，内容为预付卡销售。8发放人员经费性质的交通补贴缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。8.存在跨期支付情况。 | 资金分配及时性（转移支付下达时效，资金保障有效性；是否接受检查，受过处罚或上缴财政资金情况 |
|  | 资产管理（5分） | 资产管理有效性 | 5 | 4 | 1 | 1.未在合同中明确知识产权的归属。 | ①资产保存是否完整并有台账； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资产配置是否合理，是否有闲置现象； |
|  |  |  |  |  |  |  | ③资产处置是否规范； |
|  |  |  |  |  |  |  | ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤是否完成国有“三资”盘活工作，资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序； |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 |
| 产出（20分） | 职能工作完成率（10分） | 理论武装与意识形态建设类项目 | 10 | 10 | 0 |  | 理论学习中心组学习次数≥12次；基层理论宣讲场次≥50场； |
|  |  | 新闻宣传与舆论引导类项目 |  |  |  |  | 在中央级主流媒体刊发正面报道篇数 ≥20篇 在省级主流媒体刊发正面报道篇数 ≥100篇 组织召开新闻发布会、媒体通气会场次 ≥10场 舆情监测分析报告报送期数 ≥52期（每周一期） |
|  |  | 社会宣传与精神文明建设类项目 |  |  |  |  | 公益广告宣传片制作部数 ≥4部 主题公益广告在地标大屏、社区展板覆盖率 ≥90% 开展“身边好人”“道德模范”等选树活动次数 ≥2次 组织群众性精神文明创建活动场次 ≥20场 |
|  |  | 文化惠民与品牌活动类项目 |  |  |  |  | 举办区域品牌文化节/艺术活动场次 ≥1场（大型） 组织送文化下乡/进社区活动场次 ≥30场 原创文艺精品创作数量 ≥5部 |
|  |  | 新媒体建设与融合传播类项目 |  |  |  |  | 官方微信公众号/微博年度发布条数 ≥500条 短视频平台原创作品发布数量 ≥100条 融媒体平台技术升级与维护项目完成数 按计划100%完成 |
|  | 重点工作办结率（10分） | 重大舆情24小时内响应率 100% | 10 | 10 | 0 |  | 重大舆情24小时内响应率 100% |
|  |  | 意识形态领域风险排查报告完成率100%； |  |  |  |  | 意识形态领域风险排查报告完成率100%； |
|  |  | 原创文艺精品创作数量 ≥5部 |  |  |  |  | 原创文艺精品创作数量 ≥5部 |
|  |  | 活动媒体报道量 ≥500篇次 |  |  |  |  | 活动媒体报道量 ≥500篇次 |
| 效益（30分） | 社会效益（20分） | 媒体传播量（总阅读量/收视人次） | 20 | 20 | 0 |  | 媒体传播量（总阅读量/收视人次） ≥1亿次 |
|  |  | 公益广告受众到达率（抽样调查） |  |  |  |  | 公益广告受众到达率（抽样调查） ≥70% |
|  |  | 市民对社会主义核心价值观的认同度（问卷调查） |  |  |  |  | 市民对社会主义核心价值观的认同度（问卷调查） ≥90% |
|  |  | 新媒体平台粉丝总数年增长率 |  |  |  |  | 新媒体平台粉丝总数年增长率 ≥10% |
|  | 相关人员满意度（10分） | 区委领导班子满意度 | 10 | 10 | 0 |  | 区委领导班子满意度 ≥90% |
|  |  | 活动参与者满意度（现场问卷/回访） |  |  |  |  | 活动参与者满意度（现场问卷/回访） ≥90% |
|  |  | 融媒体平台用户平均月度活跃度 |  |  |  |  | 融媒体平台用户平均月度活跃度稳步提升 |
| 合计 |  |  | 100 | 81 | 19 |  |  |

## （三）评价结果

- 1.绩效评价结果定级

- 本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目收集相关资料、项目访谈以及相关的规定与标准，总分值为100分，评价等级分优秀、良好、中等、较差四档。评价得分高于或等于90分评价为优秀；得分在高于或等于80分小于90分评价为良好；得分高于或等于60分低于80分评价为中等；得分在60分以下评价为较差。

- 2.绩效评价结论

- 自评得分100分，部门整体支出绩效评价综合得分81分，等级为“良好”。2024年区委宣传部预算调整率为7.42%，预算整体执行率为99.99%，人员控制率为100%。2024年度，区委宣传部紧紧围绕区委、区政府中心工作，在绩效管理方面展现出政治站位高、导向把握准、核心任务完成好的总体特点。具体表现为：一是总体目标设定清晰，导向性强，能够将宏观宣传思想工作转化为具体、可衡量的年度绩效指标，确保了工作方向与上级要求同频共振。二是预算执行总体有序，保障有力，在核心业务如理论宣讲、新闻外宣、精神文明建设等领域，资金拨付及时，有效支撑了重点项目的落地实施。三是职责履行到位，履职效益显著，在意识形态阵地建设、舆情引导、文明城市创建等方面主动作为，社会反响良好，区域文化软实力和舆论影响力得到持续提升。四是厉行节约意识不断增强，在严格控制“三公”经费、会议支出和一般性支出上采取了有效措施，降低了行政运行成本。但在预算配置与执行细化量化方面、管理程序方面、工资管理与项目管理存在不足。综上所述，区委宣传部的绩效管理工作基础扎实、成效明显，但在预算精准化、程序规范化、管理精细化和效益长效化方面仍有提升空间。建议补短板、强弱项，推动宣传思想文化工作绩效管理水平再上新台阶。

- 主要问题与改进建议

- （一）预算配置与执行方面存在的问题及建议

- 1.存在基本支出挤占项目支出的情况。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》第十三条。各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。核心解读：预算一经人大批准，即具有法律效力。基本支出和项目支出是法定的、不同用途的预算科目，相互之间不能随意流用。将项目资金用于基本支出，相当于篡改了经法律程序批准的预算案，违反了预算的刚性约束原则。相关政策2：上述违反了《预算法实施条例》进一步细化了预算执行的要求，强调要严格按预算用途使用资金。相关政策3：上述违反了《项目支出绩效管理办法》、《专项资金管理办法》。项目资金必须“专款专用”。将项目资金用于发放人员工资、支付运转费用等基本开支，直接违反了“专款专用”规定。原因分析如下：一是基本支出保障不足。最常见的根源。编制内人员经费和公用经费定额标准偏低，无法覆盖实际运行成本，“钱不够花”。二是预算编制不科学。项目支出预算相比基本支出更容易获批，且预算额度可能更宽松。三是内部控制薄弱。单位内部财务管理制度不健全，审批流程形同虚设，财务人员监督乏力。

- 建议：解决基本支出挤占项目支出现象需要顶层设计（财政保障）、过程监管（技术+人工）和单位自律（内控+观念）三管齐下，从“堵后门”和“开前门”两个方向入手，既要严厉禁止，也要疏导根源，从根本上遏制这一现象，确保财政资金的安全、规范和有效使用。一是强化预算编制与审核，从源头杜绝“可能性”。A科学核定基本支出。建立动态调整机制，使人员经费和公用经费定额标准更加贴合实际，确保机构正常运转的合理需求。B严格项目库管理。推行“项目入库、预算编细、滚动管理”。在预算编制阶段，组织专家对项目的必要性、可行性、预算合理性进行严格评审，剔除项目中隐含的“人员费”、“运转费”等不属于项目开支范围的内容。C推广“零基预算”理念。打破“基数+增长”的预算模式，每年根据实际需求和绩效目标重新审核所有支出，避免不合理支出的固化。二是加强执行监控与预警，从事中“早发现”。A利用技术手段。在预算管理一体化系统中设置预警规则。当单位账务中出现“项目支出-人员经费”等敏感科目时，系统自动报警并推送至财政和主管部门。B实施重点监控。对曾有违规记录或风险较高的单位、以及金额重大的项目进行重点监控和动态跟踪。三是树立正确的预算绩效观念。单位领导应带头学习《预算法》等法律法规，牢固树立“预算是法、专款专用”的意识，明确挤占项目资金是“红线”、“高压线”。四是健全内部控制系统。明确岗位职责，确保财务岗位的独立性和监督职能。规范审批流程，所有项目资金支付必须经过严格审核，确保支出内容与项目预算完全一致。定期内部审计，单位内部应定期开展自查自纠，及时发现和纠正问题。五是提高预算编制科学性。实事求是地编制基本支出预算，充分反映运行需求。精准编制项目支出预算，确保每一项开支都直接服务于项目目标，避免“小项目、大预算”。六是主动报告与沟通。如果确实因政策性因素等导致基本支出出现巨大缺口，应通过正式渠道向财政和主管部门申请调整预算或追加经费。

- 2.未提供以下管理制度。如预算管理制度，内部控制制度，政府采购管理制度，国有资产管理制度，合同管理制度，专项资金管理办法，绩效管理制度，信息化管理制度，决算与财务报告制度，监督与审计制度，工会管理制度等。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》及其实施条例。预算法要求各级政府、各部门、各单位必须编制预算，并严格执行预算。预算管理制度、决算与财务报告制度的缺失，直接导致预算编制无章可循、执行过程失控、决算信息失真，无法满足预算法对预算管理全流程的法定要求。相关政策2：上述违反了《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）。该条例明确规定行政事业单位应当建立健全资产管理制度。国有资产管理制度的缺失，导致资产从配置、使用到处置等环节缺乏规范，极易造成国有资产流失或使用效率低下。相关政策3：上述违反了财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。这是最直接、最全面的违规依据。该规范强制要求单位建立并实施内部控制制度，以防范经济业务风险。上述清单中的绝大多数制度（如预算、采购、资产、合同、专项资金等管理制度）正是内部控制体系的核心组成部分。内部控制制度本身的缺失，更是直接违反了该规范的强制性要求。相关政策4：上述违反了中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。相关政策5：上述违反了《中华人民共和国民法典》关于合同订立、履行、管理的基本原则，使单位面临巨大的法律和财务风险。相关政策6：上述违反了《关于全面实施预算绩效管理的意见》。该意见要求将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。绩效管理制度的缺失，直接与“全面实施预算绩效管理”的国策相悖，导致资金使用不计效果、不讲效益。相关政策7：上述违反了《中华人民共和国审计法》。监督与审计制度的缺失，使得单位内部缺乏自我监督和问题预警机制，无法主动发现问题、纠正偏差，无法满足审计机关对单位建立健全内部审计制度的要求。

建议：一是提高认识，明确责任。单位主要负责人（“一把手”）必须高度重视，认识到建立健全管理制度是履行法定职责、保护干部、提高资金效益的根本要求。应成立由单位主要领导牵头，财务、资产、办公室、业务部门等共同参与的制度建设工作专班，明确分工和时限。二是系统规划，分批建立。优先级1（立即建立）：内部控制制度（总纲性文件）、预算管理制度、国有资产管理制度、财务报销与审批制度。这些是保障资金安全和资产安全的底线。优先级2（快速跟进）：政府采购管理制度、合同管理制度、专项资金管理办法。这些是规范具体经济业务的关键。优先级3（完善提升）：绩效管理制度、信息化管理制度、决算与财务报告制度、监督与审计制度。这些是提升管理现代化水平的重要工具。三是结合实际，注重实效。制度的制定不能简单照搬照抄，必须结合单位的业务特点、规模大小和管理现状。条款要具体、清晰、具有可操作性，明确各项业务的流程、审批权限和责任部门。例如，合同管理制度应明确不同金额合同的审批流程。四是加强培训，严格执行。五是动态优化，持续改进。管理制度不是一成不变的。应建立制度的定期评估和修订机制（例如每2-3年一次），根据国家新出台的政策、审计检查发现的问题以及单位内部管理需求的变化，及时对制度进行更新和完善。

- 3.慰问行为发生在会员实际退休近两年后，2024-11-29记账-0032退休人员工会慰问1,000.00不应计入工会支出。

- 相关政策：上述违反了《基层工会经费收支管理办法》（总工办发〔2017〕32号）。该文件允许基层工会将会员“退休离岗的慰问”作为维权支出。这指的是一个具体的时间点，即职工办理退休手续、正式离开工作岗位的前后。“退休慰问”的性质具有时效性。杨萍同志“已于2022年退休，退休手续已经全部办理完成”。而本次慰问的发生时间是2024年。慰问时间距离实际退休时间已过去近两年，完全超出了“退休之时”的合理范畴。慰问时点严重滞后，不符合“退休离岗时”的规定。事隔多年后重新以“退休慰问”的名义支出经费，缺乏政策依据，扭曲了该项目的设立初衷。文件显示“经请示部领导同意”，满足了内部审批流程。然而，内部审批不能替代也不能超越国家及工会的统一政策规定。在审计或纪检检查中，这笔支出极易被认定为，扩大经费开支范围，将工会经费用于不符合规定的对象（已退休多年的前会员）。变相发放福利，可能被视作以“慰问”之名，行违规发放补贴之实。

建议：调账，通过单位行政经费列支，以部机关行政的名义，从“职工福利费”或公用经费中列支此项慰问费用。会计科目：正确计入“对个人和家庭的补助支出——其他对个人和家庭的补助（30399）”科目。这是关怀退休人员最规范、最常用的渠道，完全符合行政经费使用规定，无政策风险。可以明确将其定义为单位行政对退休职工的关怀，而非工会会员福利。

- 4.存在跨期费用支付情况。如2024年5月8号凭证，补2022年2023年的合同，网易衡阳2022年及2023年宣传费，合同期限为2022.1.1-2023.12.31，金额12万元。政采合同签订时间为2024年5月14日。发票开具时间为2024年5月14日。直接计入2024年的收入支出，无往年对应往来。该笔支付业务在预算管理、政府采购流程和会计核算三个方面均存在问题，属于审计和财政监督检查中典型的违规行为。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》明确规定，预算支出必须按照年度预算执行，遵循收付实现制原则（即以款项的实际支付为准计入当期预算）。这笔宣传费对应的服务期间是2022年和2023年，其预算本应在这两个年度内申请、审批和支付。在2024年进行支付，实质上是用2024年的预算资金，去清偿2022、2023年的历史欠账。导致2022、2023年预算执行不真实，虚减了当年的实际支出，未能真实反映那两个年度的成本。2024年预算执行不真实，虚增了本年度的支出，预算编制时并未预料到这笔支出，属于“无预算支出”或“超预算支出”。这种行为破坏了预算的刚性约束和严肃性。相关政策2：上述违反了《政府采购法》及实施条例要求，政府采购活动应遵循公开透明、公平竞争的原则，合同是依法开展采购活动、履行支付义务的法律依据。程序倒置与违规，“先服务，后合同”。服务在2022年1月1日就已开始，但采购合同却在2024年5月14日才签订。这意味着长达两年的服务是在没有合法合同保障的情况下进行的，这本身就是极大的内部控制漏洞和廉政风险点。合同失去约束意义。合同签订时，服务已全部履行完毕。此时的合同不再是约定双方权利义务的法律文件，而是沦为事后“补票”的工具，无法对服务内容、质量、标准进行有效约定和监管。相关政策3：上述违反了“权责发生制”基础且会计处理不当。政府会计采用“双基础”，财务会计实行权责发生制（即权利和责任发生时确认）。正确的处理方式：如果在2022-2023年服务已经发生且已取得，即使未付款，财务部门也应根据相关凭证（如发票、服务验收单）在当期确认费用和应付账款（做“暂估入账”处理）。支付时，冲减应付账款。“直接计入2024年的收入支出，无往年对应往来”的做法，完全抹去了这笔负债在2022和2023年度的存在，导致那两个年度的财务报表不能真实、完整地反映部门的资产和负债情况，会计信息严重失真。

建议:一是及时整改，追溯调整（治标）。账务调整。虽然支付在2024年，但不应直接计入2024年费用。应进行账务更正，通过“以前年度损益调整”等科目进行核算，并在会计报表附注中披露此项重大会计差错更正，以确保各年度财务数据的准确性。情况说明与报告。单位应向本级财政部门书面说明情况，承认错误，并报告整改措施。这是应对未来审计检查的必要步骤。二是完善内控，杜绝“先服务后合同”（关键）。严格采购流程。坚决杜绝任何“先干活、后补合同”的行为。所有购买服务行为，必须坚持“先预算、后采购，先合同、后实施，先验收、后支付” 的原则。建立合同管理预警机制。对长期服务合同，应在合同到期前启动续签或重新采购程序，确保服务周期与合同周期无缝衔接。三是强化预算执行时效性管理。设立报销与支付截止期。在每年12月中旬设定一个内部截止日期，确保所有属于本年度的经济业务都在年内完成报销和支付审批流程。落实责任。明确业务部门负责人是预算执行和合同履行的第一责任人，将其对预算执行的及时性、规范性纳入绩效考核。四是提升财务审核与监督职能。财务前置审核。财务部门在审核支付申请时，必须将合同签订时间、服务期限、发票日期等作为刚性审核要件。对于服务期限已过、合同签订滞后的支付申请，应坚决退回，并要求业务部门做出合理解释并履行整改程序后方可支付。

- （二）管理程序方面存在的问题及建议

1.项目支出-宣传制作凭证后未附相关政府采购文件、无内部立项或审批文件、无会议纪要，缺失采购程序、内部审批及集体决策。如详见2024-02-07记0003号支付文旅宣传片视频制作费3.8万元。

相关政策1：上述违反了《雁峰区委宣传部财务管理相关规定》。凡是货物项目超过2万元，工程项目超过5万元，服务项目超过2万元的，必须按政府采购程序办理。坚持预算制，凡是重大事项开支超过1万元的还必须事先经部务会研究确定后方可实施。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须进行政府采购。3.8万元的宣传片制作费，很可能已达到或超过了当地规定的政府采购限额标准。支付凭证后无任何采购文件，无法证明其采购方式的合法性（如是否采用了公开招标、竞争性谈判等法定方式），涉嫌规避政府采购监管。相关政策3：上述违反了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）核心规定。单位应当建立健全预算业务、收支业务、政府采购业务等内部控制制度，确保经济活动合法合规。无内部立项或审批文件，违反了单位内部关于项目支出应先立项、后审批、再执行的控制要求。无政府采购文件，违反了政府采购业务内部控制中关于采购申请、审批、执行和验收的规定。对于大额资金使用，无会议纪要等集体决策记录，违反了“三重一大”决策制度的要求。相关政策4：上述违反了《政府会计制度》及相关会计基础工作规范核心规定。会计凭证必须附有真实、合法、完整的原始凭证，以证明经济业务的发生和完成情况。支付凭证后缺少关键的证明文件（合同、审批单、验收报告、会议纪要等），导致会计凭证不完整，无法充分证明该笔支出的真实性与合规性。

建议：一是立即整改，补充完善档案。追溯决策过程，尽快查找或补办与该笔宣传片制作相关的内部立项申请、审批单、会议纪要等文件，证明该支出的决策过程是合规的。梳理采购流程，核实该采购项目是否属于政府采购范围。如果是，应补充政府采购计划备案表、采购方式审批文件、成交通知书、采购合同等全套文件。如确实未履行采购程序，需说明原因并评估风险。补齐验收资料，确保附上宣传片制作的验收报告或成果确认单，证明服务已按约定完成并达到预期效果。二是完善内部控制制度。明确审批权限：在单位内部制度中，清晰界定不同金额支出的审批权限和流程，特别是对于项目支出，必须执行“先立项、后预算、再支出”的原则。强化采购管理：严格执行政府采购规定，建立采购业务内部控制流程，确保所有应采尽采的项目都留有完整的档案。落实“三重一大”制度：明确大额资金使用的标准，并严格执行集体决策程序，确保所有重大支出均有会议纪要等书面记录。三是加强人员培训与监督。对财务人员及相关业务经办人员进行财经法规和内部制度的培训，提高其合规意识。

2.项目支出缺乏决策审批类依据，仅有国库支付单，未提供相关审批依据。如2024-03-22记账-0002号支付环城南路小学“传统文化进校园”8.59万元，2024-03-22记账-0002号支付雨花亭社区文联创作基地设施添置费2万元等。

相关政策1：上述违反了《行政事业单位内部控制规范（试行）》。单位应当建立完善的预算业务、收支业务等内部控制体系，确保经济活动决策、执行、监督相互分离。相关政策2：上述违反了第四十条的要求“单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，未按审批权限和程序批准的支出，会计人员有权拒绝报销”。缺乏审批依据，意味着单位在“支出申请”和“支出审批”两个关键内部控制环节上存在重大缺陷。相关政策3：上述违反了“三重一大”决策制度的要求。所有重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（具体额度由单位自行确定，但2万和8.5万通常属于大额度资金）必须经过集体讨论作出决定。支付给社区和小学的款项属于“重大项目安排”或“大额度资金运作”。没有会议纪要等集体决策记录，直接违反了这一核心制度。相关政策4：上述违反了《中华人民共和国预算法》的立法精神。强调预算执行的严肃性和规范性。没有审批程序的支出，无法保证其合规和效益，违背了预算管理的根本目的。相关政策5：上述违反了《政府会计制度》。要求会计信息必须真实、完整、及时，仅有支付记录而没有证明其业务实质的审批文件，导致会计档案不完整，无法真实反映经济业务的决策过程和全貌，违反了会计基础工作规范。存在四类风险。一是审计风险。在审计中，此类问题会被定性为“内部控制缺陷”或“支出依据不充分”，并作为重要问题在审计报告中提出，要求整改。二是廉政风险。决策过程不透明，为“个人说了算”、“利益输送”和“权力寻租”提供了土壤。一旦出现问题，相关责任人因缺乏集体决策的免责证据，将承担全部责任。三是资金效益风险。由于缺乏事前论证和审批，资金使用的必要性和合理性存疑，容易导致财政资金的损失浪费，无法实现预期的绩效目标。四是管理风险。单位财务管理权威性受损，从而影响下一年度的预算安排。

建议：一是对已发生问题的补救措施。及时启动事后说明程序，对于已经支付但缺乏审批依据的支出（如支付给环城南路小学和雨花亭社区的款项），及时补办相关手续。由具体经办部门出具情况说明报告，详细阐述支付该笔款项的政策依据、事由、金额确定过程以及所产生的效益。该报告提交给单位领导班子或相关负责人，补充召开专题会议进行事后审议，并形成会议纪要。将补充的情况说明和会议纪要作为原始凭证，与国库支付单、记账凭证一同归档，形成完整的会计档案链。在单位内部对此次事件进行通报，明确此类问题的不合规性和高风险性，防止类似情况再次发生。

二是建立长效机制，规范未来操作。建立健全内部审批流程，

制定或修订本单位《经费支出审批管理办法》，以正式文件形式明确不同金额支出的审批权限和流程。例如：X万元以下由分管领导审批，X万元以上必须上会集体决策。推行“无审批，不支付”原则，将审批环节作为支付申请的前置必要条件。固化“三重一大”决策程序，明确本单位“大额度资金”的具体标准。所有符合标准的项目支出，必须在支付前完成集体决策程序，并形成规范的会议纪要。会议纪要应作为支付申请的必备附件。三是完善财务审核岗责。强化财务人员的审核把关作用。赋予财务人员明确的权限，对缺乏合规审批文件的支付申请，有权予以退回，不予办理。四是加强业务与财务的融合。确保业务部门在申请项目经费时，必须同步提交项目方案、预算明细、合同协议等全套业务资料，经审批后，再交由财务部门执行支付。

3.存在政采合同与验收为同一天，业务活动不可能一天完成，属于程序违规。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》第四十一条。采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。验收的前提是“履约”，即合同已经进入执行阶段。合同签订与验收同日，在逻辑上无法体现“履约”过程。任何采购项目，尤其是货物、工程或服务，从合同签订到履行完毕（包括生产、交付、安装、调试、试运行等）必然需要一个时间周期。同一天完成意味着没有实际的履行过程。没有履行过程，验收就失去了对象和意义，沦为“纸上验收”，是典型的形式主义，无法保证财政资金的使用效益和采购质量。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》第四十六条。采购人与中标、成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订是项目履行的起点，而非终点。将验收与起点放在同一天，颠倒了法定程序。相关政策3：上述违反了《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）。该办法强调了对采购需求和合同履行的管理。其中第二十条规定，采购人应当负责组织对供应商履约情况进行验收。一个没有时间跨度的“履约”是无法被有效组织和验收的。该办法旨在确保采购项目实现绩效目标，而“同日签验”的做法使得绩效目标在合同签订的那一刻就被“预设”为达成，这与绩效管理的初衷背道而驰。相关政策4：上述违反了《中华人民共和国预算法》及全面实施预算绩效管理的要求。财政资金的使用必须讲求效益。“同日签验”使得资金支付失去了基于实际成果的审核环节，无法体现“花钱问效”的原则，易导致资金浪费和滥用，是绩效评价中应被“一票否决”的负面典型。

建议：一是及时整改。责令采购单位重新组织规范的履约验收，并追究相关人员的责任。二是完善内控。要求采购单位建立健全内部政府采购管理制度和流程，明确合同签订、履约管理、项目验收等环节的职责分工和时间要求，严防类似事件再次发生。三是加强监督。建议财政部门将该单位列入重点监督对象，加大对其今后采购项目的监督检查力度。四是追责问效。如查实存在虚假采购、套取财政资金等违法违纪行为，应按规定移交纪检监察或司法机关处理。维护政府采购的严肃性和财政资金的安全有效性。

4.业务发生时间早于政府采购协议签订时间。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》

第四十三条：“政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。”第四十四条：“政府采购合同应当采用书面形式。”

核心解读：法律明确规定，采购人与供应商的权利义务必须通过书面合同来约定。在合同签订之前，双方的法律关系并未正式确立。提前开展业务，意味着在没有任何法律文件约束的情况下进行了采购活动，完全违背了政府采购“按合同办事”的基本原则。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条。详细列举了未按照政府采购法和本条例规定执行的各种违法情形。虽然未直接提及“合同倒签”，但“先干活后补合同”本质上属于规避政府采购法定程序的行为，属于广义的违法违规行为。相关政策3：上述违反了《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）。该办法强调，采购需求管理是政府采购管理的起点，合同是落实采购需求的终点。所有采购活动都应在确定的采购需求框架下，通过规范的采购程序，最终以合同形式固化。业务先于合同，导致整个采购流程本末倒置。三类风险分析。

一是程序违法风险。这是最根本的风险。它使得整个政府采购程序（公开招标、竞争性谈判、询价等）形同虚设，因为实际执行已经提前发生，采购结果在程序完成前就已内定，严重损害了政府采购的公开、公平、公正原则。二是审计风险。在审计中，此类合同是重点审查对象。审计人员会通过比对发票日期、验收日期和合同签订日期来发现此类问题。一旦发现，该笔支出很可能被认定为不合规支出，要求整改甚至追回资金，并在审计报告中作为重大问题披露。三是合同效力与资金安全风险。合同效力存疑，由于合同签订前的业务行为缺乏法律依据，一旦发生纠纷（如服务质量、价格争议），合同双方的权利义务难以界定，合同本身的效力可能受到挑战。资金支付无依据，财政资金支付必须以有效的合同为依据。合同签订前的业务，其费用支付缺乏合同支持，属于无依据支付，违反了财政资金管理的规定。

- 建议：应着重于从源头和流程上杜绝此类现象，推动采购活动回归“程序优先、合同为据”的法治轨道。若已发生2024年先使用后补合同的情况，一是补充书面说明，向上级部门说明原因，完善内部审批记录。二是完善制度，建立框架协议或定点采购机制，避免再次出现程序倒置。既能满足零星采购灵活性，又能确保程序合规。具体操作需结合当地财政部门实施细则。方案1：采用“框架协议+订单”模式。适用场景为需求数量不确定，但采购频次较高。操作步骤：提前签订框架协议（2024年初），通过公开竞争程序确定供应商，约定商品目录、单价、服务条款等，协议有效期1年。法律依据：《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）。按需下发订单：在实际需要时，根据框架协议下达订单，无需重复签订合同。验收与付款：每笔订单单独验收，按协议约定周期（如季度）集中付款。方案2：小额零星采购简化程序。适用场景：单次采购金额极低（如低于当地分散采购限额，通常为30万元以下）。操作步骤：提前备案采购计划，在财政部门备案年度零星采购预算及标准。通过定点供应商采购，选择政府采购定点供应商，直接按定点价格采购。即时验收并留存记录，每笔采购需有验收单，定期（如按月）汇总签订结算合同并付款。方案3：预估需求+分批履行。若需求可部分预估，签订合同时明确“预估总量+允许浮动比例”（如±20%），实际采购量按需分批下达，但总额不超过合同上限。

5.支付给社区区委会衡阳群众新时代文明实践活动经费4万元，后附国库支付单，收款收据报销审核单，缺乏活动方案与协议，活动实施过程及验收效果等。详见如2024年10月13号等凭证。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》第五十七条。强调“各级政府和各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”。相关政策2：上述违反了《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。要求建立全过程预算绩效管理链条，绩效评价必须有充分的依据。相关政策3：上述违反了《财政违法行为处罚处分条例》第六条、第七条。可能涉及“虚列支出”或“滞留、挪用财政资金”的嫌疑，因为无法证实资金是否按预定用途使用。相关政策4：上述违反了行政事业单位内部控制规范，要求经济活动业务留痕，确保信息真实完整。具体缺失的材料及对应的风险如下所示：一是缺乏预算与绩效目标依据，存在目标缺失风险。在预算申报时，是否明确了这4万元要达到的具体绩效目标？例如：组织多少场活动、服务多少居民、达到什么样的宣传效果？没有目标，绩效评价无从谈起。二是缺乏活动方案或协议，存在依据不足风险。为什么是4万元？这个金额是如何确定的？支付给社区居委会的依据是什么？缺少一份双方确认的活动方案、委托协议或工作合同，来明确资金用途、活动内容、结算标准和工作要求。三是缺乏费用明细清单，存在真实性存疑风险。4万元具体花在什么地方？是用于购买物资、支付人员劳务、还是场地费？没有明细清单，审计和评价人员无法判断资金是否用于“新时代文明实践活动”，也无法判断金额的合理性。四是缺乏活动实施的过程材料，存在过程失管风险。活动是否真实发生了？需要有活动通知、签到表、现场照片、宣传报道、工作总结等作为佐证。否则，无法排除资金被挪用或虚报的可能性。五是缺乏绩效评价或验收报告，存在效益性无法评估风险。活动效果如何？是否达到了预期目标？应由单位业务部门或第三方对活动效果进行验收或评估，并形成报告。这是绩效评价最直接的证据。

建议：为确保此类支出的合规性并通过绩效评价，必须建立“事前有计划、事中有监督、事后有评价”的完整管理闭环。一是及时补救，完善本次支出证据链。补充材料，要求社区居委会提供详细的费用支出明细表、活动实施方案、以及活动过程证明材料（如照片、签到册、宣传稿等）。二是进行补验收，由单位相关业务科室根据补交的材料，出具事后验收报告，对活动效果进行评估。三是建章立制，规范未来同类支出。实行“协议管理”，在支付款项前，必须与社区居委会或其他受托方签订 《委托服务协议》或《项目合同》，明确活动内容、经费预算、支付方式、验收标准和双方权责。四是强化过程监督与绩效管理。事前：在预算编制时明确绩效目标。事中：业务部门要监督活动执行情况，保留过程资料。事后：项目结束后，必须依据协议和绩效目标进行正式验收，形成 《项目验收报告》和《绩效自评报告》。五是规范支付材料清单（未来支付必须附后）。支付此类经费时，财务应审核以下完整材料：《委托服务协议/合同》，合规的税务发票，费用明细清单及支撑凭证（如社区内部的采购小票、劳务发放清单等），活动过程证明材料（照片、签到表等），项目验收报告》或《绩效评价表》。政府绩效评价的核心是“花钱问效”。向社区支付活动经费，初衷是好的，但必须以合规的方式进行。“国库支付单+收款收据”是最简陋、风险最高的模式，它只完成了“拨款”动作，却丢失了管理的全部内涵。唯有构建完整、可追溯的证据链，才能证明财政资金使用的合规、真实与有效。

6.会议纪要中没有关于比价、询价的讨论，存在“户外广告进行拆迁的工作交给衡阳忆利文化传媒公司去做，因工作量大，时间紧，这一部分的工作是交给了另一家公司华宙文化传媒有限公司去做”，详见2024年10月18号凭证。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，违反政府采购的“竞争性原则”。政府采购的核心精神是通过竞争来保证财政资金使用的效益和防止腐败。直接将业务交给“华宙文化传媒有限公司”，剥夺了其他潜在供应商平等参与竞争的机会，构成了对未指定供应商的歧视和不公。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。会议纪要中没有关于比价、询价的讨论，说明单位内部在决策时缺乏合规意识，内部控制流程失效。决策过程没有留下任何证明其努力寻求公平价格和优质服务的证据。

建议：一是区分情况，严肃纠正。如果确实时间紧迫，可以根据《政府采购法》相关规定，依法选择竞争性谈判或竞争性磋商等法定采购方式，在保证竞争的前提下缩短采购周期。二是建章立制，防范未来。完善内控制度，明确采购方式适用情形。组织相关人员学习《政府采购法》，熟练掌握公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式的适用情形，确保在遇到紧急任务时，能依法选择合规的“快速通道”，而不是走“违规捷径”。强化会议决策规范性。重大事项的会议纪要，必须详细记录决策过程、不同意见以及关键的合规性论证，例如选择供应商的理由、询价比价的情况等，而不能只记录结果。

7.关于广场茶艺表演业务在采购程序、业务实质与票据一致性以及时间逻辑上均存在合规性隐患，详见如2024年11月25号凭证。区委宣传部与湖南萌福生物科技有限公司2024年11月21日签订政采合同，商品名称为大型会议服务，金额80,126.00元，验收下单日期为2024年11月19日，活动日期为2024年9月13日至9月22日，湖南萌福生物科技有限公司的经营范围为：组织学术交流、展览、会务服务；展览展示服务；文创设计、品牌设计与推广。支付凭证后附发票内容为会展服务*会议服务，后附国库支付单，后附2024年9月12日的部务会会议纪要及新时代文明实践活动协议，部务会会议纪要记录活动内容为“广场茶艺表演”,地点为南岳第一峰广场，由市茶业协会协办，湖南萌福生物科技有限公司承办。未见政府采购比价询价过程记录。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定。政府采购应遵循公开透明、公平竞争的原则。对于达到一定金额的采购项目，必须采用法定的采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等），并保存完整的采购过程文件。金额为80,126.00元的“大型会议服务”采购，未提供任何比价、询价或竞争性谈判的记录，直接与单一供应商签订合同，涉嫌违反政府采购的竞争性原则，可能构成以其他方式规避竞争性采购程序。相关政策2：上述违反了《政府会计准则》及相关财务管理制度关于支出真实性、业务与票据内容一致性的要求。合同商品名称为“大型会议服务”。后附发票内容为“会展服务*会议服务”。实际活动依据部务会会议纪要显示为“广场茶艺表演”，由市茶业协会协办，湖南萌福生物科技有限公司承办。供应商的经营范围中包含“组织学术交流、展览、会务服务”。一致性分析：“广场茶艺表演”在性质上更偏向于文化演出或群众性文化活动，与“大型会议服务”或“会展服务”在核心内容和形式上存在明显差异。合同名称、发票内容与实际活动内容不符。供应商资质：虽然供应商经营范围包含“会务服务”，但“茶艺表演”是否属于其合规承办的业务范围，需要进一步核实其是否具备组织文艺演出的相关资质或许可。将“茶艺表演”包装成“会议服务”进行采购和报销，属于业务实质与票据内容不符。风险点：这种做法涉嫌虚构业务内容或套取财政资金，是审计和财政检查中重点关注的问题。相关政策3：上述违反了政府采购和财务管理制度要求“先预算、后支出，先合同、后执行，先验收、后付款”的要求。活动日期为2024年9月13日至9月22日。验收下单日期为2024年11月19日。合同签订日期为2024年11月21日。此时间顺序不合规。活动早已结束逾两个月，才进行验收、签订合同并付款，属于典型的“先执行后补程序”。风险点：采购程序的严肃性和约束力形同虚设，无法在事前对供应商资质、服务质量和价格进行有效控制，极易滋生舞弊和资金浪费，违反了基本的内部控制原则。

建议：一是及时核查。对该笔业务的真实性、合规性进行彻底调查。二是补充完善采购程序文件。要求业务经办部门补充提供该采购项目的比价、询价或竞争性谈判过程的全部书面记录、文件及审批单。如无法提供，需书面说明原因，并追究相关人员责任。三是核实业务真实性并做出合理解释。要求提供“广场茶艺表演”活动与“大型会议服务”合同之间关联性的详细说明。核实该活动是否实际发生，并收集活动相关的现场照片、视频、新闻报道、参与人员名单等证明材料。解释为何活动结束后才补办验收、合同和付款手续。四是加强内部培训与制度建设。对单位负责采购、财务和业务经办的人员进行政府采购法规和财务制度的专项培训。完善单位内部采购管理流程，明确各类采购项目的适用方式、审批权限和操作流程，严禁“先干后补”。五是建立严格的合同审核机制。确保合同内容与实际业务完全一致。

8.关于天马山街道衡阳群众志愿服务项目支付3万元但缺少会议纪要或拨款依据。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》第十三条规定：“各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。”任何财政资金的支付，尤其是金额较大的支出（30,000元已远超一般小额零星支出的标准），必须有合法、合规的预算来源作为支撑。该笔支付缺少“拨款依据”，意味着无法证明该笔资金已纳入相关单位或项目的年度预算，或经过了合法的预算调整程序，属于“无预算、超预算”支出，严重违反了预算管理的基本要求。相关政策2：上述违反了中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立健全重大决策事项合法性审查机制的指导意见》以及各级地方政府关于“三重一大”决策制度的规定，违反“集体决策”和“痕迹管理”原则。重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用（“三重一大”），必须经过集体讨论决定，并形成会议纪要等书面记录。30,000元的资金使用，通常已达到基层单位“大额资金使用”的决策标准。缺少“会议纪要”等文件，无法证明该事项经过了必要的集体研究和民主决策程序，决策过程的合规性、透明性无法得到保障，存在“个人说了算”或“暗箱操作”的风险。相关政策3：上述违反了《会计基础工作规范》，支付凭证不完整，无法形成完整的证据链。会计凭证必须真实、完整、合法，能够清晰反映经济业务的全貌。仅有国库支付单和往来收据，只能证明“钱已支付”和“对方已收到钱”这两个事实，但无法回答“为什么付这笔钱”（政策依据、决策程序）和“凭什么付这笔钱”（预算来源、服务合同或协议）这两个核心问题。缺少会议纪要和拨款依据，导致整个经济业务的合法性、合理性证据链断裂。

建议：一是及时补救，完善手续。补办决策程序：尽快组织召开部务会，对此次“天马山街道衡阳群众志愿服务”项目及3万元资金的使用情况进行事后审议和追认，并形成正式的会议纪要。会议纪要应明确记录决策过程、参会人员意见和最终决议。二是明确预算来源。查找并明确该笔支出的预算科目和来源，在财务资料中作出补充说明。如果确实没有预算，需按程序申请预算调整并报批。三是补充业务资料。尽可能补充与该志愿服务项目相关的方案、通知、活动图片、成果报告、验收证明等，以佐证资金使用的真实性和效益性。四是建章立制，规范未来（长效机制）。明确决策权限，单位内部应制定或完善“三重一大”决策制度实施细则，明确不同金额资金使用的审批权限和决策流程。规范支付流程，建立标准的财政资金支付流程，将“预算依据、决策记录（会议纪要）、合同协议、发票收据、验收证明”等作为支付申请的必备附件，缺一不可。加强内部审核，财务人员在办理支付时，必须严格审核支付附件的完整性和合规性，对附件不全、程序不符的支付申请有权拒绝办理，确保今后的每一笔财政资金支付都“有据可依、有迹可循”。

9.存在图书采购未制定发放方案，导致发放对象不明、过程不透明、绩效无法衡量。

相关政策1：上述违反了《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。该办法强调“花钱必问效，无效必问责”，要求对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。目标缺失：没有发放方案，意味着项目缺乏清晰、可衡量的产出指标（如图书发放率、覆盖率）和效益指标（如受众满意度、知识普及率）。无法证明此笔资金投入后达到了预期的社会效益。无法衡量效益：绩效评价无法回答“图书发给了谁？”“起到了什么作用？”等核心问题，导致绩效评价工作无法有效开展。相关政策2：上述违反了《行政事业单位内部控制规范》。内控要求单位对项目管理的全过程进行风险控制，包括预算、采购、实施、监督和验收。存在关键控制环节缺失。图书的验收、入库、发放是项目管理的关键环节。没有发放方案，意味着在“资产交付”和“成果实现”之间出现了管理断档和内部控制漏洞。存在资产流失风险，图书属于国有资产，没有规范的发放方案、领取记录和签收手续，极易造成图书的闲置、丢失、被截留或私分，导致国有资产管理不善甚至流失。相关政策3：上述违反了公共资金使用的透明与公平原则。财政资金的使用必须公开、透明，确保用于公共服务并体现公平性。过程不透明。如何确定发放对象？是面向全体公众，还是特定群体（如社区、学校、农村书屋）？没有方案，整个过程就是“黑箱操作”，无法接受公众和监督部门的质询。结果不公正。可能导致图书资源集中在少数单位或个人手中，无法实现公共服务均等化的目标。

建议：一是及时停止发放，补订方案。及时暂停所有图书的随意发放。责令宣传部限期制定 《XX批次图书发放实施方案》 ，并报单位领导审批。方案应明确发放目的与原则，为何发放，要达到什么效果。发放对象与标准。具体发给哪些单位或个人（如：xx社区、xx学校、xx行政村），分配的依据和数量是多少。发放流程。如何申请、如何审核、如何领取。责任分工。明确主管部门、经办人、监督人员的职责。完善发放记录，建立台账。严格按照补订的方案执行发放，必须建立《图书发放明细台账》，详细记录领取单位/人、领取时间、图书名称、数量、单价、总价等信息。必须要求领取方签字盖章确认，领取单作为重要的原始凭证归档备查。形成专项说明报告。就此事形成书面说明，解释原因、已采取的补救措施，并将补订的方案、发放台账、领取单复印件等作为附件，一并归入项目档案，以备后续审计和检查。二是对未来工作的“预防性与机制性建议”。将“实施方案”作为项目立项和付款的前置条件。在单位内部管理制度中明确规定，对于所有涉及物资分发、服务配送的项目，必须随预算申报一并提交详细的《实施/发放方案》。财务部门在办理付款时，应审核方案是否完备。对于图书采购项目，甚至可以要求“货到”并“附方案”后方可支付尾款。

强化资产管理与绩效目标的衔接。将图书作为固定资产或低值易耗品进行严格管理。在编制项目绩效目标时，就必须同步考虑并写明发放计划、预期覆盖面和效益指标。三是加强内部培训与意识提升。对项目经办人员和负责人进行培训，使其明确“完成采购”不等于“完成项目”，项目的终点是资金效益的最终实现。

- （三）人员经费方面存在的问题及建议

- 在机构编制和工资管理上，对内部人员绩效的考核与部门整体绩效目标的联动不足，建议推动内部绩效管理精细化，将部门整体绩效目标科学分解到内设机构和岗位，实现个人绩效与组织绩效的有机统一。

- 1.发放工资的依据缺少经审批的工资明细表，缺少银行代发明细回单，仅凭国库支付凭证，工资发放业务在财务核算和内部控制上是不完整、不合规的。它使得资金支付的“最后一公里”脱离了监督。

- 相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》第六十条：“各级政府应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，强化预算约束。”工资支出是预算的重要组成部分。仅凭汇总支付凭证，而无法获取和核对最终支付到个人的明细记录，就无法实现“严格执行预算”和“强化预算约束”。预算法要求预算支出必须精准、可追溯，而缺失最终环节的凭证，使得预算执行在末端失去了有效监督，违反了预算管理的基本原则。相关政策2：上述违反了《财政总预算会计制度》与《政府会计制度》。核心要求是会计核算应当以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算，如实记录各项经济业务的发生情况，保证会计信息真实可靠、内容完整。工资发放这项经济业务的“完整内容”包括两个动作：一是财政将总额划给银行，二是银行将资金分发到个人。会计记录需要完整反映这两个动作。缺少第二个动作的凭证（银行代发明细回单），就意味着会计核算的原始凭证不完整，无法“如实”和“完整”地反映经济业务的全貌，违反了会计信息质量的基本要求。相关政策3：上述违反了《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内控规范》第四章“业务层面内部控制”。对预算业务控制、收支业务控制提出了明确要求，强调要保证业务记录的准确、完整、及时，并建立稽核机制。获取并核对银行返回的发放明细回单，是工资发放业务中一个至关重要的内部控制点。缺失这个环节，内控链条就断裂了。财务稽核人员无法在没有明细回单的情况下，验证工资发放的准确性和真实性。这使内部控制的重要功能“发现和防范错误与舞弊”形同虚设，无法实现有效稽核。相关政策4：上述违反了《会计基础工作规范》（财会字〔1996〕19号）第五十一条。记帐凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总填制。发放工资的记账凭证后附的“同类原始凭证”应该包括：1.经审批的工资明细表（事由依据）；2.国库支付凭证（支付依据）；3.银行代发明细回单（执行完成依据）。这三者共同构成一个完整的证据链。缺少银行回单，导致记账凭证所附原始凭证不完整、不充分，不符合会计基础工作规范。

建议：一是及时整改。立即向代发工资银行索取历次工资发放的批量明细回单。获取银行代发工资明细回单，不仅是合规要求，更是保障财政资金安全、确保职工利益、防范廉政风险的必然举措。二是进行账务核对。取得回单后，应及时与单位内部的工资发放明细表进行逐笔核对，确保历史数据的准确性，如有差异及时与银行沟通解决。三是建立长效机制。在财务制度中明确要求，每次工资发放后，必须从银行取得并归档明细回单，作为结账的必要条件。

- 2.支付医疗保险、工伤保险、职业年金后仅附国库支付单，银行端查询缴税凭证，未附人员名单、缴费基数确认表、明确的计算依据、审批流程、银行付款回单等。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》[第五十七条]“各级政府财政部门必须依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，及时、足额地拨付预算支出资金，加强对预算支出的管理和监督。各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行，不得虚假列支。”该条款强调了预算支出的规范性和真实性要求。政府单位支付医疗保险、工伤保险、职业年金属于预算支出，必须确保凭证齐全、程序合规，否则可能构成“虚假列支”。相关政策2：上述违反了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》。该制度要求行政事业单位的会计核算必须做到凭证齐全、手续完备。支付医疗保险、工伤保险、职业年金等属于单位的重要支出，必须附有完整的原始凭证，以确保会计信息的真实、完整。仅凭国库支付单和银行缴税凭证，无法证明该笔支付的合法性、合理性和准确性。补充清单如下：一是缴费通知或计算表，证明应缴金额的计算过程和依据。二是内部审批文件，证明该笔支付已经过单位内部适当的审批程序。三是相关合同或协议（如适用），例如与社保经办机构签订的协议。四是银行付款回单，证明款项已从单位账户划出。五是其他相关证明文件，如人员名单、缴费基数确认表等。

建议：一是及时补充缺失材料。尽快收集并附上所有能证明该笔支付合法、合规、准确的原始凭证，包括但不限于缴费通知、内部审批单、银行付款回单等。二是完善内部审批流程。确保所有财政资金支付均经过完整的内部审批程序，并保留完整的审批记录。三是加强凭证管理。建立严格的凭证管理制度，确保每一笔支付均有齐全的附件，做到“一事一单，凭证齐全”。四是进行内部培训。对财务人员进行相关法规和制度的培训，提高其合规意识。

- 3.未严格规范津贴补贴的发放，备注支付3个退休人员三节物资款，实际支付给在编人员庞力铭，后附国库支付单及电子发票，内容为预付卡销售。

- 相关政策1：上述违反了《党政机关厉行节约反对浪费条例》 明确要求严格控制国内差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等支出，严格规范津贴补贴发放。以“预付卡销售”发票报销，实质上是将财政资金转化为具有货币价值的购物卡，属于变相发放福利。这种行为逃避了对福利费发放的总额控制和监督管理，严重违反中央八项规定精神及其廉洁纪律要求。相关政策2：上述违反了《财政违法行为处罚处分条例》第六条。禁止“挪用财政资金”和“违反规定扩大开支范围，提高开支标准”。将本应直接支付给退休人员的物资款，集中支付给在编人员个人，导致资金脱离了有效监管。这笔资金是否真正用于购买物资并发放给退休人员，仅凭现有票据无法证实，构成了 “挪用财政资金” 或 “虚列支出” 的重大嫌疑。相关政策3：上述违反了《会计基础工作规范》 要求，原始凭证必须真实、完整地反映经济业务内容。“预付卡销售”发票是“品名不完整”的发票。仅证明了“购买了卡”，但完全无法证明这些卡最终兑换成了哪些具体物资、是否与“三节物资”的需求相匹配、以及是否如数发放给了三位退休人员。整个证据链中，缺失了关键环节的凭证，例如：三位退休人员的签收清单、物资采购的明细清单、验收单等。这使得该笔支出的真实性和合规性无法得到验证。相关政策4：上述违反了《中华人民共和国预算法》 强调“讲求绩效”的原则。此项支出的绩效目标（保障退休人员福利）是否实现，没有任何证据支持。支付给个人购买预付卡的方式，使得财政资金的使用效益（即是否真正转化为退休人员的福利）无法衡量和评价，违背了预算绩效管理的初衷。

- 建议：一是及时核查，厘清责任。内部调查，责令经办人员和相关负责人提交书面说明，解释为何采取此种违规方式操作。核实真相，联系三位退休人员，核实其是否收到、何时收到、以及具体收到了何种节日物资，以确认资金真实去向。二是严肃整改，完善制度。明确禁止性规定，在单位内部财务管理制度中，明确、严厉地禁止使用财政资金购买各种预付卡、购物卡、代金券等，禁止将资金支付给经办人员个人账户用于报销此类费用。规范福利发放流程，制定统一的职工（包括退休人员）福利发放标准和管理办法，要求所有发放必须“实物发放、签收到人、清单入账”。强化审核监督，财务人员在审核支付时，对发票内容为“预付卡销售”、“购物卡”等且支付给个人的申请，必须坚决退回，不予办理。

- 4.发放人员经费性质的交通补贴缺乏人力资源或组织部门的审核盖章。

- 相关政策1：上述违反了《预算法》关于“支出必须以经批准的预算为依据”的规定。如果人力资源部门未审核盖章，预算部门发放补贴，可能构成无预算、超预算支出，或向不符合预算规定的人员发放补贴。人力资源或组织部门的盖章，核心目的在于审核确认补贴发放人员的名单、资格及标准是否准确合规。缺少这一环节，就缺失了重要的内部监督。相关政策2：上述违反了《发票管理办法》。不符合规定的发票不得作为财务报销凭证。类推到补贴发放，表单不全同样会影响财务核算的合规性。缺少必要的签章，会使交通补贴发放表作为财务报销凭证的完整性、合规性存在瑕疵。在审计或检查时可能被要求整改甚至追回资金。

建议：一是补全审核签章流程。及时补办，对于已发放但缺少签章的补贴，应尽快联系人力资源或组织部门，对发放名单和金额进行事后审核与追认，并在发放表上补盖部门公章。二是规范未来操作。严格执行“制表、审核、审批、盖章”的流程。在造表上至少确保有制表人、单位主要负责人签字，并加盖单位和人力资源/组织部门的公章。三是明确部门职责。人力资源或组织部门负责前置审核补贴发放人员的资格、级别、标准，并提供必要的依据（如组织任命文件复印件）。按规定进行内部公示。预算或财务部门依据已经审核盖章的明细表，主要负责资金调度和办理支付。四是加强内部控制和沟通。单位应建立健全内部审批制度，将人力资源或组织部门的审核盖章明确为交通补贴发放的必备前置环节。财务人员在办理支付时，须严格审核发放附件的完整性和合规性，对缺少必要签章的申请有权拒绝办理。主动与本单位的人力资源部门、上级主管部门及财政部门沟通，确保遵循本地、本层级的最新具体规定。

- （四）项目管理方面存在的问题及建议

在项目管理上，存在“重分配、轻管理、弱问效”的倾向，部分项目缺乏实施方案，完成后缺乏系统性的效益评估与总结。建议加强单类项目全过程管理，严格执行项目支出预算，对已完工项目，能做到过程留痕、及时验收和绩效自评。

1.合同中知识产权条款缺失，项目支出的制作视频合同未将知识产权归属具像化，未向政府方提供所有第三方授权文件的复印件。如2024-02-07	记账-0003支付文旅宣传片视频制作费3.8万元。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国民法典》。合同内容由当事人约定，对于知识产权这类重要财产权，如果约定不明确，后续解释和执行将无法可依，违背了订立合同的审慎原则。相关政策2：上述违反了《中华人民共和国著作权法》。该法明确规定，著作权归属可以由当事人通过合同约定。如果合同未作约定或约定不清，则默认归属于受托人（制作方）。这意味着，政府出资的项目，成果可能不属于政府。相关政策3：上述违反了《国家知识产权战略纲要》。强调要加强政府投入项目知识产权的管理，促进知识产权的创造和运用。合同约定不清与管理要求背道而驰。相关政策4：上述违反了《政府会计准则》及其制度。要求将符合定义的资产（包括无形资产）纳入政府资产负债管理。如果知识产权归属不清，这项“无形资产”就无法合规地确认、计量和报告，导致国有资产账实不符。相关政策5：上述违反了《中华人民共和国审计法》。合同知识产权约定不清，在审计中会被定性为“合同条款不完善，存在国有资产流失风险”，会要求整改并追究责任。存在五类风险：一是国有资产流失。政府花钱却未能获得最终成果的所有权，这是最核心的风险。制作方可以合法地将视频再次出售、修改，甚至禁止政府用于其他宣传渠道。二是使用权受限。即使政府能使用，但可能仅限于原定用途。如果想在其他平台播放、进行二次剪辑创作、出版发行等，可能需要再次向制作方付费并获得许可。三是法律纠纷。未来在使用过程中极易与制作方发生版权纠纷，影响政府形象和公信力，甚至被卷入诉讼。四是后续成本易失控。制作方可能凭借其拥有的知识产权，在政府需要源文件、进行更新迭代时索要高额费用，导致政府陷入被动。五是审计与纪检风险。在审计或巡视中被发现此类问题，相关负责人可能被问责，认定为履职不到位。

建议：采取“补救过去，规范未来”策略。一是优先协商，签订补充协议。及时启动与乙方的沟通，说明原合同存在约定不明的情况，为了明确双方权责、避免未来纠纷，提议签订《补充协议》。补充协议的核心条款示例：“双方确认，就原合同项下产生的所有成果（包括但不限于最终视频成片、拍摄的原始素材、图片、脚本、分镜图、工程文件、设计图稿、音乐、及其他任何形式的创作成果）的知识产权（包括但不限于著作权、所有权、使用权、修改权、许可使用权等），自该等成果产生之日起，永久、无条件、独家地归属于甲方（即政府部门宣传部）所有。乙方承诺，其使用的任何第三方素材（包括音乐、字体、影像资料等）均已获得合法授权，并保证甲方可不受限制地使用最终成果。乙方应在项目验收时，向甲方提供所有第三方授权文件的复印件。二是对于未来的合同（预防措施），将知识产权条款作为合同必备条款。在合同模板中设立独立的、强化的“知识产权条款”，而不是仅在不起眼处简单带过。归属方：明确归“甲方”所有。权利范围：列明包括著作权（复制、发行、放映、信息网络传播、改编等）、所有权、使用权、修改权等全部权利。覆盖内容：不仅限于最终成片，必须包括所有原始素材、半成品、脚本、工程文件等。授权性质：明确是永久、无偿、独家的授权或归属。第三方责任：要求乙方保证其所使用的任何第三方素材均已获得合法授权，不会产生任何权利纠纷，不侵犯任何第三方权益，避免使用来源不明的网络素材，防止侵权风险。并提供所有必要授权，如有纠纷由乙方承担全部责任。在合同付款条款中明确：“乙方在交付最终成片的同时，必须交付本合同约定的所有原始素材、工程文件及第三方授权证明，并经甲方验收合格后，甲方方有义务支付合同尾款。”以此作为强有力的履约抓手。保密条款：如涉及敏感信息或未公开政策，应在合同中加入保密条款，约束乙方。

2.存在政采合同与验收单无采购明细情况，使得合同履行和验收环节失去了明确的、可量化的标准。

相关政策1：上述违反了《民法典》第四百七十条。合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。没有采购明细，意味着合同的“标的”、“数量”、“质量”等核心条款缺失或约定不明，违反了合同法的基本原则。没有采购明细，验收环节就失去了约定的“技术、服务、安全标准”，导致验收工作无法依法进行。相关政策2：上述违反了《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第二十条。采购人应当根据国家经济和社会发展政策、部门预算、采购政策、资产配置标准和绩效目标等，科学合理确定采购需求，并据此组织采购活动和进行履约验收。采购需求最终应体现在合同明细中。无明细合同，表明采购需求管理工作严重不到位，未能将需求有效转化为具有法律约束力的合同条款。相关政策3：上述违反了《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第二十三条。采购人应当建立健全政府采购项目履约验收管理制度。验收方案应明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等。无采购明细，验收方案中的“验收标准”和“内容”就无从谈起，整个验收制度在此环节失效。

建议：一是及时整改，补充证据。责令采购单位与供应商协商，签订补充协议，将详细的采购明细（如货物清单、服务内容清单、技术参数表、工程工程量清单等）作为合同附件。二是完善内控制度，明确流程。合同模板标准化，制定并使用标准的政府采购合同模板，其中必须包含“合同标的及明细”作为核心条款，并预留附件位置。三是建立“合同与验收明细清单”核对机制。在合同审核和验收环节，设置强制性检查点，确保验收清单与合同明细完全对应。四是强化岗位责任。明确采购需求制定人、合同审核人、验收组成员的职责，将明细的完整性和一致性作为其履职考核的重要内容。五是加强人员培训。对采购相关人员进行《民法典》（合同编）、《政府采购法》及《政府采购需求管理办法》的专题培训，强调合同明细的法律意义和管理要求。

3.存在三流不一致现象。即合同方为衡阳市珠晖区轩业文具批发行，发票方为衡阳市珠晖区轩业文具批发行，收款方为李春芳，法人代表为谢伟，采购金额650元，采购内容为购买档案盒与会议桌牌。详见2025年9月9号凭证。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。明确要求采购人必须按照合同约定向中标（成交）供应商支付资金。支付给李春芳个人，完全背离了这一基本原则。相关政策2：上述违反了《财政违法行为处罚处分条例》第六条。此行为是典型的“挪用财政资金”或“虚列支出”骗取财政资金的行为。因为资金没有进入合同主体的账户，其用途的真实性无法得到保证。存在四类风险。一是资金安全风险。款项支付给无法定关联的个人，资金可能被侵占、挪用，无法追回。二是审计风险。在审计中，这属于性质严重的“硬伤”，会被认定为重大违规，导致通报、问责，并追溯整个项目的合规性。三是廉政风险。这种操作方式为套取、侵占财政资金提供了极大便利，是纪检监察部门重点关注的领域。四是税务风险。合同方“轩业文具批发行”开具发票，收款方为李春芳，则构成了“资金回流”或“发票虚开”的嫌疑。

建议：一是彻底核查，厘清事实。要求书面说明，责令采购经办人员提供书面情况说明，为何合同方、收款方、法人代表三方不一致，并提供支持性证据（如供应商出具的委托收款书等，但即使有委托书，此操作也极具风险，通常不被允许）。核实供应商信息，通过工商信息系统核实“衡阳市珠晖区轩业文具批发行”的准确法律形态，核实李春芳身份，要求供应商书面说明李春芳与该主体的关系（是员工、股东还是家属？），并提供身份证明。二是严肃整改，完善制度。纠正支付路径。待650元退款确认到账后，如果此笔交易真实有效，必须要求“衡阳市珠晖区轩业文具批发行”以其对公账户重新提交付款申请，并附上合规的发票，完成支付。三是强化内控机制，以防范围更大的财务和廉政风险。修订财务内控制度，明确增加以下条款。即“三流一致”原则，所有支付必须确保“合同流、发票流、资金流”三流合一。即合同签订主体、发票开具单位、收款方名称必须完全一致。严禁支付至个人账户。明确规定禁止将任何财政资金支付至自然人名下的银行账户，包括但不限于供应商的法定代表人、员工、负责人等。此操作是严重的财政违规行为，绝不能以“金额小”、“办事方便”为理由而放任。

4.存在发放劳务派遣费仅凭后附的国库支出单、发票及劳务派遣经费结算表这三项材料，不足以证明该项支出的完全合规性。在严格的绩效评价或审计中会被认定为证据链不完整，存在较高的合规性与绩效风险。

相关政策1：上述违反了《中华人民共和国预算法》及其实施条例。要求预算支出必须以经批准的预算为依据，并讲求绩效。缺失绩效目标和管理过程记录，无法体现绩效原则。相关政策2：上述违反了《政府购买服务管理办法》。要求购买服务要有合同、有验收、有监督。缺失验收考核环节，不符合管理要求。相关政策3：上述违反了《财政违法行为处罚处分条例》。如果因材料不全无法证实支出的真实性，可能被认定为“虚列支出”或“挪用财政资金”的嫌疑。相关政策4：上述违反了单位内部财务管理制度与合同管理办法。所有单位内部制度都要求经济活动留有完整、可追溯的记录。缺失的关键材料导致的合规风险与绩效评价缺陷存在以下四个方面。一是缺乏政府采购或审批依据（如中标通知书、内部审批单），存在程序违规风险。无法证明聘请该劳务派遣公司是通过了合规的采购程序或内部决策程序，存在选择过程不透明、不公正的风险。二是缺乏有效的《劳务派遣合同/协议》，存在法律与合同风险。结算表不能替代合同。没有合同，双方的权利义务、服务标准、单价、违约责任等均无法律保障，支付缺乏根本依据。三是缺乏人员考勤记录、工作日志，存在真实性风险（核心风险）。没有考勤记录，无法证明结算表上的人数和天数是否真实存在。极易引发“吃空饷”、虚报人头套取资金的质疑。四是缺乏人员身份与资格证明（如身份证、岗位证书复印件），存在人员管理风险。无法证明派遣人员符合岗位要求（如保安需有保安证），且无法进行背景管理，存在安全隐患。五是缺乏绩效考评或验收记录，存在绩效评价风险。绩效评价的核心是“花钱问效”。没有考核记录，无法证明劳务人员提供了合格、有效的服务，无法将支出与绩效结果挂钩，导致“为支付而支付”，效益性无从谈起。六是缺乏预算批复文件，存在预算关联性风险。虽然国库支付已隐含预算，但明确的预算批复文件能证明此项支出在年初已经过论证和批准，而非无预算、超预算的临时动议。

建议：一是及时补充、完善证据链条。针对历史支出，尽快联系劳务派遣公司，补全缺失的考勤记录（需由用工部门负责人签字确认）和季度/年度考核表。即使事后补办，也比完全没有要好。二是整理归档。将政府采购文件、劳务派遣合同、人员资格证明等基础性文件与现有支付凭证一并归档，形成完整案卷。三是制定内部管理办法。明确劳务派遣人员的招聘、考勤、考核、费用结算等全流程管理要求。四是推行“月考勤、季考核”制度。考勤表是结算费用的唯一依据，必须经用工部门和单位人事（或财务）部门双重审核。绩效考核结果应与服务费用支付甚至后续合同续签挂钩。五是强化合同管理。在合同中明确约定派遣公司必须按时提供真实、完整的考勤和考核材料，作为付款的必要前提条件。六是强化内控，明确责任。落实审核责任，财务人员在支付劳务费时，必须执行强制性前置审核，即“无合同不付款、无考勤不付款、无考核不付款”。

| - 湖南浩元会计师事务所 | - 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| - （普通合伙） |  |
|  | - 中国注册会计师： |
| - 中 国·长 沙 | - 2025年10月15日 |